## Slide 1
WORKPLAN · COMMUNITY CARBON HUTAN DESA PASIR · PLAN VIVO PV CLIMATE
PIN terkirim awal Desember 2026; sepanjang 2027 tim menyusun PDD
hingga diajukan ke Plan Vivo pada Oktober 2027
STEP 1 · Okt – Des 2026 (mingguan)
STEP 2 · Penyusunan PDD 2027 (bulanan)
26
Okt
2
Nov
9
Nov
16
Nov
23
Nov
30
Nov
7
Des
14
Des
21
Des
28
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
T1
Inventarisasi progres, legal & gap data
T1
Baseline dengan PV tools & analisis citra
T1
Safeguard: E&S screening, GRM, FPIC i–ii
T1
Baseline & project scenario, metodologi
T2
Draft PIN → review LPHD → submit
T2
Review Plan Vivo → CAR/NIR
T3
Masuk pipeline · teaser investor
T4
Tim PDD & keputusan metodologi
T4
Data lapangan: karbon, sosial, biodiversitas
T4
Carbon accounting & monitoring plan
T4
Benefit-sharing & FPIC iii, Project Agreement
T4
Drafting, QA & review LPHD → submit PDD
T4
Screening & konsultasi publik Plan Vivo
—
Paralel: pendamping teregistrasi, investor, DPP
PIN submit · 4 Des
Akhir TAF · Sep 2027
PDD submit · Okt 2027
Kegiatan STEP 1
Kegiatan STEP 2
Keputusan Plan Vivo (indikatif)
Milestone
Catatan: review PIN ±6 minggu → keputusan pipeline indikatif Jan–Feb 2027. PDD hanya dapat diajukan setelah proyek di pipeline dan memakai metodologi yang sudah disetujui.
Sumber: Plan Vivo PV Climate Procedures Manual V3.9 (§2.2, §4, §9); Project Requirements V5.7; Permenhut 6/2026.
Notes: STEP 1 berjalan mingguan dari 26 Oktober sampai akhir Desember 2026, dengan PIN terkirim 4 Desember. Keputusan Plan Vivo atas PIN diperkirakan Januari–Februari 2027. STEP 2 sepanjang 2027 fokus pada penyusunan PDD: metodologi dikunci Februari, data lapangan Februari–Juni, perhitungan karbon dan monitoring plan Juni–Agustus, benefit-sharing dan FPIC tahap iii sampai September, PDD diajukan Oktober 2027.