## Ringkasan
Workplan Community Carbon Hutan Desa Pasir — Plan Vivo PV Climate
STEP 1 (Tahap 1–3) s.d. Desember 2026 · STEP 2 penyusunan PDD (Tahap 4) sepanjang 2027
Periode | Fokus | Milestone kunci | Target
STEP 1 · 26 Okt – 31 Des 2026 | Tahap 1 Persiapan PIN → Tahap 2 Submit PIN → Tahap 3 masuk pipeline | PIN terkirim + fee dibayar | Jumat 4 Des 2026
|  | Paket handover ke PDD | Akhir Des 2026
|  | PIN approved, proyek di pipeline (keputusan Plan Vivo) | Indikatif Jan–Feb 2027
STEP 2 · Jan – Des 2027 | Tahap 4 Penyusunan PDD (+ investasi & jalur nasional paralel) | Memo metodologi final | Feb 2027
|  | Data lapangan karbon & sosial lengkap | Jun 2027
|  | FPIC tahap iii & Project Agreement | Sep 2027
|  | PDD diajukan ke Plan Vivo | Okt 2027
|  | PDD screening → konsultasi publik → review (Plan Vivo) | Indikatif Nov 2027 – Mar 2028
Asumsi & catatan
Target STEP 1 | Semua pekerjaan Tahap 1–2 selesai dan PIN terkirim Jumat 4 Desember 2026. Desember 2026 = PIN dalam review Plan Vivo; paket handover siap.
Penerimaan pipeline | Review awal ±6 minggu (Procedures Manual V3.9 §9) → hasil ±pertengahan Januari 2027; dengan satu putaran CAR/NIR, konfirmasi pipeline ±Februari 2027. Agar diterima sebelum akhir Desember, PIN harus terkirim ≤13 November 2026 tanpa CAR/NIR — hanya mungkin bila data dan FPIC sudah tersedia.
FPIC | Jadwal 5 minggu sangat ketat. Timeline FPIC ditetapkan pemegang hak (Project Requirements V5.7 §2.6.3). Bila komunitas butuh waktu lebih, tanggal submit PIN yang mundur.
Progres yang sudah ada | Workplan mengasumsikan sebagian data, kelembagaan (LPHD, KUPS, WFD) dan dokumen legal sudah tersedia dari kegiatan sebelumnya; A2 & A4 memastikan hal ini di 2 minggu pertama.
STEP 2 (2027) | Fokus penyusunan PDD. Target: PDD diajukan Oktober 2027; screening, konsultasi publik dan review Plan Vivo berjalan Nov 2027 – Mar 2028. PDD hanya bisa diajukan setelah proyek di pipeline.
Metodologi | PDD wajib memakai metodologi yang sudah disetujui. Bila Mangrove Conservation Module belum disetujui per Februari 2027, ruang lingkup PDD difokuskan ke komponen restorasi (PM001).
Pendanaan | TAF s.d. September 2027 (dikonfirmasi apakah mencakup kegiatan PDD). Okt–Des 2027 dan biaya fee/validasi dari pre-financing investor atau pendanaan lanjutan.
Libur akhir tahun | W9–W10 (21 Des – 1 Jan) diasumsikan minim kegiatan lapangan; review Plan Vivo bisa melambat.

## Step1_Mingguan
STEP 1 — Workplan mingguan (26 Okt – 31 Des 2026)
Target: PIN terkirim 4 Des 2026 (W6). Keputusan Plan Vivo indikatif Jan–Feb 2027.
Kode | Tahap | Kegiatan | Output | PIC | Milestone | Mulai | Selesai | W1 26 Okt | W2 2 Nov | W3 9 Nov | W4 16 Nov | W5 23 Nov | W6 30 Nov | W7 7 Des | W8 14 Des | W9 21 Des | W10 28 Des | Status | Catatan
A | Tahap 1 | Tahap 1 — Persiapan Pendaftaran PIN |  |  | M1–M5 | 2026-10-26 | 2026-11-27
A1 | Tahap 1 | Kick-off LPHD–Pemdes–BPD; kesepakatan pendampingan & PKS SAMPAN–LPHD | BA kick-off, surat kesediaan, PKS | PM / Ketua LPHD | M1 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | [10 empty] | Belum mulai
A2 | Tahap 1 | Inventarisasi progres & dokumen yang sudah ada; susun data room | Matriks progres + data room | Field Facilitator | M1.5 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [10 empty] | Belum mulai
A3 | Tahap 1 | Cek legal: SK Hutan Desa, SK LPHD, peta areal kerja, posisi hak karbon | Memo legal awal | Legal Officer | M1.4 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [10 empty] | Belum mulai
A4 | Tahap 1 | Gap analysis data terhadap PIN Template V1.4 | Daftar data gap & rencana isi | Tenaga ahli karbon | M6.1 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | [10 empty] | Belum mulai
A5 | Tahap 1 | Stakeholder analysis & konsultasi awal komunitas (Tool 1, 12) | Stakeholder register, notulen | Safeguards Officer | M2 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | [10 empty] | Belum mulai
A6 | Tahap 1 | Pengambilan data baseline dengan PV tools: problem analysis, resource & social mapping, FGD perempuan & kelompok rentan, historical timeline (Tool 2, 7, 9, 10, 13, 17) | Output tools + peta partisipatif | Field Facilitator / GIS | M3.2–M3.3 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [10 empty] | Belum mulai
A7 | Tahap 1 | Analisis tutupan lahan & driver deforestasi/degradasi (citra 10–15 th) | Peta tutupan & analisis driver | GIS & Carbon Officer | M5.2–M5.3 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | [10 empty] | Belum mulai
A8 | Tahap 1 | Safeguard: E&S risk screening partisipatif; mekanisme pengaduan (GRM) interim | Matriks risiko E&S, SOP GRM | Safeguards Officer | M3.4, M3.7 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | [10 empty] | Belum mulai
A9 | Tahap 1 | Baseline scenario vs project scenario, intervensi & ToC, estimasi indikatif, keputusan metodologi | Narasi scenario, memo metodologi, Go/No-Go | Tenaga ahli karbon | M5.4–M5.7 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | [10 empty] | Belum mulai
A10 | Tahap 1 | FPIC: sesi informasi (W3) dan musyawarah keputusan tahap i–ii (W5) — jadwal ditentukan komunitas | BA keputusan FPIC tahap i–ii | Safeguards Officer / LPHD | M3.1, M3.5 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | [10 empty] | Belum mulai
B | Tahap 2 | Tahap 2 — Submit PIN hingga Approval |  |  | M6–M7 | 2026-11-02 | 2027-01-01
B1 | Tahap 2 | Pre-submission call dengan Plan Vivo (eligibility & timeline) | Catatan call | Program Manager | M6.4 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | [10 empty] | Belum mulai
B2 | Tahap 2 | Penyusunan draft PIN (PIN Template V1.4) | Draft PIN | Tenaga ahli karbon | M6.2 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | [10 empty] | Belum mulai
B3 | Tahap 2 | Review PIN bersama LPHD (bahasa Indonesia) & finalisasi lampiran | BA review, PIN final | Field Facilitator / LPHD | M6.3, M6.5 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | [10 empty] | Belum mulai
B4 | Tahap 2 | Submit PIN + bayar PIN review fee (Jumat 4 Des 2026) | Bukti email & kwitansi | Direktur SAMPAN | M6.6 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | [5 empty] | ◆ |  |  |  |  | Belum mulai
B5 | Tahap 2 | Review PIN oleh Plan Vivo (±6 minggu; hasil ±pertengahan Jan 2027) | PIN review report | Plan Vivo | M7.1 | 2026-12-07 | 2027-01-01 | [6 empty] | ◇ |  |  |  | Belum mulai
C | Tahap 3 | Tahap 3 — Masuk Pipeline PV (output utama) |  |  | M7.5, M8 | 2026-12-07 | 2027-01-01
C1 | Tahap 3 | Siapkan tim respons CAR/NIR (target ≤2 minggu) | Tim & matriks respons | Program Manager | M7.2 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | [10 empty] | Belum mulai
C2 | Tahap 3 | Profil proyek & teaser investor; daftar calon investor/offtaker | Teaser, long list investor | Program Manager | M8 | 2026-12-07 | 2026-12-25 | [10 empty] | Belum mulai
C3 | Tahap 3 | Mulai registrasi pendamping/mitra teregistrasi (Permenhut 6/2026) | Berkas registrasi | Legal Officer | M8 | 2026-12-07 | 2026-12-25 | [10 empty] | Belum mulai
C4 | Tahap 3 | Laporan akhir STEP 1 & paket handover ke penyusunan PDD | Laporan + BA serah terima | Program Manager | M7.6 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | [9 empty] | ◆ | Belum mulai
Legenda: blok berwarna = kegiatan · ◆ = milestone internal · ◇ oranye = keputusan pihak luar (indikatif) · header oranye = di luar periode TAF/program

## Step2_PDD_2027
STEP 2 — Workplan penyusunan PDD (Jan 2027 – Mar 2028)
Target: PDD diajukan Okt 2027. Header oranye = setelah TAF (Sep 2027) / proses Plan Vivo.
Kode | Tahap | Kegiatan | Output | PIC | Milestone | Mulai | Selesai | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | Mei 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Agu 2027 | Sep 2027 | Okt 2027 | Nov 2027 | Des 2027 | Jan 2028 | Feb 2028 | Mar 2028 | Status | Catatan
D | Tahap 3 | Tindak lanjut review PIN → konfirmasi pipeline |  |  | M7 | 2027-01-01 | 2027-02-28
D1 | Tahap 3 | Tanggapi CAR/NIR PIN review report; revisi PIN (maks. 3 putaran) | Matriks tanggapan, PIN revisi | Tenaga ahli karbon | M7.2–M7.3 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | [15 empty] | Belum mulai
D2 | Tahap 3 | Konfirmasi PIN approved & tercantum di pipeline Plan Vivo (indikatif) | Email approval, listing | Plan Vivo | M7.5 | 2027-02-01 | 2027-02-28 |  | ◇ | [13 empty] | Belum mulai
E | Tahap 4 | Persiapan penyusunan PDD |  |  | M9 | 2027-01-01 | 2027-03-31
E1 | Tahap 4 | Bentuk tim PDD; kontrak tenaga ahli karbon blue carbon; rencana kerja rinci | SK tim, kontrak, workplan | Direktur SAMPAN | M9 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | [15 empty] | Belum mulai
E2 | Tahap 4 | Konfirmasi metodologi: PM001 + modul PU001–PU005 dan status Mangrove Conservation Module | Memo metodologi final (decision gate) | Tenaga ahli karbon | M9 | 2027-01-01 | 2027-02-28 |  | ◆ | [13 empty] | Belum mulai
E3 | Tahap 4 | Outline PDD (PDD Template V5.7) & pembagian penulis bab | Outline PDD | Tenaga ahli karbon | M9 | 2027-02-01 | 2027-03-31 | [15 empty] | Belum mulai
F | Tahap 4 | Data lapangan & baseline |  |  | M9 | 2027-02-01 | 2027-08-31
F1 | Tahap 4 | Baseline sosial-ekonomi rumah tangga (well-being, Tool 5) & GESI | Dataset & laporan baseline sosial | Safeguards Officer | M9 | 2027-02-01 | 2027-04-30 | [15 empty] | Belum mulai
F2 | Tahap 4 | Stratifikasi & desain plot; inventarisasi biomassa & karbon tanah mangrove | Data plot, laporan inventarisasi | GIS & Carbon Officer / mitra riset | M9 | 2027-03-01 | 2027-06-30 | [15 empty] | Belum mulai
F3 | Tahap 4 | Baseline biodiversitas | Laporan biodiversitas | Mitra riset | M9 | 2027-04-01 | 2027-06-30 | [15 empty] | Belum mulai
F4 | Tahap 4 | Carbon accounting: baseline, ex-ante, leakage, uncertainty, risk buffer, additionality | Spreadsheet & bab perhitungan karbon | Tenaga ahli karbon | M9 | 2027-06-01 | 2027-08-31 | [15 empty] | Belum mulai
G | Tahap 4 | Safeguards, FPIC tahap iii & tata kelola |  |  | M9 | 2027-03-01 | 2027-09-30
G1 | Tahap 4 | E&S assessment penuh & rencana mitigasi | Laporan E&S | Safeguards Officer | M9 | 2027-03-01 | 2027-05-31 | [15 empty] | Belum mulai
G2 | Tahap 4 | Benefit-sharing mechanism: draft → konsultasi → final (≥60% ke komunitas) | Dokumen BSM disepakati | Program Manager / LPHD | M9 | 2027-05-01 | 2027-08-31 | [15 empty] | Belum mulai
G3 | Tahap 4 | Monitoring plan (karbon, sosial, biodiversitas) & peran WFD/KUPS | Monitoring plan | Tenaga ahli karbon | M9 | 2027-06-01 | 2027-08-31 | [15 empty] | Belum mulai
G4 | Tahap 4 | FPIC tahap iii (implementasi) & penandatanganan Project Agreement | BA FPIC iii, Project Agreement | Safeguards Officer / LPHD | M9 | 2027-07-01 | 2027-09-30 | [8 empty] | ◆ | [6 empty] | Belum mulai
H | Tahap 4 | Penyusunan, konsultasi & pengajuan PDD |  |  | M9 | 2027-05-01 | 2028-03-31
H1 | Tahap 4 | Drafting bab PDD | Draft PDD v0.5 → v0.9 | Tim PDD | M9 | 2027-05-01 | 2027-09-30 | [15 empty] | Belum mulai
H2 | Tahap 4 | QA internal & review LPHD (bahasa Indonesia) | BA review, PDD final | Program Manager / LPHD | M9 | 2027-09-01 | 2027-10-31 | [15 empty] | Belum mulai
H3 | Tahap 4 | Submit PDD ke Plan Vivo + fee (proyek harus sudah di pipeline) | PDD submitted | Direktur SAMPAN | M9 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | [9 empty] | ◆ | [5 empty] | Belum mulai
H4 | Tahap 4 | PDD screening (±6 mgg) → konsultasi publik 4 mgg → PDD review (±8 mgg) | Screening & review report | Plan Vivo | M9 | 2027-11-01 | 2028-03-31 | [10 empty] | ◇ |  |  |  |  | Belum mulai
I | Tahap 4 | Jalur nasional & investasi (paralel) |  |  | M8, M10 | 2027-01-01 | 2027-12-31
I1 | Tahap 3 | Registrasi pendamping/mitra teregistrasi selesai | Bukti registrasi | Legal Officer | M8 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | [15 empty] | Belum mulai
I2 | Tahap 3 | Investor/offtaker: penjajakan → LoI/term sheet → pre-financing validasi | LoI / term sheet | Program Manager | M8 | 2027-02-01 | 2027-09-30 | [15 empty] | Belum mulai
I3 | Tahap 4 | Susun DPP & persiapan pencatatan ke Kemenhut (wajib sebelum validasi) | Draft DPP | Legal Officer | M10 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | [15 empty] | Belum mulai
Legenda: blok berwarna = kegiatan · ◆ = milestone internal · ◇ oranye = keputusan pihak luar (indikatif) · header oranye = di luar periode TAF/program