# Pedoman Operasional FPIC dan Participatory Toolkit Plan Vivo

Community Carbon Hutan Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Disiapkan untuk SAMPAN Kalimantan (Program SETAPAK)

22 Oktober 2026 — Draf kerja v0.1, untuk ditinjau tim

Daftar isi

# Cara membaca pedoman ini

Setiap kewajiban, rekomendasi, dan langkah kerja di dokumen ini diberi label status bukti. Label ini adalah inti pedoman: ia memisahkan apa yang diwajibkan standar dari apa yang sekadar dianjurkan toolkit dan apa yang merupakan usulan operasional tim. Auditor dan validator akan menilai SAMPAN terhadap baris [W], bukan terhadap usulan [S].

| Label | Arti | Sumber yang dapat menghasilkan label ini |
| --- | --- | --- |
| [W] | Wajib, mengikat. Ketidaksesuaian dapat memicu CAR/NIR. | PV Climate Project Requirements v5.7 (klausul bernomor, dan butir Guidance yang berbunyi “must”), Procedures Manual v3.9, PIN Template v1.4, PDD Template v5.7, Annual Report Template v5 1.3 |
| [P] | Panduan resmi Plan Vivo, tidak mengikat. | Participatory Tools for Use in Plan Vivo Projects V1.0 (2023), butir Guidance yang bersifat anjuran, ESRM Procedures V1.0 |
| [S] | Rekomendasi operasional untuk SAMPAN. Tidak berasal dari teks Plan Vivo. | Analisis penyusun pedoman ini |
| [?] | Teks resmi tidak menjawab secara eksplisit. Perlu klarifikasi tertulis ke Plan Vivo Foundation (PVF). | Lihat daftar pertanyaan di Bagian 16 |

PV Climate Project Requirements v5.7 (hlm. 5) sendiri menegaskan bahwa sebagian butir Guidance bersifat preskriptif dan wajib diikuti, sementara sebagian lain hanya anjuran. Karena itu, butir Guidance yang memakai kata “must” diberi label [W].

## Sumber primer yang dibaca langsung

Semua kutipan klausul di bawah merujuk ke dokumen yang diunduh dari situs resmi Plan Vivo pada 22 Oktober 2026. Nomor halaman mengikuti nomor halaman tercetak di dokumen; untuk dokumen tool individual, nomor halaman adalah halaman PDF.

| Kode | Dokumen | Versi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PR | PV Climate Project Requirements | v5.7 | Mengikat |
| PM | PV Climate Procedures Manual | v3.9 | Mengikat (prosedur) |
| GL | PV Climate Glossary | v1.5 | Mengikat (definisi) |
| PIN-T | PV Climate V5 PIN Template | v1.4 | Mengikat (format dan isi minimum PIN) |
| PDD-T | PV Climate PDD Template | v5.7 | Mengikat (format dan isi minimum PDD) |
| AR-T | PV Climate Annual Report Template | v5 1.3 | Mengikat (pelaporan tahunan) |
| VVPM | PV Climate Validation and Verification Procedures Manual | v1.4 | Mengikat bagi VVB |
| ESRM | Environmental and Social Risk Management in Plan Vivo Projects | V1.0 | Panduan prosedural |
| TK-Intro | Participatory Tools for Use in Plan Vivo Projects (Introduction) | V1.0, 2023 | Panduan |
| TK-T1 s.d. TK-T17 | Dokumen tool individual (Tool 1–17, termasuk 11a dan 11b) | V1.0 | Panduan |
| KLH-NEK | Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon (KLH/BPLH, Kejaksaan RI, IOJI) | Cetakan kedua, Nov. 2025 | Rujukan konteks nasional, bukan dokumen Plan Vivo |

Toolkit tidak menggantikan Standar. TK-Intro (hlm. 1) menyatakan toolkit adalah “accompaniment” yang harus dibaca bersama Standar. Bila toolkit dan PR berbeda, PR yang berlaku.

# 1. Ringkasan eksekutif

Kesimpulan utama: PIN HD Pasir tidak mensyaratkan FPIC yang “selesai”, tetapi SAMPAN sebaiknya tidak mengajukan PIN sebelum ada keputusan kolektif tertulis masyarakat Desa Pasir untuk mempertimbangkan proyek (tahap i) dan, idealnya, untuk terlibat dalam desain (tahap ii). Teks mengikat hanya meminta PIN menjelaskan proses FPIC “yang akan diikuti” (PIN-T §2.5), tetapi kuesioner skrining E&S yang wajib dilampirkan pada PIN secara langsung menanyakan apakah persetujuan prinsip untuk “consider the proposed project” sudah diminta dan di mana dokumentasinya (PIN-T Annex 4, Section C). Toolkit menandai FPIC melalui Community Meeting sebagai Required pada tahap PIN (TK-Intro, hlm. 18). Mengajukan PIN tanpa keputusan tahap (i) secara teknis tidak dilarang, tetapi membuka risiko NIR/CAR dan, yang lebih serius, menempatkan nama desa dan wilayahnya di pipeline publik Plan Vivo sebelum warga memutuskan apakah mereka mau.

Temuan pokok lainnya:

- FPIC Plan Vivo adalah proses bertahap, bukan satu tanda tangan. PR 2.6.4 mewajibkan keputusan kolektif untuk memberi atau menolak persetujuan pada minimal tiga titik: (i) mempertimbangkan proyek, (ii) terlibat dalam proses desain, (iii) melaksanakan proyek. PR 2.6.5 mewajibkan persetujuan dikonfirmasi ulang secara berkala, dan Guidance PR hlm. 16 memperluasnya ke setiap perluasan proyek dan penerimaan peserta baru. Tidak ada titik di mana FPIC “selesai”.

- Pemegang hak, bukan pengurus, yang memutuskan. Hak menyetujui melekat pada masyarakat lokal yang memiliki hak statutori atau adat atas lahan atau sumber daya di Project Area (PR 2.6.1). LPHD Pasir adalah lembaga pengelola dan kemungkinan besar penandatangan Project Agreement, tetapi tanda tangan pengurus LPHD bukan bukti persetujuan masyarakat kecuali ada bukti mandat dari forum keputusan warga (PR 2.6.3, 5.1.2).

- Plan Vivo tidak menetapkan level penyelenggaraan (desa, dusun, RT). PR 2.6.3 menyerahkan proses dan jadwal keputusan kepada pemegang hak. Desain “Pra-FPIC RT/dusun lalu forum keputusan tingkat desa” sah selama struktur itu disepakati warga sendiri dan didokumentasikan sebagai pilihan mereka.

- “Pra-FPIC” dan “LSC” bukan istilah Plan Vivo. Keduanya mekanisme lokal yang dapat dipakai, asalkan dipetakan ke tiga tahap keputusan PR 2.6.4 dan dicatat dengan standar bukti PDD-T Annex 5.

- Tidak ada periode minimum yang ditetapkan. Tidak ada dokumen resmi yang mengatur tenggang waktu pemberitahuan FPIC, durasi musyawarah, atau masa berlaku persetujuan. Satu-satunya angka adalah anjuran Tool 12 untuk pemberitahuan rapat “a few days” (kurang dari seminggu), yang berlaku untuk rapat umum, bukan keputusan FPIC. Jeda pertimbangan harus ditetapkan oleh warga (GL v1.5, definisi “Prior” dan “Consent”).

- Hanya tiga tool yang punya status wajib dalam toolkit, dan hanya satu yang langsung menghasilkan keputusan persetujuan. Tool 12 (Community Meeting) adalah wahana keputusan FPIC. Tool 1 (Stakeholder Analysis) wajib untuk menentukan siapa pemegang hak. Tool 17 menyatakan dirinya Required sebagai kewajiban safeguard, walaupun matriks toolkit menandainya Optional. Tool lain menghasilkan data baseline dan desain yang membuat persetujuan menjadi “informed”.

- Perempuan: target SETAPAK lebih tinggi daripada standar. Plan Vivo mewajibkan keterlibatan perempuan dalam proses FPIC (PR 2.6.3), seleksi perwakilan yang adil (PR 5.1.2), dan data livelihood terpilah gender (PR 3.3.2). Kuota kepemimpinan perempuan, target proporsi peserta, atau posisi dalam pengurus adalah target program SETAPAK, bukan syarat Plan Vivo. Pedoman ini memisahkan keduanya.

- Gambut menambah risiko yang wajib diungkap. Perlindungan gambut hampir pasti membatasi pembukaan lahan, pembakaran, drainase, atau penebangan. PR 2.6.6 mewajibkan informasi lengkap tentang risiko, tanggung jawab, dan dampak negatif sebelum persetujuan; PR 3.9.8 mewajibkan biaya peluang dihitung. Pembatasan akses adalah topik inti FPIC HD Pasir, bukan catatan kaki.

- Ketergantungan kritis di luar FPIC: dasar hak karbon di areal Hutan Desa (PR 1.2.1), metodologi Plan Vivo yang berlaku untuk perlindungan gambut (PM §3; metodologi harus disetujui sebelum PDD), dan kesesuaian dengan rezim NEK nasional (Perpres 110/2025) harus diverifikasi sebelum SAMPAN menjanjikan manfaat kepada warga. Menjanjikan pendapatan karbon sebelum ketiganya jelas akan merusak unsur “informed”.

# 2. Matriks FPIC 5W+1H (Deliverable 2)

## 2.1 WHAT — informasi apa yang harus diterima dan keputusan apa yang memerlukan persetujuan

| Elemen | Ketentuan standar | Sitasi | Implikasi untuk HD Pasir | Tool | Dokumentasi | Risiko kepatuhan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keputusan yang memerlukan persetujuan | Minimal: (i) mempertimbangkan proyek; (ii) terlibat dalam desain; (iii) melaksanakan proyek. [W] | PR 2.6.4, hlm. 15 | Tiga keputusan tercatat terpisah, masing-masing dengan pertanyaan, opsi jawaban, dan hasil. | T12 | Berita acara keputusan per tahap; PDD-T Annex 5 | Satu “persetujuan umum” yang menggabungkan ketiganya akan sulit dibuktikan “informed” untuk tahap (iii). |
| Keputusan tambahan | Persetujuan juga diminta pada perluasan proyek dan penerimaan peserta baru. [W] | PR hlm. 16 (Guidance, “must”) | Penambahan blok areal atau kelompok pengguna baru memicu proses persetujuan baru. | T1, T12 | Log persetujuan berkelanjutan | Perluasan tanpa persetujuan baru = ketidaksesuaian saat verifikasi. |
| Isi informasi | Informasi akurat, tepat waktu, cukup, dan disampaikan secara sesuai budaya, termasuk rincian lengkap risiko, tanggung jawab, dan potensi dampak negatif. [W] | PR 2.6.6, hlm. 15 | Paket informasi harus memuat pembatasan penggunaan gambut, kewajiban patroli dan monitoring, durasi komitmen (periode kredit), mekanisme bagi hasil, hak keluar/menolak, dan ketidakpastian pendapatan. | T12, T13, T14 | Salinan materi informasi yang dibagikan sebelum keputusan; PDD-T Annex 5 | Materi yang hanya menonjolkan manfaat. |
| Risiko E&S | Risiko sosial dan lingkungan harus dijelaskan sepenuhnya sebelum meminta persetujuan untuk melaksanakan proyek; masyarakat sebaiknya terlibat dalam penilaian risiko. [W] untuk “must be fully explained”; [P] untuk keterlibatan dalam penilaian (“should”) | PR hlm. 16 | Hasil skrining (PIN-T Annex 4) dan asesmen E&S (PDD-T Annex 10) dibahas bersama warga sebelum keputusan tahap (iii). | T12, T13, T17 | Notulen pembahasan risiko | Keputusan tahap (iii) diambil sebelum asesmen E&S selesai. |
| Informasi Project Agreement | Diberikan cukup awal agar ada waktu pertimbangan; dalam bahasa pilihan peserta; salinan diberikan. [W] | PR 3.18.3, 3.18.4, 3.18.6, hlm. 35 | Draf Project Agreement dalam Bahasa Indonesia (dan bahasa lokal bila perlu) dibagikan sebelum forum tahap (iii). | T12 | Tanda terima draf; salinan PA bertanda tangan | PA dibagikan di hari penandatanganan. |
| Bagi hasil | Draf dan versi akhir BSM dibagikan dalam bentuk yang mudah dipahami, dengan bukti bagaimana masukan diakomodasi. [W] | PR 3.16.1 dan Guidance hlm. 34 | BSM tidak diwajibkan di PIN, tetapi prinsip minimal 60% (PR 3.16.2) dan janji ko-desain BSM sebaiknya diungkap sejak tahap (i). [S] | T10, T12, T13, T14 | Log masukan BSM; PDD-T Annex 4 | BSM final ditetapkan tanpa jejak iterasi. |

## 2.2 WHY — alasan FPIC wajib dan risiko yang dicegah

| Elemen | Ketentuan standar | Sitasi | Implikasi untuk HD Pasir | Risiko yang dicegah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dasar normatif | FPIC adalah prinsip HAM terkait hak menentukan nasib sendiri; hak spesifik masyarakat adat di UNDRIP. Dalam Plan Vivo, FPIC adalah prinsip negosiasi syarat-syarat proyek. [W] | GL v1.5, hlm. 5 | Berlaku untuk masyarakat lokal Desa Pasir meskipun tidak ada masyarakat adat yang teridentifikasi. | Klaim karbon atas wilayah tanpa mandat warga. |
| Kepatuhan hukum | Proses FPIC harus memenuhi atau melampaui hukum nasional dan kewajiban internasional. [W] | PR 2.6.2, hlm. 14; PDD-T Tabel 2.6.1 | Kajian hukum: UNDRIP (Indonesia memberi suara setuju pada 2007, tidak mengikat secara hukum), ILO 169 (tidak diratifikasi Indonesia), Perpres 110/2025, regulasi perhutanan sosial dan perdagangan karbon kehutanan. [S] — perlu verifikasi hukum | Ketidaksesuaian regulasi nasional NEK. |
| Daftar pengecualian | Kegiatan yang merambah lahan masyarakat adat tanpa FPIC terdokumentasi lengkap dilarang. [W] | PIN-T Annex 3 (Exclusion List) | Wajib dijawab “No” dengan dasar bukti. | Proyek tidak eligible. |
| Pelajaran nasional | Kasus di mana Padiatapa dilakukan 31 bulan setelah proyek berjalan dan hanya melibatkan sebagian kecil komunitas. | KLH-NEK, hlm. 83–89 | Urutan waktu adalah unsur “prior” yang paling sering dilanggar. | Reputasi, gugatan, penolakan kredit oleh pembeli. |

## 2.3 WHO — siapa memberi persetujuan dan peran setiap pihak

| Aktor | Peran dalam FPIC | Dasar | Implikasi untuk HD Pasir | Bukti yang dibutuhkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masyarakat pemegang hak (warga Desa Pasir dengan hak statutori melalui skema Hutan Desa dan/atau hak adat/kebiasaan atas lahan dan sumber daya di areal HD) | Pengambil keputusan kolektif: setuju, tidak setuju, atau setuju dengan syarat. [W] | PR 2.6.1, 2.6.4; GL hlm. 5 | Harus diidentifikasi secara rinci, termasuk pengguna sumber daya yang tidak tinggal di Desa Pasir. | Matriks pemangku kepentingan (Tool 1); peta sosial dan sumber daya. |
| Perwakilan pilihan bebas warga | Mewakili dalam proses, bila warga memilih sistem perwakilan. [W] | PR 2.6.3 | Bisa pengurus LPHD, BPD, tokoh dusun, atau delegasi khusus. Pemilihan harus adil, transparan, melibatkan perempuan dan kelompok rentan. | Notulen pemilihan perwakilan; kriteria seleksi; PR 5.1.2. |
| LPHD Pasir | Pemegang persetujuan pengelolaan HD (perlu verifikasi SK), calon pengelola kegiatan dan penanda tangan Project Agreement atas nama kolektif. Bukan pengganti keputusan warga. [S] | PR 2.2.2, 3.18.1, 5.1.1 | Mandat LPHD untuk menandatangani PA harus berasal dari forum keputusan warga, bukan dari rapat pengurus. | Berita acara mandat; AD/ART LPHD; SK pembentukan. |
| Pemerintah Desa dan BPD | Fasilitasi forum desa (mis. Musyawarah Desa); pihak yang perlu diinformasikan; bukan pemberi persetujuan atas nama warga. [S] | PR 2.5.2 (semua pemangku diinformasikan) | Hindari kepala desa menandatangani “persetujuan masyarakat” secara tunggal. | Surat pemberitahuan; daftar hadir. |
| Pengguna sumber daya (pencari ikan rawa, pengambil kayu, pencari HHBK, pemilik kebun di tepi areal, pendatang) | Pemegang hak atau pihak terdampak. Wajib diikutsertakan bila punya hak atau terdampak. [W] | PR 2.1.1, 2.1.2; PR hlm. 16 (pihak yang pernah tergusur) | Identifikasi melalui Tool 9, 10, 11a. Bisa termasuk warga desa tetangga. | Daftar kelompok pengguna; notulen FGD. |
| Perempuan, pemuda, lansia, rumah tangga miskin | Wajib dilibatkan dalam proses FPIC. [W] | PR 2.6.3, 2.1.2, 2.4.1 | Sesi terpisah sebelum forum keputusan; hasil sesi terpisah disampaikan ke pleno. | Daftar hadir terpilah gender; notulen sesi terpisah. |
| SAMPAN Kalimantan | Fasilitator dan (kemungkinan) Project Coordinator. Menyediakan informasi, memfasilitasi, mendokumentasikan. Tidak boleh memengaruhi keputusan. [W] untuk peran Project Coordinator; [P] untuk netralitas | PR 2.2.1; TK-Intro hlm. 10–11 (positionality) | Pisahkan peran “fasilitator proses” dan “pengusul proyek” di dalam tim. Pertimbangkan pemantau independen. [S] | Pernyataan peran; catatan fasilitator. |
| SETAPAK | Program pendukung. Tidak boleh mengkondisikan dukungan program pada persetujuan proyek karbon. [S] | GL hlm. 5 (“Free”) | Jelaskan bahwa menolak proyek karbon tidak menghentikan dukungan SETAPAK lain, jika memang demikian. | Pernyataan tertulis dalam materi informasi. |
| Pemerintah (KPH, Dinas, Kemenhut, KLH) | Pihak sekunder yang wajib diinformasikan; bukan pemberi FPIC. [W] | PR 5.3.2; PIN-T Annex 5; PDD-T Annex 15 | Surat pemberitahuan dan bukti tidak ada keberatan signifikan. | Surat, notulen pertemuan. |

## 2.4 WHERE — level penyelenggaraan

| Pertanyaan | Jawaban | Sitasi |
| --- | --- | --- |
| Apakah Plan Vivo menetapkan level desa, dusun, atau RT? | Tidak. Tidak ada dokumen mengikat yang menyebut level administrasi. Proses dan jadwal keputusan ditentukan oleh pemegang hak. [W] | PR 2.6.3, hlm. 14–15 |
| Apa yang disebut toolkit? | Toolkit memakai unit “village” untuk format pencatatan (TK-Intro hlm. 10) dan menganjurkan pengulangan tool di “hamlets/wards” untuk komunitas besar (TK-T5 hlm. 3–4; TK-T6 hlm. 3). [P] | TK-Intro hlm. 10; TK-T5 |
| Rekomendasi untuk HD Pasir | Informasi dan konsultasi di tingkat dusun (dan RT bila dusun besar atau tersebar), keputusan kolektif di tingkat desa melalui forum yang disepakati warga, misalnya Musyawarah Desa khusus atau rapat anggota LPHD yang terbuka bagi seluruh warga. Struktur ini harus disepakati warga terlebih dahulu dalam “protokol keputusan” (lihat §8.2). [S] | — |
| Lokasi fisik | Tempat netral yang mudah dijangkau perempuan dan lansia, bukan kantor perusahaan atau mitra komersial. Duduk setara, tanpa panggung. [P] | TK-Intro hlm. 6 |

## 2.5 WHEN — titik mulai, dokumentasi, penyelesaian, peninjauan, pembaruan

| Titik | Ketentuan | Status | Sitasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Mulai | Proses FPIC dimulai sebelum proyek atau kegiatan berlangsung. “Prior” berarti cukup jauh sebelum otorisasi atau dimulainya kegiatan. | [W] | PR 2.6.5; GL hlm. 5 |
| Informasi awal kepada semua pemangku | Selama fase desain. | [W] | PR 2.5.2 |
| PIN | Menjelaskan proses FPIC yang akan diikuti; Annex 4 menanyakan apakah persetujuan prinsip tahap (i) sudah diminta dan didokumentasikan. | [W] untuk deskripsi; [?] apakah bukti tahap (i) wajib | PIN-T §2.5, Annex 4 Section C |
| Desain (sebelum PDD) | Umpan balik semua pemangku atas intervensi dan logika proyek sebelum desain final. Fase desain = sebelum PDD diajukan. | [W] | PR 2.5.3 dan Guidance hlm. 14 |
| PDD | Bukti keputusan kunci FPIC awal (notulen bertanda tangan, daftar hadir, salinan informasi yang diberikan sebelum keputusan). | [W] | PDD-T §2.6, Annex 5 |
| Validasi | VVB memeriksa FPIC dan proses partisipatif; wawancara pemangku di lapangan. | [W] | VVPM §3.1, hlm. 8; PM §4.4, hlm. 15 |
| Project Agreement | Dibuat sesuai prinsip FPIC. | [W] | PR 3.18.1 |
| Selama periode proyek | Persetujuan dikonfirmasi ulang secara berkala; isu persetujuan dapat diangkat kapan saja via mekanisme keluhan; pembaruan proyek minimal setahun sekali; aktivitas FPIC dilaporkan setiap tahun. | [W] | PR 2.6.5, 2.6.7, 2.5.4; AR-T §2.3 |
| Perubahan desain atau informasi baru | Persetujuan dapat ditinjau ulang bila kegiatan berubah atau ada informasi baru yang relevan. | [W] | GL hlm. 5 (definisi “Consent”) |
| Masa berlaku persetujuan | Tidak ditetapkan. | [?] | — |

## 2.6 HOW — penyampaian informasi, konsultasi, keputusan, keluhan, bukti

| Proses | Ketentuan | Status | Sitasi | Penerapan di HD Pasir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyampaian informasi | Sesuai kapasitas: bahan tertulis dalam bahasa pilihan, pertemuan bila perlu untuk menjelaskan proyek dan dampaknya. | [W] | PR 2.5.5 | Lembar informasi bergambar berbahasa Indonesia sederhana, dibacakan keras; hindari PowerPoint di desa ([P] TK-T12 hlm. 7). |
| Rencana keterlibatan | Stakeholder Engagement Plan sepadan dengan skala dan risiko, dengan langkah berbeda untuk kelompok rentan. | [W] | PR 2.5.1 | SEP disusun sebelum PIN (lihat Annex 4 Section C). [S] |
| Proses keputusan | Proses dan jadwal ditentukan pemegang hak; perwakilan pilihan bebas; perempuan dan kelompok rentan terlibat. | [W] | PR 2.6.3 | Protokol keputusan disepakati warga sebelum forum tahap (i). [S] |
| Bentuk keputusan | Keputusan kolektif “Ya”, “Tidak”, atau “Ya dengan syarat”. | [W] | GL hlm. 5 | Formulir berita acara menyediakan ketiga opsi dan kolom syarat. |
| Bebas | Tanpa paksaan, intimidasi, manipulasi. | [W] | GL hlm. 5 | Tidak ada uang duduk selain penggantian transport ([P] TK-T12 hlm. 5); tidak ada pejabat bersenjata atau aparat di forum. [S] |
| Keluhan | Pemegang hak dapat mengangkat isu persetujuan kapan saja via mekanisme keluhan yang mudah diakses dan sesuai budaya; ada arbiter independen. | [W] | PR 2.6.7, 3.17.1–3.17.4 | Mekanisme keluhan sementara diperkenalkan pada sesi pertama, sebelum PIN. [S] |
| Bukti | Notulen bertanda tangan, daftar hadir, salinan informasi pra-keputusan. | [W] | PDD-T Annex 5 | Lihat Bagian 10–11. |
| Pencatatan setiap pertemuan | Nama desa, fasilitator/notulis, lokasi, tanggal dan jam, daftar peserta dengan total laki-laki dan perempuan, kriteria pemilihan peserta, catatan fasilitator tentang kualitas, keluaran termasuk foto. Toolkit menyebut catatan ini menunjukkan prinsip FPIC diterapkan. | [P] | TK-Intro hlm. 10 | Dijadikan standar wajib internal SAMPAN. [S] |

# 3. Waktu FPIC yang kritis (Modul B)

## 3.1 Enam lapis kegiatan yang sering tercampur

Kebingungan “kapan FPIC harus selesai” biasanya muncul karena enam kegiatan berbeda disebut dengan satu kata. Pedoman ini memakai pembedaan berikut.

| Lapis | Pengertian | Keluaran | Dasar |
| --- | --- | --- | --- |
| L1. Keterlibatan awal | Perkenalan, membangun kepercayaan, memahami struktur sosial. Belum meminta keputusan apa pun. | Catatan kunjungan, pemetaan awal pemangku | TK-Intro hlm. 10–11 [P] |
| L2. Pengungkapan informasi | Menyampaikan apa itu proyek karbon, siapa SAMPAN, apa yang diketahui dan belum diketahui, hak warga untuk menolak. | Materi informasi, tanda terima | PR 2.5.2, 2.6.6 [W] |
| L3. Konsultasi | Mendengar pandangan, kekhawatiran, dan usulan; dua arah. | Notulen, rekap masukan | PR 2.4, 2.5.3 [W] |
| L4. Keputusan dan bukti FPIC | Warga memutuskan pada tahap (i), (ii), atau (iii). | Berita acara keputusan | PR 2.6.4 [W] |
| L5. Penyusunan kesepakatan rinci | BSM, Land Management Plan, Project Agreement, mekanisme keluhan. | Dokumen kesepakatan | PR 3.14, 3.16, 3.17, 3.18 [W] |
| L6. Konsultasi berkelanjutan dan pembaruan persetujuan | Pembaruan tahunan, public hearing, re-konfirmasi berkala, perluasan. | Laporan tahunan, notulen | PR 2.5.4, 2.6.5; AR-T §2.3 [W] |

## 3.2 Jawaban atas sepuluh pertanyaan waktu

1. Apakah FPIC harus selesai sebelum PIN diajukan? Tidak ada teks mengikat yang mengatakan demikian, dan secara konseptual FPIC tidak pernah “selesai”. PIN-T §2.5 meminta deskripsi proses FPIC yang akan diikuti untuk areal awal. Tahap (iii) “melaksanakan proyek” secara logis baru dapat diputuskan setelah desain, BSM, dan PA tersedia, yaitu menjelang PDD. Namun ada tiga sinyal kuat bahwa tahap (i) diharapkan sudah terjadi sebelum PIN: toolkit menandai FPIC melalui Community Meeting sebagai Required di PIN [P] (TK-Intro hlm. 18); Annex 4 PIN menanyakan dokumentasi persetujuan prinsip tahap (i) [W] sebagai pertanyaan yang wajib dijawab (PIN-T Annex 4 Section C); dan PR 2.6.5 mewajibkan persetujuan diminta sebelum kegiatan berlangsung [W]. Pengajuan PIN menerbitkan nama proyek, wilayah, dan calon peserta di pipeline publik setelah disetujui (PM §2.2, hlm. 9). Rekomendasi: perlakukan keputusan tahap (i) sebagai gerbang wajib internal sebelum PIN. [S] Status formal: [?].

2. Bukti FPIC apa yang harus menyertai PIN? Teks mengikat tidak mewajibkan lampiran bukti FPIC tertentu di PIN. PIN-T meminta: deskripsi pemangku dan pemegang hak (§2.1), proses partisipatif (§2.4), proses FPIC (§2.5), tata kelola (§4.1), bukti pemberitahuan ke otoritas (Annex 5), dan kuesioner skrining E&S yang menanyakan status analisis pemangku, pemahaman proses keputusan lokal, pemberitahuan ke semua pemangku, dan dokumentasi persetujuan prinsip (Annex 4). Lampiran non-Inggris memerlukan terjemahan bagian relevan (PIN-T, instruksi umum). Paket minimum yang direkomendasikan ada di Bagian 15 (jawaban A).

3. Apakah konsultasi awal atau persetujuan prinsip memenuhi persyaratan tahap PIN? Persetujuan prinsip untuk “mempertimbangkan proyek” adalah persis tahap (i) PR 2.6.4 dan persis yang ditanyakan PIN-T Annex 4. Ia memenuhi kebutuhan tahap PIN jika diambil secara kolektif oleh pemegang hak melalui proses yang mereka tetapkan, berdasarkan informasi yang memadai untuk keputusan tersebut, dan didokumentasikan. Konsultasi awal tanpa keputusan (L3 tanpa L4) tidak memenuhinya. [W] untuk unsur keputusan; [?] untuk kecukupan di mata reviewer PIN.

4. Apakah rincian proyek lengkap harus diungkap pada tahap PIN? PR 2.6.6 mewajibkan informasi “accurate, timely and sufficient”, termasuk “full details of risks, responsibilities, and potential negative impacts”. Pada tahap (i), banyak rincian belum ada. Tafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan: ungkapkan semua yang sudah diketahui, nyatakan dengan jujur apa yang belum diketahui dan kapan akan diputuskan, dan jelaskan bahwa warga akan diminta memutuskan lagi pada tahap (ii) dan (iii). Yang tidak boleh ditunda: sifat komitmen jangka panjang (periode kredit dan PR 3.11.1 tentang risiko pemeliharaan manfaat karbon minimal 50 tahun, yang perlu dijelaskan dengan hati-hati), kemungkinan pembatasan pemanfaatan gambut, ketidakpastian pendapatan, hak menolak. [S], dengan [?] tentang standar kecukupan informasi per tahap.

5. Keputusan apa yang sah tetap dikembangkan sampai PDD? Intervensi rinci dan logika proyek (PR 2.4, 3.5), Land Management Plan (PR 3.14), BSM (PR 3.16), mekanisme keluhan final (PR 3.17), Project Agreement (PR 3.18), indikator monitoring (PR 4), asesmen E&S dan ESMP (PR 3.9; PDD-T Annex 10), struktur tata kelola final (PR 5.1). PIN-T tidak memuat bagian BSM, PA, atau LMP, sehingga ketiganya memang dirancang untuk fase PDD. [W] (berdasarkan isi template)

6. Apakah FPIC harus diulang atau dikonfirmasi ulang setelah perubahan desain? Ya. Definisi “Consent” memberi opsi untuk mempertimbangkan ulang jika kegiatan berubah atau ada informasi baru (GL hlm. 5) [W]. PR 2.6.5 mewajibkan re-konfirmasi berkala. Perubahan PDD harus dilaporkan dan diperiksa (PR hlm. 5; PM §10) [W]. Ambang perubahan yang memicu proses persetujuan baru tidak ditetapkan [?]; usulan ambang ada di §8.6.

7. Apa yang wajib sebelum validasi atau registrasi? PDD lengkap dengan bukti FPIC awal (Annex 5), bukti desain partisipatif dan BSM (Annex 4), contoh Project Agreement (Annex 12), daftar areal awal dengan referensi PA (Annex 3), asesmen E&S (Annex 10), bukti pemberitahuan otoritas (Annex 15) [W]. PDD dipublikasikan untuk konsultasi publik 4 minggu sebelum kunjungan lapangan validasi (PM §4.2, §4.4) [W]. Validator mewawancarai pemangku (PM §4.4) dan dapat bertemu kelompok rentan secara terpisah (VVPM hlm. 23–24; TK-T14 hlm. 2). Registrasi tidak boleh terjadi dengan CAR/NIR terbuka (PM §4.3) [W]. Apakah seluruh PA harus sudah ditandatangani sebelum PDD diajukan tidak dinyatakan eksplisit; kolom “Project agreement reference” di Annex 3 mengindikasikan ya [?].

8. Bagaimana FPIC terhubung dengan perjanjian bagi hasil? Langsung dan berlapis. Project Agreement wajib dibuat sesuai prinsip FPIC (PR 3.18.1) dan wajib memuat ringkasan BSM dengan jumlah minimum yang berhak diterima peserta dan konsekuensi bila target tidak tercapai (PR 3.16.6). BSM wajib dikembangkan secara iteratif bersama peserta, draf dan final dibagikan (PR 3.16.1). Artinya keputusan tahap (iii) tidak “informed” tanpa BSM final. [W]

9. Apakah ada periode minimum pemberitahuan, durasi konsultasi, atau masa berlaku? Tidak ada di dokumen mengikat. Angka yang ada: pemberitahuan rapat “a few days advance notice (less than a week)” [P] (TK-T12 hlm. 5); konsultasi publik PDD 4 minggu [W] (PM §4.2), tetapi ini konsultasi publik global di situs Plan Vivo, bukan musyawarah warga; pembaruan proyek minimal setahun sekali [W] (PR 2.5.4). Pedoman ini mengusulkan jeda pertimbangan minimal 14 hari antara pengungkapan informasi dan keputusan, atau lebih bila warga meminta [S].

10. Apa yang terjadi bila sebagian pemangku menolak? Standar mengakui “No” sebagai keputusan sah dan melarang asumsi bahwa persetujuan otomatis diberikan (GL hlm. 5; PR hlm. 16) [W]. Standar tidak mengatur aturan mayoritas, kuorum, atau penanganan penolakan sebagian; itu diserahkan pada proses keputusan pemegang hak (PR 2.6.3) [W]. Konsekuensi praktis yang diusulkan: penolakan kolektif berarti berhenti; penolakan oleh subkelompok dengan hak berbeda atas bagian areal tertentu berarti bagian itu dikeluarkan atau dinegosiasi ulang; ketidaksetujuan individu dicatat, ditindaklanjuti, dan dapat dibawa ke mekanisme keluhan [S]. Lihat §8.5.

## 3.3 Tabel keputusan stage-gate

| Gerbang | Prasyarat FPIC dan keterlibatan | Status | Bila tidak terpenuhi |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 — Masuk lapangan | Izin informal dari pemerintah desa dan LPHD untuk melakukan kunjungan perkenalan; tim memahami positionality; mekanisme keluhan sementara siap. | [P]/[S] | Tunda kunjungan berikutnya. |
| G1 — PIN | (a) Analisis pemangku awal (Tool 1) dan identifikasi pemegang hak; (b) informasi diberikan kepada semua pemangku; (c) proses dan jadwal keputusan disepakati warga; (d) keputusan kolektif tahap (i) terdokumentasi; (e) skrining E&S Annex 4; (f) pemberitahuan otoritas (Annex 5); (g) SEP awal. | (a), (e), (f) [W]; (b) [W] PR 2.5.2 berlaku selama fase desain; (c), (d) [?]/[S]; (g) [S] | Tidak mengajukan PIN. Bila (d) “Tidak”: hentikan; bila “Ya dengan syarat”: masukkan syarat ke PIN dan SEP. |
| G2 — Mulai desain PDD | Keputusan tahap (ii) terdokumentasi; persetujuan atas cara keterlibatan dalam desain. | [W] PR 2.6.4(ii) | Tidak melaksanakan tool desain yang mengumpulkan data rumah tangga. |
| G3 — PDD | Desain partisipatif dan umpan balik semua kelompok (PR 2.4, 2.5.3); BSM iteratif; LMP; asesmen E&S; mekanisme keluhan; draf PA dibagikan dengan waktu pertimbangan; keputusan tahap (iii); PA ditandatangani (minimal contoh; idealnya semua untuk areal awal). | [W]; status “semua PA” [?] | PDD tidak diajukan. |
| G4 — Validasi | Konsultasi publik 4 minggu selesai; tanggapan atas masukan; warga siap diwawancara; tidak ada keluhan FPIC yang belum ditangani. | [W] PM §4.2, §4.4 | Kunjungan validasi tidak dapat dimulai. |
| G5 — Registrasi | CAR/NIR tertutup; maksimal 3 FAR. | [W] PM §4.3–4.4 | Tidak dapat registrasi. |
| G6 — Setiap tahun | Pembaruan proyek ke semua pemangku; public hearing; public audit; laporan aktivitas FPIC dan keluhan. | [W] PR 2.5.4, AR-T §2.2–2.5; [P] Tool 15, 16 | Ketidaksesuaian pada verifikasi. |
| G7 — Perluasan atau perubahan material | Proses persetujuan baru bagi peserta atau areal baru; re-konfirmasi bila desain berubah material. | [W] PR hlm. 16; GL hlm. 5 | Areal atau peserta baru tidak dapat dimasukkan. |

# 4. Master matrix 17 participatory tools (Deliverable 3)

## 4.1 Tiga fungsi tool terhadap FPIC

Ke-18 dokumen tool (Tool 1–17 dengan 11a dan 11b) tidak setara terhadap FPIC. Pedoman ini mengelompokkannya menjadi tiga fungsi:

- K — Keputusan. Tool yang menjadi wahana atau prasyarat langsung keputusan persetujuan: Tool 1 (siapa pemegang hak), Tool 4 (bagaimana warga mengambil keputusan dan siapa perwakilan sah), Tool 12 (forum keputusan), Tool 13, 14, 17 (memastikan suara kelompok yang terpinggirkan masuk sebelum keputusan).

- D — Desain dan baseline. Tool yang menghasilkan informasi agar keputusan tahap (ii) dan (iii) benar-benar “informed”: Tool 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b.

- A — Akuntabilitas berkelanjutan. Tool yang menjaga persetujuan tetap hidup setelah registrasi: Tool 15, 16, serta Tool 12, 13, 14, 17 dalam fungsi monitoring.

## 4.2 Matriks induk

Kolom “Matriks toolkit” menyalin status dari TK-Intro hlm. 18–20. Kolom “Dok. tool” menyalin pernyataan status di dokumen tool itu sendiri. Bila keduanya berbeda, perbedaan dicatat di §4.4.

| Tool | Fungsi | Tahap | Matriks toolkit (hlm. 18–20) | Dok. tool | Klausul PR terkait | Keluaran utama | Rujukan PIN/PDD | Prioritas HD Pasir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 Stakeholder Analysis | K | PIN, PDD | Required (PDD: stakeholder analysis) | “Yes – required for all projects” (hlm. 2) | 2.1.1–2.1.3; 2.6 Guidance | Daftar pemangku + 4R; matriks kapasitas partisipasi; matriks pengaruh–kepentingan | PIN §2.1, Annex 4; PDD §2.1, §2.6, §3.9, Annex 5, 9 | Segera (pra-PIN) |
| T2 Problem Analysis | D | PIN awal, PDD mendalam | Recommended (ToC) | “Strongly recommended” (hlm. 2) | 3.5 | Pohon masalah; masalah inti menjadi tujuan | PIN Tabel 3.4; PDD §3.5 | PDD |
| T3 Visioning | D | PIN, PDD | Recommended (ToC) | Recommended (hlm. 2) | 3.5 | Poster kondisi kini dan visi 20 tahun; gaya pendorong dan penghambat | PIN Tabel 3.4; PDD §3.1, 3.3–3.5 | PDD (versi ringan bisa pra-PIN) |
| T4 Local Institution Mapping | K | PIN kasar, PDD rinci | Recommended (PIN: peran; PDD) | Recommended (hlm. 2) | 2.1.2; 5.1.1; 5.1.2 | Diagram lembaga (diagram Venn); penanda lembaga yang mengecualikan perempuan atau warga miskin | PIN §2.2, §4.1; PDD §2.1, §5.1 | Segera (pra-PIN) |
| T5 Well-Being Assessment | D | PDD; ulang sebelum verifikasi | Strongly recommended (baseline) | Strongly recommended (hlm. 2) | 3.3.1–3.3.3; 4.3 | Indikator kesejahteraan lokal; % rumah tangga per kategori | PDD §3.3, §4.3, §4.8 | PDD, sebelum validasi |
| T6 Climate Vulnerability Assessment | D | PDD; tahunan | Optional (ToC) | “highly recommended” (hlm. 2) | 3.9.4 (climate vulnerability); 3.11 | Peta bahaya iklim; matriks bahaya × kelompok | PDD §3.9, §3.11 | PDD (relevan: kebakaran gambut, banjir) |
| T7 Historical Timeline | D | PIN dan/atau PDD | Recommended (ToC) | Recommended (hlm. 2) | 2.1.3; 3.1; 3.5 | Garis waktu desa, tata guna lahan, konflik | PIN §3.1; PDD §3.1, §3.5; bukti PR 3.9 Guidance (tidak ada konversi 10 tahun) | Pra-PIN (ringan) atau awal PDD |
| T8 Seasonal Calendar | D | Awal desain, PDD | Optional (ToC) | Recommended (hlm. 2) | 3.6; 3.14.5 | Kalender kegiatan, beban kerja laki-laki dan perempuan | PDD §3.6; jadwal SEP | Pra-PIN (untuk menjadwalkan FPIC) |
| T9 Participatory Resource Mapping | D | PDD | Recommended (LMP, ToC) | Recommended (hlm. 2) | 1.2.1–1.2.2 (Guidance: untuk menentukan Project Area); 3.14 | Peta sumber daya per kelompok; zonasi pemanfaatan | PDD §1.2, §3.14, Annex 11 | Awal PDD; sketsa kasar pra-PIN |
| T10 Social Mapping | D/K | Awal desain | Recommended (stakeholder, BSM, baseline) | “Not required but recommended” (hlm. 2) | 2.1.2; 3.3.2; 3.16 | Peta rumah tangga per kategori sosial | PDD §2.1, §3.3, §3.16 | Pra-PIN (versi ringan) dan PDD |
| T11a Forest and Tree Products | D | PDD, setelah T9 | Recommended (dep. tipe proyek) | “Highly recommended” untuk proyek pemanfaatan hutan (hlm. 2) | 3.9.8; 3.14 | Ranking hasil hutan; preferensi spesies; kebutuhan per rumah tangga | PDD §3.9, §3.14, Annex 11 | PDD (inti untuk menghitung biaya pembatasan) |
| T11b Blue Carbon Products | D | PDD, setelah T9 dan T10 | Recommended (dep. tipe proyek) | “highly recommended” bila ada intervensi di ekosistem karbon biru (hlm. 2) | 3.14 | Zonasi area, kebutuhan produk, alternatif | PDD §3.14 | Hanya jika areal mencakup mangrove/pesisir; ditentukan oleh T9 |
| T12 Community Meeting | K/A | PIN, PDD, implementasi | Required (FPIC, edukasi proyek, BSM, ToC); Recommended (PA, keuangan, monitoring) | “required at various stages” (hlm. 2) | 2.5; 2.6; 3.16.1; 3.18 | Agenda, notulen, daftar hadir, foto | PIN §2.4–2.5; PDD Annex 4, 5 | Segera; wahana keputusan |
| T13 Focus Group Discussion | K/D/A | Semua tahap | Recommended (stakeholder); Optional (BSM, baseline, monitoring) | “Not a PV Climate requirement, but recommended” (hlm. 2) | 2.4.1; 2.5.1; 2.6.3 | Ringkasan tematik, posisi konsensus dan perbedaan | PDD §2.4, §2.5, Annex 4 | Segera (perempuan, pengguna sumber daya) |
| T14 Semi-Structured Interview | K/D/A | Semua tahap; validasi | Optional (BSM, baseline, monitoring) | “No – not a specific requirement … but recommended” (hlm. 2) | 2.1.3; 2.6.3; 3.9 | Catatan wawancara informan kunci | PDD §2.1, §3.9 | Segera (informan kunci, verifikasi mandat) |
| T15 Public Hearing | A | Tahunan; saat validasi/verifikasi | Strongly recommended (PR 5.1.1) | Berkontribusi langsung pada PR 5.1.1 (hlm. 2) | 2.5.4; 5.1.1 | Notulen, daftar hadir, rencana vs capaian | AR-T §2.2 | Pasca-registrasi; uji coba saat validasi |
| T16 Public Audit | A | Tahunan, sebelum laporan tahunan | Recommended | Berkontribusi langsung pada PR 5.1.1 (hlm. 2) | 5.1.1; 5.5; 3.16 | Notulen keuangan; diagram pemasukan dan pengeluaran | AR-T; Guidance PR 5.1 | Pasca-registrasi; simulasi saat desain BSM |
| T17 Engaging with Disadvantaged Groups | K/A | Semua tahap | Optional (ToC, monitoring) | “Required” sebagai kewajiban safeguard (hlm. 2) | 2.4.1; 2.5.1; 2.6.3; 3.9.6; 5.1.2 | Bukan tool berlangkah; kumpulan teknik | Seluruh PDD | Segera, melekat di semua sesi |

## 4.3 Matriks tool terhadap tahapan dan keluaran (ringkas)

| Tool | Pra-PIN (G0–G1) | Desain PDD (G2–G3) | Validasi (G4) | Tahunan (G6) | Perluasan (G7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Versi awal oleh tim + triangulasi | Versi rinci, “granular” (TK-T17 hlm. 5) | Dirujuk validator | Diperbarui bila ada kelompok baru | Wajib diperbarui |
| T2 | — | Ya | — | — | — |
| T3 | Opsional, ringan | Ya | — | — | — |
| T4 | Versi kasar | Versi rinci | — | Bila tata kelola berubah | — |
| T5 | — | Baseline | — | Ulang sebelum verifikasi | — |
| T6 | — | Ya | — | Sebagai bagian perencanaan tahunan (TK-T6 hlm. 3) | — |
| T7 | Ringan | Ya | — | — | — |
| T8 | Ya (jadwal FPIC) | Ya | — | — | — |
| T9 | Sketsa | Peta rinci per kelompok | Dirujuk | — | Wajib untuk areal baru |
| T10 | Ringan | Ya | — | — | — |
| T11a | — | Ya | — | — | — |
| T11b | Hanya cek relevansi | Jika relevan | — | — | — |
| T12 | Ya: tahap (i) | Ya: tahap (ii), BSM, (iii) | Pertemuan dengan validator | Ya | Ya |
| T13 | Ya | Ya | Validator dapat memakai | Ya | Ya |
| T14 | Ya | Ya | Validator memakai | Ya | Ya |
| T15 | — | — | Dianjurkan (TK-T15 hlm. 2) | Ya | — |
| T16 | — | Simulasi | — | Ya | — |
| T17 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |

## 4.4 Inkonsistensi status di dalam toolkit

Lima tool memiliki status berbeda antara matriks toolkit dan dokumen tool individual. Untuk perencanaan, pedoman ini memakai status yang lebih ketat, dan mencantumkan perbedaannya dalam daftar pertanyaan ke PVF (Bagian 16).

| Tool | Matriks (TK-Intro hlm. 18–20) | Dokumen tool | Status yang dipakai pedoman ini |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 Problem Analysis | Recommended | Strongly recommended (TK-T2 hlm. 2) | Strongly recommended |
| T6 Climate Vulnerability | Optional | Highly recommended (TK-T6 hlm. 2) | Highly recommended (relevan untuk gambut) |
| T8 Seasonal Calendar | Optional | Recommended (TK-T8 hlm. 2) | Recommended |
| T17 Disadvantaged Groups | Optional | Required (TK-T17 hlm. 2) | Required — ditopang PR 2.4.1, 2.5.1, 2.6.3, 5.1.2 yang mengikat |
| T1 Stakeholder Analysis | Required, tetapi diletakkan di baris PDD | Dipakai sejak PIN (TK-T1 hlm. 2) | Dipakai sejak pra-PIN |

Catatan lain: dokumen toolkit (V1.0, 2023) merujuk nomor bagian PIN dan PDD lama (misalnya “PIN Section 3 – Table 3” di TK-T3, “PDD Section 2.6.2 (FPIC compliance)” di TK-T1). Selalu cocokkan dengan PIN-T v1.4 dan PDD-T v5.7 yang berlaku. Selain itu, PIN-T Annex 4 merujuk mekanisme keluhan sebagai “requirements 3.16.1”, sedangkan di PR v5.7 mekanisme keluhan berada di §3.17.

# 5. Asesmen per tool (Modul C)

Format setiap tool: nama dan tujuan resmi; tahap; klasifikasi; hubungan dengan FPIC; peserta dan ukuran kelompok; durasi; persiapan; langkah fasilitasi; bahan; pertanyaan kunci; keluaran; bukti; adaptasi HD Pasir; keterkaitan. Durasi bertanda “asumsi” bila dokumen tool tidak menyebutkan angka.

Aturan umum dari TK-Intro yang berlaku untuk semua tool [P]: jangan lebih dari 1–2 latihan partisipatif per hari (hlm. 8); maksimal sekitar 20 orang per sesi, pecah menjadi subkelompok bila lebih dari 10 (hlm. 8); rekap di awal setiap sesi karena peserta bisa berganti (hlm. 8); hasil kertas plano adalah milik desa dan tetap di desa, tim hanya memotret (hlm. 10); hindari laptop, PowerPoint, mikrofon di desa (hlm. 8); sediakan konsumsi, jangan alkohol (hlm. 6).

### Tool 1 — Stakeholder Analysis (Analisis Pemangku Kepentingan)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Mengidentifikasi semua pemangku penting, kelompok yang rentan atau tersisih, dan “kepentingan” (stake) masing-masing serta bagaimana proyek dapat memengaruhinya (TK-T1 hlm. 2). |
| Tahap | Persiapan PIN (PIN §2 dan Annex 4) dan PDD (§2.1, §2.6, §3.9, Annex 5, Annex 9) (TK-T1 hlm. 2). Dilakukan sedini mungkin. |
| Klasifikasi | Required [P]; kewajiban substansinya ada di PR 2.1.1–2.1.3 [W]. |
| Hubungan FPIC | Menentukan siapa pemegang hak dan siapa yang wajib masuk proses FPIC (PR 2.1 Guidance, hlm. 9). Kesalahan di sini membatalkan legitimasi seluruh keputusan. |
| Peserta | Tidak harus semua kelompok; dilakukan oleh kelompok kecil yang sangat memahami konteks lokal, biasanya termasuk tim proyek (TK-T1 hlm. 3). |
| Ukuran / durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 6–10 orang, 3–4 jam desk + 1 sesi validasi lapangan. |
| Persiapan | Data desa (profil desa, data kependudukan, daftar anggota LPHD, SK HD, peta areal HD), catatan konflik, daftar kelompok tani/nelayan. |
| Langkah | (1) Jelaskan tujuan dan aturan; (2) identifikasi pemangku dengan empat cara sekaligus: seleksi diri, identifikasi oleh pihak lain, dokumentasi, triangulasi (hlm. 4); (3) ajukan sembilan pertanyaan per kelompok (hlm. 4); (4) kategorikan dengan model 4R: Rights, Responsibilities, Returns, Relationships (hlm. 6); (5) isi matriks pengaruh–kepentingan zona A–D (hlm. 7); (6) daftar kelompok yang perlu upaya khusus. |
| Bahan | Plano, kartu warna, spidol, matriks kosong. |
| Pertanyaan kunci | Apa kepentingannya? Bagaimana bisa diuntungkan? Bagaimana bisa dirugikan? Hak apa yang dimiliki? Apakah cenderung tidak bersuara? Apakah mungkin menolak perubahan? Apakah bertanggung jawab atas pelaksanaan? Apakah kekurangan uang, keterampilan, informasi? Apakah perubahan perilakunya penentu keberhasilan? (hlm. 4) |
| Keluaran | Tabel A (stake dan dampak), Tabel B (kapasitas partisipasi dan calon perwakilan), Matriks C (pengaruh–kepentingan), Tabel D (ringkasan) (hlm. 6–10). |
| Bukti | Foto matriks; daftar peserta analisis; catatan sumber triangulasi. |
| Adaptasi HD Pasir | Pisahkan: anggota LPHD vs bukan anggota; pengguna areal HD (kayu, HHBK, ikan rawa/sungai, madu, purun/rotan bila ada) vs pemilik kebun di batas areal; perempuan kepala keluarga; buruh harian; pendatang; warga desa tetangga yang memanfaatkan areal; pemegang klaim lahan di dalam areal. Tandai kelompok zona C (kepentingan tinggi, pengaruh rendah) untuk sesi terpisah. Lakukan versi awal sebelum PIN, lalu rinci saat PDD. [S] |
| Keterkaitan | Prasyarat T2, T3, T4, T6 (menggunakan bagan T1, TK-T6 hlm. 5), T10, T13, T17. |

### Tool 2 — Problem Analysis (Analisis Masalah / Pohon Masalah)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Memahami isu lingkungan dan sosial dari perspektif warga; menyusun theory of change; menyasar penyebab, bukan akibat (TK-T2 hlm. 2). |
| Tahap | Versi awal untuk PIN; mendalam saat PDD. Setelah T1; sebelum atau sesudah T3 (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Strongly recommended (dok. tool) / Recommended (matriks) [P]. |
| Hubungan FPIC | Tidak langsung. Memastikan desain mencerminkan prioritas warga (PR 2.4) sehingga persetujuan tahap (iii) diberikan atas proyek yang memang mereka bentuk. |
| Peserta / ukuran | Kelompok fokus 6–8 orang yang dapat baca-tulis, wakil warga + staf koordinator (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 2,5–3 jam. |
| Langkah | (1) Jelaskan tujuan; (2) setiap peserta menulis masalah utama di kartu; (3) pilah kartu menjadi akibat (atas) dan penyebab (bawah); (4) sepakati masalah inti; (5) uraikan penyebab dan akibat; (6) hubungkan dengan garis; (7) parkir usulan solusi; (8) ubah masalah inti menjadi tujuan proyek (hlm. 3–5). |
| Pertanyaan kunci | Apakah pohon ini mencerminkan kenyataan? Dimensi politik, ekonomi, sosial sudah dipertimbangkan? Penyebab mana yang memburuk? Mana yang di luar kendali proyek? Apa yang bisa dilakukan dalam setahun dengan sumber daya sendiri? (hlm. 4–5) |
| Keluaran / bukti | Foto pohon masalah; catatan diskusi; daftar solusi yang diparkir. |
| Adaptasi HD Pasir | Karena syarat baca-tulis, jalankan juga versi bergambar dalam sesi perempuan agar masalah yang dirasakan perempuan (misalnya asap, air bersih, kehilangan HHBK) tidak hilang. [S] Hati-hati menggiring “kebakaran gambut” sebagai masalah inti; biarkan warga yang menyimpulkan. |
| Keterkaitan | Setelah T1; berdampingan dengan T3 dan T7; memberi masukan untuk PIN Tabel 3.4 dan PDD §3.5. |

### Tool 3 — Visioning (Penyusunan Visi)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Mengidentifikasi tujuan menyeluruh proyek dan hambatan utama; dasar theory of change (TK-T3 hlm. 2). |
| Tahap | PIN (tabel logika) dan PDD §3.1, 3.3–3.5 (hlm. 2). Setelah T1 (hlm. 3). |
| Klasifikasi | Recommended [P]. |
| Hubungan FPIC | Memberi masukan desain; memperlihatkan bahwa tujuan proyek disepakati oleh pemangku kunci. |
| Peserta / ukuran | Wakil kelompok pemangku utama, terutama kelompok tersisih; hingga 20 orang; dibagi 2 kelompok atau lebih, bisa laki-laki/perempuan atau muda/tua (hlm. 3). |
| Durasi | Dokumen menyebut ±30 menit untuk poster dan ±30 menit untuk kartu gaya (hlm. 3–4). Asumsi total: 2,5–3 jam. |
| Langkah | Poster kondisi kini dan poster visi ~20 tahun; panah arah perubahan; kartu gaya pendorong dan penghambat; usulan intervensi untuk setiap penghambat; ringkasan oleh peserta; foto (hlm. 3–4). |
| Keluaran / bukti | Poster dan diagram gaya (tetap di desa), foto, daftar usulan intervensi. |
| Adaptasi HD Pasir | Satu kelompok perempuan dan satu kelompok laki-laki; bandingkan visi keduanya di pleno. Jangan menyebut “kredit karbon” sebagai gaya pendorong; biarkan warga mengusulkannya sendiri bila relevan. [S] |
| Keterkaitan | Setelah T1; berpasangan dengan T2; masukan T9 dan desain intervensi. |

### Tool 4 — Local Institution Mapping (Pemetaan Lembaga Lokal)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Menentukan peran komunitas dan koordinator; mengidentifikasi lembaga lokal yang relevan dan seberapa penting bagi warga; cara pemangku diwakili; membantu desain tata kelola (TK-T4 hlm. 2). |
| Tahap | Versi kasar di PIN; rinci di PDD (hlm. 2). Setelah T1 (hlm. 3). |
| Klasifikasi | Recommended [P]; kebutuhan substansinya ada di PR 2.1.2 (deskripsi struktur tata kelola dan proses keputusan, termasuk keterlibatan perempuan) dan PR 5.1 [W]. |
| Hubungan FPIC | Langsung. Mengungkap bagaimana warga sebenarnya mengambil keputusan dan siapa yang dipercaya, sehingga protokol keputusan FPIC sesuai PR 2.6.3. Mengungkap lembaga yang menutup akses bagi perempuan atau warga miskin (hlm. 4). |
| Peserta / ukuran | Wakil kelompok pemangku utama, termasuk kelompok tersisih; hingga 20 orang; kelompok laki-laki dan perempuan terpisah bila waktu memungkinkan; fasilitator + notulis (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 2,5 jam per kelompok. |
| Langkah | Daftar semua lembaga (pemerintah, desa, LPHD, kelompok tani, kelompok perempuan/PKK, majelis taklim, koperasi, kelompok informal); simbol; lingkaran besar = penting; jarak = kedekatan; tumpang tindih = kerja sama erat; tandai lembaga khusus laki-laki/perempuan; tandai lembaga yang tidak diikuti warga miskin; kekuatan dan kelemahan lembaga terpenting (hlm. 3–4). |
| Pertanyaan kunci | Bagaimana warga saling membantu? Kelompok mana yang mengurus lingkungan, ekonomi, sosial? Kelompok mana yang mengambil keputusan penting? (hlm. 3) Tambahan HD Pasir: Siapa yang memutuskan pemanfaatan areal HD saat ini? Bagaimana pengurus LPHD dipilih dan kapan terakhir? Apakah warga bukan anggota LPHD ikut rapat LPHD? [S] |
| Keluaran / bukti | Diagram lembaga per kelompok; catatan notulis; foto. |
| Adaptasi HD Pasir | Tambahkan pemeriksaan dokumen LPHD (SK pembentukan, AD/ART, daftar anggota, notulen rapat terakhir) sebagai triangulasi T14. [S] |
| Keterkaitan | Setelah T1; masukan langsung untuk protokol keputusan FPIC, PIN §4.1, PDD §5.1. |

### Tool 5 — Well-Being Assessment (Penilaian Kesejahteraan)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Mengidentifikasi intervensi penghidupan; menetapkan baseline sosial-ekonomi (% rumah tangga per kategori); indikator monitoring (TK-T5 hlm. 2). |
| Tahap | PDD; idealnya sebelum validasi dan diulang sebelum verifikasi (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Strongly recommended [P]; mendukung PR 3.3 dan 4.3 [W]. |
| Hubungan FPIC | Tidak langsung. Mengidentifikasi rumah tangga paling rentan yang perlu perlindungan khusus dan memastikan BSM tidak memperlebar ketimpangan. |
| Peserta / ukuran | 5–6 warga yang dapat baca-tulis, beragam pekerjaan, usia, etnis, kesejahteraan, gender; fasilitator berpengalaman (hlm. 3). Unit maksimal 50 rumah tangga; ulang per dusun bila lebih (hlm. 4). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 3–4 jam per unit 50 rumah tangga. |
| Langkah | Sepakati arti kesejahteraan (bukan kekayaan); unit analisis rumah tangga; susun dan ranking minimal 5 indikator lokal; definisikan status tiap indikator; daftar rumah tangga (dari data desa atau T10); tempatkan kartu/batu per rumah tangga per indikator; jangan catat nama per kategori, hanya jumlah; ubah ke persentase (hlm. 3–5). |
| Keluaran / bukti | Tabel indikator; jumlah dan % rumah tangga per kategori; foto tanpa nama. |
| Adaptasi HD Pasir | Ulang per dusun. Pastikan setidaknya dua dari enam peserta perempuan, dan satu indikator diusulkan kelompok perempuan (TK-T5 hlm. 8 menunjukkan contoh versi perempuan). Data sensitif: simpan tanpa nama. [S] |
| Keterkaitan | Memakai T10 untuk daftar rumah tangga; memberi masukan T6, BSM, indikator livelihood. |

### Tool 6 — Climate Vulnerability Assessment (Penilaian Kerentanan Iklim)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Mengidentifikasi dan memetakan rumah tangga/kelompok rentan iklim; intervensi adaptasi (TK-T6 hlm. 2). |
| Tahap | PDD; bagian siklus perencanaan tahunan (hlm. 3). |
| Klasifikasi | Optional (matriks) / highly recommended (dok. tool) [P]. PR 3.9.4 memasukkan kerentanan iklim sebagai faktor risiko sosial [W]. |
| Hubungan FPIC | Tidak langsung; bagian dari informasi risiko yang wajib dijelaskan sebelum tahap (iii). |
| Peserta / ukuran | Hingga 12 orang beragam pekerjaan; fasilitator paham isu iklim (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 3 jam. |
| Langkah | Pertanyaan terbuka tentang perubahan iklim 10–20 tahun; kartu bahaya; tandai lokasi bahaya di peta T9; ranking bahaya; matriks bahaya × kelompok pemangku (skor 0–4) memakai bagan T1; analisis kelompok paling rentan dan cara mengurangi kerentanan (hlm. 4–5). |
| Adaptasi HD Pasir | Bahaya yang kemungkinan muncul: kebakaran gambut, asap, banjir/genangan, kemarau, intrusi air asin bila dekat pesisir. Hubungkan dengan risiko reversal (PR 3.11). [S] |
| Keterkaitan | Setelah T1 dan T9; masukan untuk PDD §3.9 dan §3.11. |

### Tool 7 — Historical Timeline (Garis Waktu Sejarah)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Memahami penyebab dan tren degradasi lingkungan serta perubahan sosial-ekonomi dari perspektif warga (TK-T7 hlm. 2). |
| Tahap | PIN dan/atau PDD saat menyusun theory of change (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Recommended [P]. |
| Hubungan FPIC | Mengungkap konflik lahan masa lalu (PR 2.1.3 [W]) dan kelompok yang pernah tergusur, yang wajib dimasukkan dalam FPIC bila klaimnya sah (PR hlm. 16 [W]). |
| Peserta / ukuran | 8–12 orang yang tahu sejarah desa, laki-laki dan perempuan (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 2,5–3 jam. |
| Langkah | Pertanyaan pembuka (asal nama desa, pendatang pertama); garis waktu dari asal desa sampai sekarang; tambahkan tema tutupan lahan, infrastruktur, demografi, penghidupan; verifikasi dengan meminta peserta mempresentasikan ulang; foto (hlm. 3–4). |
| Adaptasi HD Pasir | Tambahkan tema: kebakaran besar (misalnya tahun-tahun El Niño), kanal dan drainase, perusahaan sekitar, penetapan Hutan Desa, program sebelumnya. Hasilnya juga dapat membantu bukti PR 3.9 Guidance bahwa areal tidak dikonversi dari ekosistem alami dalam 10 tahun sebelum intervensi (perlu dikonfirmasi dengan citra satelit). [S] |
| Keterkaitan | Masukan T2, T3, T9; bukti PR 2.1.3. |

### Tool 8 — Seasonal Calendar (Kalender Musim)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Memetakan musim sumber daya dan kegiatan warga; memastikan intervensi tepat waktu (TK-T8 hlm. 2). |
| Tahap | Awal perencanaan, khususnya PDD (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Recommended (dok. tool) / Optional (matriks) [P]. |
| Hubungan FPIC | Operasional penting: menunjukkan kapan warga, khususnya perempuan, punya waktu untuk pertemuan, sehingga jadwal FPIC benar-benar “ditentukan pemegang hak” (PR 2.6.3). |
| Peserta / ukuran | Kelompok campuran; jumlah laki-laki dan perempuan seimbang; dua kelompok terpisah bila cukup peserta (hlm. 2–3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 2 jam. |
| Langkah | Garis satu tahun; kegiatan per bulan/musim; produk hutan; ketersediaan produk; beban kerja laki-laki dan perempuan; diskusi waktu luang tenaga kerja (hlm. 3). |
| Adaptasi HD Pasir | Jalankan versi singkat pada kunjungan awal untuk menjadwalkan rangkaian FPIC; tambahkan kalender keagamaan dan musim kebakaran. [S] |
| Keterkaitan | Masukan jadwal semua sesi; masukan T6. |

### Tool 9 — Participatory Resource Mapping (Pemetaan Sumber Daya Partisipatif)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Memetakan bentang lahan dan sumber daya dari perspektif warga; keterkaitan antar-elemen; memastikan elemen penting masuk proyek (TK-T9 hlm. 2). |
| Tahap | PDD; membantu mendefinisikan Project Area (hlm. 2; PR 1.2 Guidance). |
| Klasifikasi | Recommended [P]. |
| Hubungan FPIC | Langsung pada substansi: memperlihatkan siapa memakai apa di mana, sehingga pembatasan yang dibahas dalam FPIC konkret dan berbasis lokasi. |
| Peserta / ukuran | Kelompok campuran; bila lebih dari 10, dua kelompok (laki-laki/perempuan atau pekerjaan), masing-masing membuat peta (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: 3 jam. |
| Langkah | Kertas besar; fitur fisik; lokasi desa dan fasilitas; area pemanfaatan sumber daya, tempat keramat, area rawan; diskusi pertanyaan (hlm. 3–4); bandingkan peta antar-kelompok; foto; peta tinggal di desa. |
| Pertanyaan kunci | Mengapa area ini untuk pertanian dan bukan yang lain? Siapa lagi yang memakai sumber daya di sini? Ada konflik? Sumber daya mana yang berubah paling cepat? Elemen mana yang perlu intervensi? (hlm. 4) |
| Adaptasi HD Pasir | Tumpangkan sketsa warga dengan peta batas HD resmi setelah sesi (bukan sebelumnya, agar tidak menggiring). Tandai: area kebun di dalam/batas HD, jalur masuk, sungai/parit, lokasi titik api historis. Peta warga bukan peta batas legal. [S] |
| Keterkaitan | Prasyarat T6, T11a, T11b; masukan LMP (PR 3.14) dan PDD §1.2. |

### Tool 10 — Social Mapping (Pemetaan Sosial)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Memahami struktur sosial dan perbedaan antar-rumah tangga; lokasi kelompok sosial terhadap sumber daya; menginformasikan bagi hasil yang adil (TK-T10 hlm. 2). |
| Tahap | Awal desain (hlm. 3). |
| Klasifikasi | Not required but recommended (dok. tool) / Recommended (matriks) [P]. |
| Hubungan FPIC | Memastikan semua kelompok rumah tangga terwakili dalam forum keputusan dan menjadi dasar daftar undangan. |
| Peserta / ukuran | Hingga 15 orang yang mengenal semua rumah tangga; minimal kepala desa/dusun, tetua, warga lama; laki-laki dan perempuan; berbagai kelompok sosial (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan; “tidak boleh terburu-buru” (hlm. 3). Asumsi: 3 jam per dusun. |
| Langkah | Batas peta; landmark; rumah dengan warna per kategori kesejahteraan; simbol untuk perempuan kepala keluarga, pendatang, dsb.; fasilitator mundur dan mengamati; salin ke kertas; diskusi (hlm. 3–4). |
| Adaptasi HD Pasir | Hindari menandai kategori sensitif (misalnya utang, status minoritas) secara terbuka di peta yang dipajang; pakai simbol yang hanya dipahami kelompok bila perlu. [S] |
| Keterkaitan | Idealnya setelah T5 untuk kategori kesejahteraan (hlm. 4); bisa juga menjadi daftar rumah tangga untuk T5 (TK-T5 hlm. 5). Pilih urutan yang sesuai: di HD Pasir, T10 ringan lebih dulu untuk daftar undangan FPIC, lalu T5, lalu T10 diperbarui. [S] |

### Tool 11a — Assessment and Utilisation of Forest and Tree Products

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi lokal atas pohon dan hasil hutan per kelompok; intervensi pengelolaan hutan, REDD+, agroforestri (TK-T11a hlm. 2). |
| Tahap | PDD, untuk rencana pengelolaan lahan; setelah T9 (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Highly recommended untuk proyek yang memanfaatkan hutan (dok. tool) / Recommended (matriks) [P]. |
| Hubungan FPIC | Menghitung apa yang akan hilang atau berubah bila pemanfaatan dibatasi; masukan langsung untuk biaya peluang wajib (PR 3.9.8 [W]) dan kompensasi (PR 3.9.7 [W]). |
| Peserta / ukuran | Maksimal 15; dua kelompok, sebaiknya laki-laki dan perempuan terpisah (hlm. 3). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi: Bagian A 1,5 jam, B 1,5 jam, C 2 jam; dua sesi. |
| Langkah | A: ranking berpasangan hasil hutan; B: matriks prioritas spesies (preferensi 1–5, ketersediaan 1–5); C: penilaian kebutuhan per rumah tangga dalam satuan lokal, dikalikan jumlah rumah tangga (hlm. 3–5). |
| Adaptasi HD Pasir | Bagian C wajib dijalankan karena areal dikelola komunitas (hlm. 5 menyebut C untuk sumber daya yang dikelola komunitas). Masukkan ikan rawa, madu kelulut/hutan, rotan, purun, jelutung, obat-obatan bila relevan; satuan lokal (ikat, pikul, karung). [S] |
| Keterkaitan | Setelah T9; masukan LMP, ESMP, BSM. |

### Tool 11b — Assessment and Utilisation of Blue Carbon Ecosystem Products and Areas

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Pengetahuan dan preferensi atas produk dan area mangrove dan lamun yang dikelola komunitas (TK-T11b hlm. 2). |
| Tahap | PDD, setelah T9; T10 sangat dianjurkan sebelumnya (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Highly recommended hanya bila intervensi berdampak pada akses atau penggunaan ekosistem karbon biru (hlm. 2) [P]. |
| Relevansi HD Pasir | Areal HD Pasir dominan gambut. Tool 11b tidak relevan kecuali T9 menunjukkan bahwa Project Area mencakup mangrove atau perairan pesisir. Jangan dijalankan secara rutin. [S] Bila relevan: empat bagian (A riwayat perubahan, B area prioritas, C kebutuhan produk, D alternatif dan hambatan), maksimal 15 orang, kelompok nelayan sebagai subkelompok. |

### Tool 12 — Community Meeting (Pertemuan Komunitas)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Forum partisipatif yang formal, transparan, inklusif; tempat perubahan desain dibahas dan disepakati; akuntabilitas dan keputusan demokratis (TK-T12 hlm. 2). |
| Tahap | PIN, PDD, implementasi, monitoring; pertemuan tahunan sebelum laporan tahunan (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Required untuk FPIC, edukasi proyek, BSM, ToC (matriks) [P]; wahana memenuhi PR 2.5, 2.6, 3.16.1 [W]. Pengecualian budaya bila masyarakat tidak lazim berkumpul (TK-Intro hlm. 20, catatan **) tidak berlaku di Desa Pasir yang memiliki tradisi musyawarah. |
| Hubungan FPIC | Wahana keputusan kolektif tahap (i), (ii), (iii). |
| Enam ciri wajib | Partisipatif, formal (agenda tertulis, notulen), transparan (keputusan diambil di depan umum), deliberatif, berbasis bukti, efisien (hlm. 3). |
| Peserta | Terbuka dan bebas bagi semua peserta dan penerima manfaat, kecuali alasan kerahasiaan (hlm. 4). |
| Partisipasi | Pemberitahuan beberapa hari sebelumnya (kurang dari seminggu); berbagai saluran (pengumuman masjid, mulut ke mulut, media sosial); tujuan jelas; waktu yang memungkinkan perempuan hadir; konsumsi; tidak membayar peserta kecuali transport; tidak ada alkohol (hlm. 5). |
| Persiapan | Daftar periksa: tanggal-tempat-waktu, undangan, dukungan eksternal, bahan, sumber data, topik, agenda, jadwal fleksibel, istirahat dan toilet (hlm. 6). |
| Teknik | Presentasi maksimal 15–20 menit, diselingi diskusi singkat; hindari PowerPoint di desa; kelompok kecil; curah pendapat; bermain peran; pleno (hlm. 7–8). |
| Keluaran | Notulen, peta/bagan, foto, daftar nama peserta (hlm. 9). |
| Durasi | Tidak ditentukan. Asumsi forum keputusan: 3–4 jam dengan istirahat. |
| Adaptasi HD Pasir | Lihat agenda forum keputusan di Bagian 11 (Instrumen I-05). Untuk FPIC, pemberitahuan 7 hari dan materi informasi dibagikan minimal 14 hari sebelum forum keputusan. [S] |
| Keterkaitan | Menghimpun hasil T13, T14, T17; menjadi wadah T15 dan T16 setelah registrasi. |

### Tool 13 — Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Memahami topik secara mendalam bersama kelompok dengan kepentingan atau identitas sama (TK-T13 hlm. 2). |
| Tahap | Semua tahap: desain BSM, sebelum laporan tahunan, dsb. (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Not a requirement, but recommended [P]. |
| Hubungan FPIC | Ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan untuk bertanya dan berpendapat sebelum forum keputusan (hlm. 2). |
| Peserta / ukuran | Idealnya 8–10 orang + fasilitator + notulis; kelompok homogen (hlm. 3). |
| Durasi | Pemanasan ±10 menit (hlm. 4). Asumsi total: 1,5–2 jam. |
| Persiapan | Panduan topik (pertanyaan per tema); izin bila direkam; kebijakan kerahasiaan (hlm. 3). |
| Langkah | Sambutan dan tujuan; aturan dasar (satu bicara pada satu waktu, kerahasiaan dan anonimitas); pemanasan; diskusi dengan pancingan; kelola dinamika (tahan yang dominan, beri ruang yang diam); ringkasan; jelaskan langkah selanjutnya; analisis transkrip dan ringkasan, termasuk perbedaan pendapat (hlm. 3–4). |
| Pertanyaan kunci | Lima area untuk kelompok perempuan: siapa melakukan apa; siapa menggunakan apa; siapa mengendalikan apa; siapa mengetahui apa; siapa mendapat manfaat apa (hlm. 5–7). |
| Adaptasi HD Pasir | FGD wajib internal sebelum setiap forum keputusan: perempuan, pemuda, pengguna sumber daya utama, rumah tangga miskin. Fasilitator perempuan untuk FGD perempuan (TK-T17 hlm. 7). [S] |
| Keterkaitan | Setelah T1 (kelompok sasaran); hasil dibawa ke T12 (TK-T17 hlm. 5). |

### Tool 14 — Semi-Structured Interview (Wawancara Semi-Terstruktur)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Informasi mendalam dari warga berpengetahuan; nasihat informan kunci; memeriksa dampak pada kelompok kritis dan safeguard (TK-T14 hlm. 2). |
| Tahap | Hampir semua tahap; sangat berguna saat validasi/verifikasi (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Not a requirement but recommended [P]. |
| Hubungan FPIC | Verifikasi mandat perwakilan; menangkap keberatan yang tidak disampaikan di forum; triangulasi. |
| Peserta / ukuran | Individu atau kelompok kecil kurang dari 5 orang dengan atribut sama (hlm. 3). |
| Durasi | Normalnya tidak lebih dari ±30 menit (hlm. 3). |
| Langkah | Daftar topik; pilih dan beri tahu informan; tempat tenang; jelaskan tujuan dan kerahasiaan; perekaman tidak dianjurkan, bila dilakukan harus izin; pertanyaan terbuka, tidak menggiring; probing; catatan oleh orang lain; tulis segera setelah wawancara (hlm. 3–4). |
| Contoh | Jangan bertanya “Apakah proyek berjalan baik?”; tanyakan “Bagaimana perasaan Anda tentang proyek sejauh ini?” (hlm. 5). |
| Adaptasi HD Pasir | Informan kunci: ketua dan bendahara LPHD, kepala desa, ketua BPD, kepala dusun, tokoh agama, perempuan kepala keluarga, tetua, pemuda, pengguna areal dari desa tetangga, KPH. Satu pertanyaan wajib: “Bagaimana pengurus LPHD dipilih, dan apakah Anda merasa diwakili?” [S] |
| Keterkaitan | Setelah T1; melengkapi T4, T13; dipakai validator. |

### Tool 15 — Public Hearing (Dengar Pendapat Publik)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Transparansi tata kelola dan akuntabilitas proyek kepada warga; informasi monitoring dan perencanaan tahunan (TK-T15 hlm. 2). |
| Tahap | Tahunan sebelum laporan tahunan; juga saat validasi/verifikasi (validator sebagai pengamat) (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Strongly recommended [P]; berkontribusi langsung pada PR 5.1.1 [W]. |
| Hubungan FPIC | Mekanisme konfirmasi ulang berkala (PR 2.6.5) yang paling praktis. |
| Peserta | Kelompok besar warga; pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) dan wakil koordinator wajib hadir; pengamat dari pemerintah atau dinas berguna (hlm. 3). |
| Langkah | Bagan rencana vs capaian (tanpa data keuangan); perkenalan; daftar rapat pengurus setahun dan keputusannya; presentasi capaian; komentar warga; pembacaan notulen dan koreksi di tempat; daftar hadir; foto (hlm. 3–4). |
| Adaptasi HD Pasir | Tambahkan satu agenda tetap: “Apakah warga tetap setuju melanjutkan proyek dengan syarat yang berlaku?” sebagai re-konfirmasi tercatat. [S] |

### Tool 16 — Public Audit (Audit Publik)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Pengelolaan keuangan proyek transparan dan akuntabel kepada peserta (TK-T16 hlm. 2). |
| Tahap | Minimal setahun sekali, sebelum akun tahunan dan laporan tahunan (hlm. 2). |
| Klasifikasi | Recommended [P]; PR 5.1 Guidance menganjurkan pemakaiannya tiap tahun. |
| Hubungan FPIC | Menjaga syarat bagi hasil yang disetujui tetap terpenuhi; tanpa ini persetujuan tahap (iii) mudah tergerus. |
| Peserta | Kelompok besar warga; bendahara wajib hadir; pengamat eksternal berguna (hlm. 3). |
| Langkah | Diagram pemasukan (termasuk penjualan sertifikat Plan Vivo) dan pengeluaran; bendahara membawa buku kas dan rekening koran; tanya jawab; notulen dibacakan dan dikoreksi (hlm. 3–4). Dapat digabung dengan Public Hearing pada hari yang sama, pagi dan siang, tetapi topiknya dipisah (TK-T15 hlm. 3; TK-T16 hlm. 3). |
| Adaptasi HD Pasir | Saat desain BSM, lakukan simulasi audit publik dengan angka ilustratif agar warga memahami bentuk akuntabilitas yang akan mereka terima. [S] |

### Tool 17 — Engaging with Disadvantaged Groups (Pelibatan Kelompok Kurang Beruntung)

| Aspek | Isi |
| --- | --- |
| Tujuan resmi | Bukan tool berlangkah, melainkan teknik untuk memperkuat suara kelompok kurang beruntung dan memperbaiki respons kelompok lain (TK-T17 hlm. 2). |
| Tahap | Semua tahap: pengembangan, implementasi, monitoring, evaluasi (hlm. 2). |
| Klasifikasi | “Required” sebagai kewajiban safeguard (dok. tool) / Optional (matriks) [P]; substansinya mengikat lewat PR 2.4.1, 2.5.1, 2.6.3, 3.9.6, 5.1.2 [W]. |
| Hubungan FPIC | Langsung. Mencegah “suara komunitas” disamakan dengan suara elite (“I speak for all”, hlm. 3). |
| Teknik kunci | Analisis pemangku yang rinci; jangan terima pernyataan begitu saja (“masyarakat mau…”), triangulasi; subkelompok; FGD dan wawancara; hasil subkelompok disampaikan ke pleno; tekankan tata kelola transparan; komposisi tim (bahasa, gender, etnis); atur lokasi, waktu, pengasuhan anak, transport, konsumsi; fasilitator terampil; semua orang bicara minimal sekali; komunikasi lisan dan gambar; untuk kelompok perempuan: fasilitator perempuan, membangun kedekatan, kunjungan rumah hanya oleh fasilitator perempuan (hlm. 5–7). |
| Adaptasi HD Pasir | Diterapkan sebagai lapisan di setiap sesi, bukan sebagai sesi tersendiri. Lihat Bagian 9. [S] |

## 5.1 Urutan dan ketergantungan antar-tool

Urutan berikut diambil dari pernyataan eksplisit di dokumen tool. Panah berarti “sebaiknya didahului oleh”.

| Tool | Didahului oleh | Sumber |
| --- | --- | --- |
| T2 | T1 (sebelum/sesudah T3) | TK-T2 hlm. 2 |
| T3 | T1 | TK-T3 hlm. 3 |
| T4 | T1 | TK-T4 hlm. 3 |
| T5 | data sekunder; daftar rumah tangga dari sensus atau T10 | TK-T5 hlm. 5 |
| T6 | T1 (bagan pemangku) dan T9 (peta) | TK-T6 hlm. 4–5 |
| T10 | idealnya T5 (kategori) dan T1 | TK-T10 hlm. 4 |
| T11a | T9 | TK-T11a hlm. 2 |
| T11b | T9, dan T10 sangat dianjurkan | TK-T11b hlm. 2 |
| T13, T14 | T1 untuk memilih kelompok sasaran | TK-T17 hlm. 5 |
| T17 | T1 yang rinci | TK-T17 hlm. 5 |

Jawaban atas dua pertanyaan dalam brief: Ya, analisis pemangku harus mendahului FGD, karena FGD memerlukan kelompok homogen yang hanya dapat dibentuk setelah kelompok-kelompok teridentifikasi (TK-T1 hlm. 3; TK-T13 hlm. 3). Ya, pemetaan sumber daya harus mendahului penilaian hasil hutan; ini dinyatakan langsung oleh TK-T11a hlm. 2 (“Normally this tool should be used after a Participatory Resource map (Tool 9)”).

Satu ketergantungan melingkar perlu diputus: T5 dapat memakai T10 untuk daftar rumah tangga, sementara T10 idealnya memakai kategori dari T5. Untuk HD Pasir: T10 versi ringan (lokasi rumah tangga dan kelompok sosial, tanpa kategori kesejahteraan) → T5 → T10 diperbarui dengan kategori. [S]

# 6. FPIC dalam siklus proyek Plan Vivo (Deliverable 4)

Siklus resmi: PIN → (persetujuan metodologi) → PDD → skrining PDD → konsultasi publik 4 minggu → review PDD → validasi → registrasi → laporan tahunan → verifikasi minimal setiap 5 tahun (PM §1–§4, hlm. 7–16). Tabel berikut menempatkan setiap tahap keputusan FPIC dan lapis kegiatan (L1–L6, §3.1) pada siklus itu.

| No | Fase siklus | Kegiatan FPIC dan partisipatif | Lapis | Tahap keputusan PR 2.6.4 | Dokumen keluaran | Dasar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan internal | Kajian desk; analisis pemangku awal oleh tim; refleksi positionality; kajian hukum hak karbon dan Padiatapa; desain mekanisme keluhan sementara; penyusunan materi informasi | — | — | Matriks pemangku v0; catatan hukum; materi informasi v1 | PR 2.1; TK-Intro hlm. 10–11 |
| 2 | Masuk desa | Kunjungan ke pemerintah desa, BPD, LPHD; perkenalan; kalender musim singkat | L1 | — | Catatan kunjungan | TK-Intro hlm. 5 |
| 3 | Kesepakatan proses | Warga menyepakati bagaimana, di mana, kapan, dan oleh siapa keputusan diambil (protokol keputusan) | L2–L4 | Prasyarat keputusan | Berita acara protokol | PR 2.6.3 |
| 4 | Pra-FPIC dusun | Pengungkapan informasi dan konsultasi per dusun; FGD perempuan dan kelompok rentan; pemetaan lembaga | L2–L3 | — | Notulen dusun; rekap pertanyaan dan jawaban | PR 2.5.2, 2.5.5, 2.6.6 |
| 5 | Jeda pertimbangan | Warga berdiskusi tanpa kehadiran SAMPAN | — | — | Catatan pertanyaan susulan | GL hlm. 5 (“Prior”) |
| 6 | Forum keputusan 1 | Keputusan tahap (i) dan, bila warga siap, tahap (ii) sebagai pertanyaan terpisah | L4 | (i), (ii) | Berita acara keputusan | PR 2.6.4 |
| 7 | Penyusunan PIN | Skrining E&S (Annex 4); pemberitahuan otoritas (Annex 5); SEP awal | — | — | PIN | PIN-T |
| 8 | Review PIN | Indikatif 6 minggu; respons CAR/NIR dikaji 4 minggu; revisi maksimal dalam 6 bulan | — | — | Laporan review PIN | PM §2.2, Tabel 1 hlm. 25 |
| 9 | Desain partisipatif | Tool desain dan baseline (T2–T11a); umpan balik semua kelompok atas intervensi dan logika proyek | L3 | (ii) dijalankan | Notulen; peta; baseline | PR 2.4, 2.5.3 |
| 10 | Asesmen E&S | Asesmen berbasis lapangan bersama warga terdampak; ESMP bila risiko moderat | L3 | — | Laporan E&S (PDD Annex 10) | PR 3.9.3; ESRM hlm. 14 |
| 11 | Kesepakatan rinci | Draf BSM → masukan → final; LMP; draf PA; mekanisme keluhan final | L5 | — | BSM, LMP, PA, GRM | PR 3.14, 3.16, 3.17, 3.18 |
| 12 | Forum keputusan 2 | Keputusan tahap (iii) melaksanakan proyek; penandatanganan PA | L4 | (iii) | Berita acara; PA bertanda tangan | PR 2.6.4, 3.18 |
| 13 | Pengajuan PDD | Paling lambat 3 tahun setelah PIN disetujui | — | — | PDD dan lampiran | PM §2.2 |
| 14 | Skrining PDD dan konsultasi publik | Skrining 6 minggu (indikatif); konsultasi publik 4 minggu | — | — | Masukan publik | PM §4.2 |
| 15 | Review PDD | 8 minggu (indikatif) | — | — | Laporan review | PM §4.3 |
| 16 | Validasi | Kunjungan lapangan, wawancara pemangku; maksimal 3 FAR; selesai dalam 3 tahun sejak PDD diajukan | — | Validator menguji (i)–(iii) | Laporan validasi | PM §4.4; VVPM §3.1 |
| 17 | Registrasi | Setelah laporan validasi disetujui Plan Vivo | — | — | Halaman proyek publik | PM §4.4, §6 |
| 18 | Tahunan | Pembaruan ke semua pemangku; public hearing; public audit; laporan FPIC, konsultasi, dan keluhan | L6 | Re-konfirmasi berkala | Laporan tahunan, Annex 4–6 | PR 2.5.4, 2.6.5; AR-T §2.2–2.5 |
| 19 | Verifikasi | Minimal setiap 5 tahun; ulang T5 sebelum verifikasi | L6 | Diuji verifikator | Laporan verifikasi | PM §1; TK-T5 hlm. 2 |
| 20 | Perluasan/perubahan | Proses persetujuan baru untuk areal atau peserta baru; re-konfirmasi bila desain berubah | L2–L4 | (i)–(iii) ulang untuk pihak baru | PDD revisi | PR hlm. 16; PR hlm. 5 |

Proyek dengan manfaat karbon di bawah 10.000 tCO2e per tahun dapat memakai jalur validasi mikro oleh Plan Vivo (PM §1, hlm. 7). Perlindungan gambut seluas ±2.468 ha berpotensi melampaui ambang ini; jalur makro dengan VVB perlu diasumsikan sampai estimasi karbon tersedia. [S]

# 7. Evaluasi kerangka FPIC usulan SAMPAN (Modul D)

## 7.1 Kerangka yang dievaluasi

Identifikasi pemangku → Pra-FPIC RT/dusun → FGD terarah dan asesmen partisipatif → Konsolidasi → Forum persetujuan masyarakat / LSC → Dokumentasi → Desain proyek dan keterlibatan berkelanjutan.

## 7.2 Penilaian

Kesimpulan: kerangka ini memenuhi semangat PR 2.6, tetapi belum memenuhi struktur keputusannya. Ada empat kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum dipakai.

| No | Temuan | Mengapa penting | Perbaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hanya ada satu titik keputusan (“Forum persetujuan”). | PR 2.6.4 mewajibkan keputusan terpisah minimal untuk (i), (ii), (iii). Satu forum di awal tidak dapat membuat keputusan “informed” tentang pelaksanaan, karena BSM, LMP, dan PA belum ada. | Pecah menjadi Forum Keputusan 1 (tahap i dan ii, sebelum PIN) dan Forum Keputusan 2 (tahap iii, sebelum PDD). |
| 2 | “Desain proyek” diletakkan setelah forum persetujuan. | Bila forum itu dimaksudkan sebagai persetujuan pelaksanaan, urutannya terbalik: persetujuan diberikan sebelum desain diketahui. | Desain berada di antara Forum 1 dan Forum 2. |
| 3 | Tidak ada langkah warga menyepakati proses keputusan. | PR 2.6.3: proses dan jadwal ditentukan pemegang hak. Bila SAMPAN yang menentukan format “Pra-FPIC RT/dusun → LSC”, itu desain fasilitator, bukan pilihan warga. | Tambahkan langkah “Kesepakatan protokol keputusan” sebelum Pra-FPIC. |
| 4 | Tidak ada jeda pertimbangan tanpa fasilitator dan tidak ada mekanisme keluhan sejak awal. | Unsur “Prior” dan PR 2.6.7. | Tambahkan jeda pertimbangan minimal 14 hari dan perkenalkan mekanisme keluhan sementara pada sesi pertama. |

## 7.3 Status istilah

| Istilah | Status di Plan Vivo | Pemakaian yang aman |
| --- | --- | --- |
| Pra-FPIC | Bukan istilah Plan Vivo. Dokumen resmi membedakan informasi (PR 2.5.2), konsultasi (PR 2.5.3), dan keputusan persetujuan (PR 2.6.4). | Pakai sebagai nama lokal untuk sesi pengungkapan informasi dan konsultasi (L2–L3). Di PIN/PDD, sebut sebagai “information disclosure and consultation sessions at hamlet level, prior to the collective decision”. Jangan sebut “pre-consent” karena dapat dibaca sebagai persetujuan awal. |
| LSC | Bukan istilah Plan Vivo. Di Gold Standard, LSC berarti Local Stakeholder Consultation, yaitu konsultasi, bukan keputusan persetujuan. | SAMPAN perlu mendefinisikan LSC secara tertulis. Bila yang dimaksud adalah forum keputusan, beri nama yang tidak ambigu, misalnya “Musyawarah Keputusan Warga” atau “Forum Keputusan FPIC Desa Pasir”, dan jelaskan dalam PDD §2.6. |

## 7.4 Pertanyaan operasional yang diajukan brief

Bolehkah proses dibagi menjadi beberapa sesi? Ya. Tidak ada larangan; justru TK-Intro hlm. 8 menganjurkan maksimal 1–2 latihan per hari dan menyebar tool ke beberapa hari. Syaratnya: setiap sesi dicatat dengan standar TK-Intro hlm. 10, dan keputusan kolektif diambil dalam forum yang disepakati, bukan dengan menjumlahkan “persetujuan” per dusun tanpa forum bersama, kecuali warga sendiri memilih sistem itu. [P]/[S]

Bagaimana mencegah penguasaan elite (elite capture)? Plan Vivo mewajibkan seleksi perwakilan yang adil dan transparan (PR 5.1.2) dan prosedur yang meminimalkan penguasaan manfaat oleh elite (PR 5.2.1) [W]. Langkah praktis [S]:

- Undangan forum keputusan ditujukan ke semua rumah tangga berdasarkan peta sosial (T10), bukan hanya anggota LPHD.

- Kuorum dan aturan keputusan ditetapkan dalam protokol sebelum forum, termasuk kuorum perempuan yang disepakati warga.

- Hasil FGD perempuan dan kelompok rentan dibacakan di pleno oleh wakil kelompok itu sendiri (TK-T17 hlm. 5).

- Pengurus LPHD dan perangkat desa tidak memimpin sesi pengambilan keputusan; pimpinan sidang dipilih forum.

- Pemungutan suara tertutup tersedia bila warga memintanya.

- Wawancara acak pasca-forum (T14) kepada 10–15 warga bukan pengurus untuk memeriksa pemahaman dan rasa bebas.

- Pemantau independen (misalnya akademisi atau LSM lain) hadir di forum keputusan.

Bagaimana memverifikasi mandat perwakilan? Mandat sah bila ada bukti (a) siapa yang memilih, (b) dengan cara apa, (c) untuk keputusan apa, dan (d) sampai kapan. Bukti: berita acara pemilihan perwakilan dengan daftar hadir; SK/AD-ART LPHD dan bukti pemilihan pengurus terakhir; triangulasi T14 dengan warga bukan pengurus; pernyataan mandat tertulis untuk penandatanganan PA. [S] berdasarkan PR 2.6.3 dan 5.1.2 [W].

Bagaimana memastikan partisipasi efektif perempuan? Lihat Bagian 9.

Bagaimana mendokumentasikan ketidaksetujuan, persetujuan bersyarat, dan kekhawatiran yang belum terselesaikan? Definisi “Consent” memuat tiga opsi: Ya, Tidak, Ya dengan syarat (GL hlm. 5) [W]. Berita acara wajib memuat jumlah setuju, tidak setuju, abstain (terpilah gender bila pemungutan suara); daftar syarat dengan penanggung jawab dan tenggat; daftar kekhawatiran yang belum terjawab dan rencana tindak lanjut. Semua syarat masuk ke register syarat (Bagian 10) dan dilaporkan kembali di forum berikutnya. [S]

Bagaimana memastikan warga memahami manfaat, risiko, kewajiban karbon, dan pembatasan? Gunakan “uji pemahaman” sebelum keputusan: fasilitator meminta 5–6 warga yang dipilih acak (termasuk perempuan) menjelaskan kembali, dengan kata-kata sendiri, lima hal kunci: apa yang tidak boleh dilakukan lagi di areal, berapa lama komitmen, dari mana uang datang dan apakah pasti, bagaimana uang dibagi, apa yang terjadi bila menolak atau ingin keluar. Bila lebih dari separuh tidak dapat menjelaskan, keputusan ditunda dan informasi diulang. [S] Dasarnya PR 2.6.6 dan PR 3.14.4 (peserta harus memahami penuh LMP) [W].

# 8. Alur FPIC terpadu dan SOP lapangan HD Pasir (Deliverable 5, Modul E)

## 8.1 Alur yang diperbaiki

| Fase | Nama | Gerbang keluar |
| --- | --- | --- |
| F0 | Persiapan internal (desk, hukum, tim, materi, GRM sementara) | Tim lengkap; materi lolos uji baca; catatan hukum v1 |
| F1 | Masuk desa dan identifikasi pemangku (T1 awal, T8 singkat, T14 informan kunci) | Matriks pemangku v1 tervalidasi lapangan |
| F2 | Kesepakatan protokol keputusan (T4, T12) | Berita acara protokol |
| F3 | Pengungkapan informasi dan konsultasi dusun (“Pra-FPIC”) (T12 dusun, T13, T17, T10 ringan, T9 sketsa) | Semua dusun dan semua kelompok sasaran tercakup; rekap Q&A |
| F4 | Jeda pertimbangan dan konsolidasi | Minimal 14 hari; rekap pertanyaan susulan dijawab tertulis |
| F5 | Forum Keputusan 1: tahap (i) dan (ii) (T12) | Berita acara keputusan bertanda tangan; uji pemahaman lulus |
| F6 | Penyusunan dan pengajuan PIN | Gerbang G1 terpenuhi |
| F7 | Desain partisipatif dan baseline (T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T11a, T13, T14, T17) | Semua keluaran tool tervalidasi warga |
| F8 | Asesmen E&S, BSM iteratif, LMP, GRM, draf PA (T12, T13, T14, T16 simulasi) | Draf final dibagikan; waktu pertimbangan berjalan |
| F9 | Forum Keputusan 2: tahap (iii) dan penandatanganan PA (T12) | Berita acara; PA bertanda tangan; salinan diterima peserta |
| F10 | PDD, validasi, dan keterlibatan berkelanjutan (T12, T15, T16, T13, T14, T17) | Gerbang G3–G6 |

## 8.2 Protokol keputusan (F2)

Protokol adalah dokumen satu-dua halaman yang disepakati warga sebelum Pra-FPIC. Isinya [S]:

- Siapa yang termasuk pemegang hak yang berhak memutuskan (berdasarkan T1 dan diskusi warga), termasuk sikap terhadap pengguna dari desa tetangga.

- Forum keputusan yang dipilih warga dan level penyelenggaraannya.

- Cara keputusan diambil (musyawarah mufakat, pemungutan suara, atau kombinasi), kuorum, dan kuorum perempuan.

- Peran LPHD, pemerintah desa, BPD, SAMPAN, dan pemantau.

- Jadwal yang dipilih warga, termasuk lamanya jeda pertimbangan.

- Bahasa yang dipakai dan bentuk materi.

- Cara mengajukan keberatan dan keluhan.

- Cara warga menarik atau meninjau ulang persetujuan.

## 8.3 SOP sesi lapangan

Durasi bertanda (A) adalah asumsi perencanaan; (D) berasal dari dokumen tool. “SAMPAN-F” = fasilitator utama; “SAMPAN-P” = fasilitator perempuan; “SAMPAN-N” = notulis; “SAMPAN-D” = petugas dokumentasi.

| Kode | Kegiatan | Tujuan | Tool | Peserta | Lokasi | Waktu relatif | Durasi | Fasilitator | Metodologi | Keluaran | Kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A00 | Persiapan internal | Tim siap secara hukum, etika, dan materi | T1 (desk) | Tim SAMPAN; penasihat hukum | Kantor | Pra-PIN, minggu 1–3 | 3 minggu (A) | Koordinator tim | Kajian desk; refleksi positionality (TK-Intro hlm. 10–11); uji baca materi pada 3–5 warga non-proyek | Matriks pemangku v0; catatan hukum; lembar informasi v1; formulir | Materi dipahami penguji; catatan hukum mencakup hak karbon HD dan Perpres 110/2025 |
| A01 | Kunjungan perkenalan | Izin masuk, kepercayaan, kalender | T8 singkat, T14 | Kades, BPD, pengurus LPHD, tokoh agama, perwakilan perempuan | Desa | Pra-PIN, minggu 4 | 1–2 hari (A) | SAMPAN-F, SAMPAN-P | Kunjungan informal; wawancara informan; kalender kegiatan dan waktu luang perempuan | Catatan kunjungan; kalender ringkas | Jadwal F2–F5 diusulkan oleh warga |
| A02 | Analisis pemangku lapangan | Validasi dan perinci matriks | T1, T14 | 8–10 orang campuran yang memahami desa | Balai desa | Pra-PIN, minggu 4–5 | 3 jam (A) | SAMPAN-F | Empat cara identifikasi; 4R; matriks pengaruh–kepentingan | Matriks pemangku v1 | Kelompok zona C teridentifikasi; pengguna luar desa tercatat |
| A03 | Pemetaan lembaga | Memahami cara keputusan dan perwakilan | T4 | 2 kelompok (laki-laki, perempuan), ≤20 orang | Balai desa / rumah warga | Pra-PIN, minggu 5 | 2,5 jam per kelompok (A) | SAMPAN-F, SAMPAN-P | Diagram lembaga; tanda eksklusi | Diagram lembaga ×2 | Lembaga pengambil keputusan dan eksklusinya jelas |
| A04 | Musyawarah protokol keputusan | Warga menetapkan proses dan jadwal FPIC | T12 | Terbuka untuk semua warga | Desa | Pra-PIN, minggu 6 | 3 jam (A) | Pimpinan sidang pilihan warga; SAMPAN memfasilitasi | Agenda I-02; pembahasan 8 butir protokol | Berita acara protokol | Ditandatangani; kuorum perempuan tercatat |
| A05 | Pengungkapan informasi dusun (Pra-FPIC) | Informasi lengkap dan sesuai budaya | T12, T17 | Semua rumah tangga per dusun | Setiap dusun (RT bila perlu) | Pra-PIN, minggu 7–9 | 3 jam per dusun (A) | SAMPAN-F, SAMPAN-P | Agenda I-03; presentasi ≤15–20 menit (D, TK-T12 hlm. 7); tanya jawab; GRM sementara diperkenalkan | Notulen; daftar hadir; rekap Q&A; tanda terima lembar informasi | Semua dusun terlaksana; ≥ ambang kehadiran yang ditetapkan protokol |
| A06 | FGD perempuan | Ruang aman untuk pertanyaan dan kekhawatiran perempuan | T13, T17 | 8–10 perempuan per kelompok (D); pisah per dusun atau per kelompok usia/status | Rumah warga / tempat yang dipilih perempuan | Pra-PIN, minggu 7–9 | 1,5–2 jam (A) | SAMPAN-P | Panduan I-04; fasilitator dan notulis perempuan | Ringkasan FGD; daftar pertanyaan | Hasil disampaikan oleh wakil perempuan di forum |
| A07 | FGD pengguna sumber daya dan kelompok rentan | Menangkap dampak pembatasan | T13, T14, T17 | Pencari HHBK/ikan, buruh, pendatang, rumah tangga miskin, warga luar desa | Dusun | Pra-PIN, minggu 8–9 | 1,5–2 jam (A) | SAMPAN-F | Panduan I-04 versi pengguna | Ringkasan; daftar kekhawatiran | Semua kelompok zona C tercakup |
| A08 | Peta sosial dan sketsa sumber daya (ringan) | Daftar undangan dan konteks pembatasan | T10, T9 | ≤15 orang per dusun (D) | Dusun | Pra-PIN, minggu 8–9 | 3 jam (A) | SAMPAN-F | Sketsa tanpa kategori sensitif | Peta sosial v1; sketsa pemanfaatan | Seluruh rumah tangga terpetakan |
| A09 | Jeda pertimbangan | Warga berdiskusi sendiri | — | Warga | — | Pra-PIN, minggu 10–11 | ≥14 hari (S) atau sesuai protokol | Tidak ada fasilitasi | Kotak pertanyaan; nomor kontak; jawaban tertulis | Rekap pertanyaan susulan dan jawaban | Semua pertanyaan dijawab tertulis sebelum forum |
| A10 | Forum Keputusan 1 | Keputusan tahap (i) dan (ii) | T12, T17 | Pemegang hak sesuai protokol | Desa | Pra-PIN, minggu 12 | 3–4 jam (A) | Pimpinan sidang pilihan warga; SAMPAN-F menjawab pertanyaan; pemantau independen | Agenda I-05; uji pemahaman; keputusan per pertanyaan | Berita acara I-06; daftar hadir | Ditandatangani sesuai protokol; salinan ditempel di tempat umum |
| A11 | Validasi pasca-forum | Memeriksa kebebasan dan pemahaman | T14 | 10–15 warga acak bukan pengurus, ≥50% perempuan (S) | Rumah warga | Pra-PIN, minggu 12–13 | ≤30 menit per wawancara (D) | SAMPAN-P, SAMPAN-F | Wawancara I-07 | Catatan wawancara | Tidak ada indikasi paksaan; bila ada, eskalasi ke GRM |
| A12 | Penyusunan PIN | — | — | Tim; LPHD membaca draf | Kantor / desa | Pra-PIN, minggu 13–16 | 4 minggu (A) | Koordinator | Ringkasan PIN dibacakan ke pengurus dan wakil kelompok | PIN, Annex 1–6 | Gerbang G1 |
| B01 | Pohon masalah dan visi | Theory of change | T2, T3 | T2: 6–8 orang (D); T3: ≤20 dibagi 2 (D) | Desa | PDD, bulan 1 | 2 sesi × 3 jam (A) | SAMPAN-F | Lihat Bagian 5 | Pohon masalah; poster visi | Divalidasi di pleno |
| B02 | Garis waktu dan kalender musim | Sejarah dan musim | T7, T8 | T7: 8–12 (D); T8: campuran, seimbang gender | Desa | PDD, bulan 1 | 2 sesi × 2,5 jam (A) | SAMPAN-F | Lihat Bagian 5 | Garis waktu; kalender | Diverifikasi ulang oleh peserta |
| B03 | Peta sumber daya rinci | Project Area dan LMP | T9 | 2 kelompok | Desa | PDD, bulan 2 | 3 jam (A) + ground-check | SAMPAN-F, GIS | Lihat Bagian 5; tumpang-susun dengan batas HD setelah sesi | Peta per kelompok; peta tumpang-susun | Perbedaan antarpeta dibahas |
| B04 | Hasil hutan | Biaya pembatasan | T11a | ≤15, laki-laki dan perempuan terpisah (D) | Desa | PDD, bulan 2 | 2 sesi (A) | SAMPAN-F, SAMPAN-P | Bagian A, B, C | Ranking; matriks; tabel kebutuhan | Tabel kebutuhan desa disepakati |
| B05 | Kesejahteraan dan peta sosial | Baseline livelihood | T5, T10 | T5: 5–6 orang per ≤50 rumah tangga (D); T10: ≤15 (D) | Per dusun | PDD, bulan 2–3 | 1 hari per dusun (A) | SAMPAN-P berpengalaman | Lihat Bagian 5 | % rumah tangga per kategori | Tidak ada nama tercatat per kategori |
| B06 | Kerentanan iklim | Risiko dan adaptasi | T6 | ≤12 (D) | Desa | PDD, bulan 3 | 3 jam (A) | SAMPAN-F | Lihat Bagian 5 | Peta bahaya; matriks | Kelompok paling rentan teridentifikasi |
| B07 | Asesmen E&S | Risiko dan mitigasi | T13, T14, T17 | Kelompok terdampak | Desa | PDD, bulan 3–4 | 2–3 minggu (A) | Ahli E&S | ESRM; PDD-T Annex 10 | Laporan E&S; ESMP | Mitigasi diterima kelompok terdampak (PR 3.9.6) |
| B08 | Konsultasi umpan balik desain | Umpan balik semua kelompok sebelum desain final | T12, T13 | Semua kelompok | Dusun dan desa | PDD, bulan 4 | 1 hari per dusun (A) | SAMPAN-F, SAMPAN-P | Presentasi intervensi dan logika; catat masukan | Log masukan dan respons | PR 2.5.3 terpenuhi |
| B09 | BSM iteratif | Bagi hasil disepakati | T10, T12, T13, T14, T16 (simulasi) | Semua kelompok; FGD perempuan dan miskin | Desa | PDD, bulan 4–6 | 2 putaran (A) | SAMPAN-F | Draf → FGD → revisi → final | BSM draf, log masukan, BSM final | Bukti iterasi (PR 3.16.1) |
| B10 | LMP, GRM, draf PA | Kesepakatan rinci | T9, T12 | LPHD; kelompok pengguna | Desa | PDD, bulan 5–6 | (A) | Koordinator | Draf dalam Bahasa Indonesia; dibacakan | Draf LMP, GRM, PA | Draf dibagikan ≥30 hari sebelum Forum 2 (S) |
| B11 | Forum Keputusan 2 | Keputusan tahap (iii); mandat dan penandatanganan PA | T12, T17 | Pemegang hak sesuai protokol | Desa | PDD, bulan 7 | 4 jam (A) | Pimpinan sidang pilihan warga; pemantau | Agenda I-05 versi (iii) | Berita acara; PA | Uji pemahaman lulus; salinan PA diserahkan |
| C01 | Dengar pendapat dan audit publik | Akuntabilitas tahunan dan re-konfirmasi | T15, T16 | Seluruh warga; pengurus | Desa | Tahunan | 1 hari (pagi/siang) (D: bisa digabung, TK-T16 hlm. 3) | Pengurus LPHD; SAMPAN mendampingi | Lihat Bagian 5 | Notulen; daftar hadir | Re-konfirmasi tercatat |

## 8.4 Penggabungan tool yang efisien dan batasnya

Penggabungan yang aman [S]: T8 singkat dengan kunjungan perkenalan; T4 dengan analisis pemangku lapangan pada hari yang sama bila pesertanya berbeda; T10 ringan dengan sketsa T9 di dusun yang sama; T7 dengan T8 pada dua hari berturut-turut; T15 dengan T16 pagi dan siang.

Penggabungan yang tidak boleh [S]: forum keputusan dengan sesi pengungkapan informasi di hari yang sama (menghapus jeda “prior”); FGD perempuan dengan forum pleno; forum keputusan tahap (iii) sebelum BSM final; T5 dengan sesi publik (data sensitif).

## 8.5 Penanganan penolakan dan ketidaksetujuan

| Situasi | Tindakan | Dasar |
| --- | --- | --- |
| Forum memutuskan “Tidak” | Hentikan proses; catat; jangan ajukan PIN; tawaran untuk kembali hanya atas undangan warga. | GL hlm. 5; PR hlm. 16 [W]; tindakan [S] |
| “Ya dengan syarat” | Masukkan syarat ke register syarat; laporkan pemenuhan sebelum tahap berikutnya; syarat yang tidak dapat dipenuhi dibahas ulang di forum. | GL hlm. 5 [W] |
| Satu dusun atau kelompok menolak, lainnya setuju | Ikuti aturan keputusan dalam protokol. Bila kelompok penolak punya hak atas bagian areal tertentu, keluarkan atau negosiasikan bagian itu; jangan memaksa melalui mayoritas desa atas hak kelompok. | PR 2.6.3, 3.9.6 [W]; tindakan [S]; [?] |
| Individu tidak setuju | Catat nama (bila bersedia) dan alasan; tindak lanjuti; informasikan hak ke GRM. | PR 2.6.7 [W] |
| Keputusan diragukan kebebasannya | Tunda; laporkan; pertimbangkan pemantau independen dan pengulangan forum. | GL hlm. 5 [W] |

## 8.6 Ambang yang memicu konfirmasi ulang

PR tidak menetapkan ambang perubahan material [?]. Usulan untuk dimasukkan ke protokol dan SEP [S]: perubahan luas atau batas Project Area; perubahan intervensi atau pembatasan pemanfaatan; perubahan proporsi BSM atau mekanisme pembayaran; pergantian Project Coordinator; masuknya pembeli atau investor yang mengubah syarat; temuan risiko E&S baru yang signifikan; perubahan regulasi nasional yang memengaruhi hak karbon; dan dalam hal apa pun minimal sekali setahun melalui Public Hearing.

# 9. Partisipasi perempuan dan safeguard (Modul F)

## 9.1 Memisahkan kewajiban Plan Vivo dari target SETAPAK

| Aspek | Kewajiban Plan Vivo | Sitasi | Target program SETAPAK (bukan syarat Plan Vivo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proses FPIC | Keterlibatan perempuan wajib dipastikan dalam proses keputusan | PR 2.6.3 [W] | Proporsi minimal perempuan di setiap forum (angka ditetapkan program/warga) |
| Desain | Bekerja langsung dengan perwakilan kelompok yang biasanya tersisih karena gender | PR 2.4.1 [W] | Perempuan memimpin minimal satu intervensi |
| Konsultasi | Laki-laki, perempuan, pemuda, dan sumbu diferensiasi sosial lain berkesempatan memberi umpan balik sebelum desain final | PR 2.5.3 [W] | — |
| Data | Baseline livelihood terpilah gender bila sesuai | PR 3.3.2 [W] | Indikator pemberdayaan perempuan di kerangka hasil program |
| Tata kelola | Seleksi perwakilan adil, transparan, melibatkan perempuan | PR 5.1.2 [W] | Kuota perempuan dalam pengurus LPHD atau komite proyek |
| Nondiskriminasi | Tidak ada diskriminasi gender dalam seleksi peserta dan perekrutan; upah setara | PR 2.3.4, 5.2.2 [W] | Prioritas perekrutan perempuan sebagai patroli/monitor |
| Risiko | Risiko kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender (SEAH) disaring | PR 3.9.4 [W]; PIN-T Annex 4 | Kebijakan pencegahan SEAH internal SAMPAN |
| Laporan tahunan | Jumlah peserta laki-laki dan perempuan per kegiatan konsultasi dan FPIC | AR-T Tabel 2.2–2.3 [W] | Indikator kualitas partisipasi (§9.4) |

Konsekuensi praktis: target SETAPAK boleh lebih tinggi daripada standar, tetapi tidak boleh dipaksakan ke dalam keputusan warga. Misalnya, kuota perempuan di pengurus LPHD adalah keputusan warga; SAMPAN dapat mengusulkan dan mendukung, tetapi persetujuan FPIC tidak boleh dikondisikan pada penerimaan kuota itu (unsur “Free”, GL hlm. 5). [S]

## 9.2 Peran Tool 5, 10, 13, 14, 17 untuk perempuan

| Kebutuhan | Tool | Cara pemakaian di HD Pasir |
| --- | --- | --- |
| Konsultasi bermakna | T13, T17 | FGD perempuan dengan fasilitator dan notulis perempuan (TK-T17 hlm. 7); panduan lima area “siapa melakukan/menggunakan/mengendalikan/mengetahui/mendapat manfaat” (TK-T13 hlm. 5–7). |
| Identifikasi hambatan hadir dan bicara | T8, T17, T14 | Kalender beban kerja perempuan (TK-T8 hlm. 3); tanya langsung “jam dan tempat mana yang memungkinkan Ibu hadir?”; sediakan pengasuhan anak dan konsumsi (TK-T17 hlm. 6). |
| Partisipasi dalam keputusan | T12, T17 | Wakil FGD perempuan menyampaikan hasil di pleno (TK-T17 hlm. 5); kuorum perempuan dalam protokol; opsi suara tertutup. |
| Inklusi dalam tata kelola | T4 | Tandai lembaga yang tertutup bagi perempuan (TK-T4 hlm. 4); masukan ke desain struktur proyek (PR 5.1). |
| Bagi hasil yang adil | T5, T10, T13 | Indikator kesejahteraan usulan perempuan; peta perempuan kepala keluarga; FGD BSM perempuan sebelum draf final: siapa menerima uang di rumah tangga, bentuk manfaat non-tunai. |
| Mekanisme keluhan responsif gender | T13, T14 | Saluran keluhan melalui pihak perempuan yang dipercaya; opsi anonim; penanganan kasus SEAH terpisah dari jalur umum. |
| Monitoring kualitas partisipasi | T14, T15 | Wawancara acak pasca-forum; indikator §9.4. |

## 9.3 Panduan fasilitasi agar partisipasi substantif, bukan sekadar hadir

- Jadwalkan berdasarkan kalender perempuan, bukan kalender tim. TK-Intro hlm. 5 mencatat bahwa sore hari perempuan sering sibuk urusan rumah tangga.

- Lakukan FGD perempuan sebelum setiap forum pleno, agar perempuan datang ke pleno dengan posisi yang sudah dirumuskan bersama.

- Gunakan fasilitator perempuan dari latar belakang budaya yang sama bila memungkinkan; laki-laki, termasuk staf SAMPAN, tidak hadir di FGD perempuan (TK-T17 hlm. 7).

- Di pleno, atur tempat duduk setara dan beri giliran bicara bergantian; fasilitator mencatat jumlah intervensi lisan laki-laki dan perempuan.

- Jangan hanya menanyakan “apakah Ibu-ibu setuju?” di akhir. Minta wakil perempuan membacakan ringkasan FGD, lalu tanyakan apakah ada yang ingin menambahkan.

- Cek pemahaman perempuan secara khusus pada uji pemahaman (§7.4).

- Kunjungan rumah hanya oleh fasilitator perempuan dan atas kesepakatan (TK-T17 hlm. 7).

- Hasil FGD dikembalikan ke kelompok perempuan sebelum dipakai dalam dokumen, agar mereka dapat mengoreksi.

## 9.4 Indikator kualitas partisipasi (usulan monitoring internal)

| Indikator | Cara ukur | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Rasio kehadiran perempuan per forum | Daftar hadir terpilah | TK-Intro hlm. 10 |
| Rasio intervensi lisan perempuan di pleno | Catatan notulis (hitungan) | [S] |
| Proporsi syarat/usulan dari FGD perempuan yang masuk berita acara | Register syarat | [S] |
| Hasil uji pemahaman perempuan | Formulir uji pemahaman | [S] |
| Jumlah keluhan dari perempuan dan waktu penyelesaian | Register keluhan | PR 3.17.2 |
| Perempuan dalam struktur keputusan proyek | Daftar pengurus/komite | PR 5.1.2 |

# 10. Dokumentasi dan jejak audit (Modul G, Deliverable 7)

## 10.1 Standar minimum catatan setiap pertemuan

Diambil dari TK-Intro hlm. 10 [P], dijadikan wajib internal SAMPAN [S]: nama desa; nama fasilitator dan notulis; lokasi pertemuan; tanggal dan jam; daftar nama peserta dengan total laki-laki dan perempuan; kriteria pemilihan peserta; catatan fasilitator tentang kualitas metode dan pertemuan; keluaran pertemuan termasuk foto. Toolkit menyatakan catatan ini harus dimasukkan dalam PDD. Tambahan SAMPAN: kode dokumen, bahasa yang dipakai, apakah ada peserta luar desa, dan rujukan ke materi yang dibagikan.

## 10.2 Sistem kode dokumen

Format: HDP-[JENIS]-[FASE]-[TOOL]-[LOKASI]-[YYMMDD]-[NN] lalu _v[n] untuk versi.

| Segmen | Nilai |
| --- | --- |
| HDP | Proyek Hutan Desa Pasir |
| JENIS | SA analisis pemangku · LM peta lembaga · DH daftar hadir · KP kriteria pemilihan peserta · MI materi informasi · TT tanda terima materi · CF catatan fasilitator · NT notulen · PR protokol keputusan · BA berita acara keputusan FPIC · SY register syarat · PT peta partisipatif · BL baseline · ES dokumen E&S · GR register keluhan · BS dokumen BSM · LP land management plan · PA project agreement · DS bukti pengungkapan/pengumuman · WW catatan wawancara · FT foto · SU surat ke/dari otoritas |
| FASE | F0–F10 (§8.1) atau Y1, Y2, … untuk tahun implementasi |
| TOOL | T01–T17, T11A, T11B, atau T00 bila bukan tool |
| LOKASI | DES (tingkat desa), D01…Dnn (dusun), RT01… (bila perlu), LUAR (di luar desa) |
| YYMMDD | Tanggal kegiatan |
| NN | Nomor urut pada hari yang sama |

Contoh: HDP-BA-F5-T12-DES-270203-01_v1 adalah berita acara Forum Keputusan 1 di tingkat desa tanggal 3 Februari 2027. HDP-NT-F3-T13-D02-261216-02_v1 adalah notulen FGD perempuan kedua di Dusun 02.

Aturan penyimpanan [S]: arsip ganda (fisik di sekretariat LPHD, digital di SAMPAN); foto disimpan dengan nama file sesuai kode; data T5 dan data keluhan disimpan terpisah dengan akses terbatas; dokumen yang akan dilampirkan ke PIN/PDD disunting dari data pribadi sesuai PM §4.4 (PDD publik dengan data pribadi diredaksi); daftar indeks dokumen diperbarui setiap minggu kerja lapangan.

## 10.3 Matriks dokumentasi: tool, bukti, dan pemakaian

| Dokumen | Kode | Tool/kegiatan | Isi minimum | PIN | PDD | Validasi | Monitoring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriks identifikasi pemangku | SA | T1 | Tabel A–D, sumber triangulasi | §2.1; Annex 4 C | §2.1; Annex 9 | Dicek terhadap wawancara | Diperbarui saat perluasan |
| Pemetaan lembaga | LM | T4 | Diagram per kelompok; catatan | §2.2, §4.1 | §2.1.2, §5.1 | Dicek | Bila tata kelola berubah |
| Daftar hadir | DH | Semua | Nama, jenis kelamin, dusun, kelompok, tanda tangan/cap jempol | Ringkasan | Annex 4, 5 | Diuji silang | AR-T Tabel 2.2–2.3 |
| Kriteria pemilihan peserta | KP | Semua tool kelompok kecil | Alasan pemilihan, siapa memilih | — | Annex 4 | Dicek | — |
| Materi konsultasi | MI, TT | A05, B08 | Versi yang dibagikan; tanda terima | Dirujuk §2.5 | Annex 5 (wajib: salinan informasi pra-keputusan) | Ditanyakan ke warga | Pembaruan tahunan |
| Catatan fasilitator | CF | Semua | Kualitas metode, dinamika, siapa diam, kendala | — | Annex 4 | Dapat diminta | — |
| Notulen | NT | Semua | Agenda, ringkasan diskusi, pertanyaan dan jawaban | — | Annex 4, 5 | Dicek | Annex 4 laporan tahunan |
| Protokol keputusan | PR | A04 | 8 butir §8.2 | §2.5 (deskripsi) | §2.6 FPIC Process | Diuji | Diperbarui bila warga ubah |
| Berita acara keputusan FPIC | BA | A10, B11 | Pertanyaan, opsi, hasil, syarat, tanda tangan | Annex 4 C (persetujuan prinsip) | Annex 5 | Inti pemeriksaan | Re-konfirmasi tahunan |
| Register syarat dan kekhawatiran | SY | Setelah setiap forum | Syarat, penanggung jawab, tenggat, status | Opsional | Annex 5 | Dicek | AR-T §2.3 |
| Peta partisipatif | PT | T9, T10 | Foto peta; legenda; tumpang-susun | Peta batas (Annex 1) | §1.2, Annex 1, 11 | Dicek di lapangan | Perluasan |
| Data baseline sosial | BL | T5, T10, T11a | % rumah tangga, tabel kebutuhan | §3.2 ringkas | §3.3, §4.3 | Dicek | Ulang sebelum verifikasi |
| Dokumen E&S | ES | Annex 4, B07 | Skrining, asesmen, ESMP | Annex 4 | §3.9, Annex 9–10 | Diuji | AR-T §2.4 |
| Register keluhan | GR | GRM | Tanggal, pelapor (opsional), isu, tindakan, status | Annex 4 C (status GRM) | §3.17 | Dicek | AR-T §2.5, Annex 6 |
| Catatan konsultasi BSM | BS | B09 | Draf, log masukan, final, bukti berbagi | — | §3.16, Annex 4 | Diuji | Public audit |
| Project Agreement | PA | B11 | Unsur PR 3.18.2–3.18.8 | — | §3.18, Annex 12; referensi di Annex 3 | Diuji | Perluasan |
| Bukti pengungkapan dan tindak lanjut | DS | Semua | Foto papan pengumuman, salinan berita acara yang ditempel | Opsional | Annex 4, 5 | Dicek | Pembaruan tahunan |
| Surat ke/dari otoritas | SU | A00, F6 | Surat pemberitahuan, notulen, tanggapan | Annex 5 | Annex 15 | Dicek | Bila regulasi berubah |

## 10.4 Register bukti FPIC (template dan isi awal)

Status per 22 Oktober 2026 dinilai hanya dari dokumen yang sudah dilihat penyusun pedoman. Karena belum ada dokumen proyek yang diterima, tidak ada baris proyek yang berstatus “Tersedia dan terverifikasi”.

| ID bukti | Persyaratan | Klausul | Bukti yang dibutuhkan | Penanggung jawab | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | Semua pemangku teridentifikasi dan dikategorikan | PR 2.1.1 | HDP-SA (v1 lapangan) | Koordinator SAMPAN | Belum tersedia |
| EV-02 | Pemegang hak dan struktur keputusan dijelaskan, termasuk perempuan | PR 2.1.2 | HDP-SA, HDP-LM, HDP-WW | SAMPAN-F | Belum tersedia |
| EV-03 | Sengketa lahan/sumber daya diidentifikasi | PR 2.1.3 | T7, T14, catatan KPH | SAMPAN-F | Belum tersedia |
| EV-04 | Hak pengelolaan dan hak manfaat karbon | PR 1.2.1 | SK Hutan Desa, catatan hukum hak karbon | Penasihat hukum | Perlu verifikasi |
| EV-05 | Batas Project Region/Area terpetakan | PR 1.2.2 | KML batas HD; peta | GIS | Perlu verifikasi |
| EV-06 | Project Coordinator berbadan hukum | PR 2.2.1 | Akta SAMPAN | Direktur SAMPAN | Perlu verifikasi |
| EV-07 | Pembagian peran tertulis (SAMPAN–LPHD–mitra) | PR 2.2.2 | Perjanjian kerja sama | Direktur SAMPAN | Belum tersedia |
| EV-08 | Semua pemangku diinformasikan | PR 2.5.2 | HDP-MI, HDP-TT, HDP-DH | SAMPAN-F | Belum tersedia |
| EV-09 | Stakeholder Engagement Plan | PR 2.5.1 | Dokumen SEP | Koordinator | Belum tersedia |
| EV-10 | Protokol keputusan oleh pemegang hak | PR 2.6.3 | HDP-PR | LPHD + SAMPAN | Belum tersedia |
| EV-11 | Keputusan tahap (i) | PR 2.6.4(i) | HDP-BA-F5 | Pimpinan forum; SAMPAN-N | Belum tersedia |
| EV-12 | Keputusan tahap (ii) | PR 2.6.4(ii) | HDP-BA-F5 | idem | Belum tersedia |
| EV-13 | Keputusan tahap (iii) | PR 2.6.4(iii) | HDP-BA-F9 | idem | Belum tersedia |
| EV-14 | Informasi risiko lengkap sebelum persetujuan | PR 2.6.6 | HDP-MI dengan bagian risiko; HDP-ES | Koordinator | Belum tersedia |
| EV-15 | GRM dapat diakses untuk isu persetujuan | PR 2.6.7, 3.17 | Prosedur GRM; HDP-GR | Koordinator | Belum tersedia |
| EV-16 | Skrining E&S di PIN | PIN-T Annex 4 | Kuesioner terisi | Koordinator | Belum tersedia |
| EV-17 | Otoritas diinformasikan | PR 5.3.2; PIN-T Annex 5 | HDP-SU | Direktur SAMPAN | Belum tersedia |
| EV-18 | Umpan balik semua kelompok sebelum desain final | PR 2.5.3 | Log masukan B08 | SAMPAN-F | Belum tersedia |
| EV-19 | Baseline livelihood terpilah gender | PR 3.3 | HDP-BL | SAMPAN-P | Belum tersedia |
| EV-20 | Asesmen E&S dan mitigasi diterima warga terdampak | PR 3.9.3, 3.9.6 | HDP-ES | Ahli E&S | Belum tersedia |
| EV-21 | Biaya langsung dan biaya peluang pembatasan | PR 3.9.8 | T11a bagian C; analisis | Ahli ekonomi | Belum tersedia |
| EV-22 | BSM iteratif; ≥60% ke peserta dan pemangku lokal | PR 3.16.1–3.16.6 | HDP-BS | Koordinator | Belum tersedia |
| EV-23 | LMP dipahami peserta | PR 3.14.4 | Uji pemahaman; HDP-LP | SAMPAN-F | Belum tersedia |
| EV-24 | PA sesuai FPIC, bahasa pilihan, salinan diterima | PR 3.18.1–3.18.8 | HDP-PA; tanda terima | Koordinator | Belum tersedia |
| EV-25 | Tata kelola dan seleksi perwakilan adil | PR 5.1.1–5.1.2 | Organigram; berita acara pemilihan | LPHD | Belum tersedia |
| EV-26 | Referensi Plan Vivo yang berlaku | — | PR v5.7, PM v3.9, PIN-T v1.4, PDD-T v5.7, Toolkit V1.0 | Penyusun pedoman | Tersedia dan terverifikasi (diunduh 22 Okt. 2026) |

# 11. Draf instrumen lapangan (Deliverable 6)

Semua instrumen di bawah adalah draf [S] dan perlu diuji coba serta diterjemahkan ke bahasa lokal sehari-hari bila diperlukan.

## I-01 Daftar hadir

Kepala formulir: Kode dokumen · Nama kegiatan · Tool · Desa/Dusun/RT · Lokasi · Tanggal · Jam mulai–selesai · Fasilitator · Notulis · Bahasa yang dipakai · Kriteria pemilihan peserta (bila bukan pertemuan terbuka).

| No | Nama | L/P | Usia (kelompok: <25, 25–45, 46–65, >65) | Dusun/RT | Kelompok (mis. anggota LPHD, pengguna HHBK, nelayan rawa, buruh, pendatang, perangkat desa) | Asal (Desa Pasir/luar) | Tanda tangan atau cap jempol | Bersedia difoto (Y/T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rekap di bawah: total laki-laki, total perempuan, total peserta, jumlah dari luar desa. Nomor dan tanggal ditulis oleh notulis, bukan oleh peserta.

## I-02 Agenda musyawarah protokol keputusan (A04)

- Pembukaan oleh pemerintah desa; perkenalan semua peserta (TK-Intro hlm. 7).

- Pemilihan pimpinan sidang oleh forum.

- Penjelasan singkat (≤15 menit): mengapa SAMPAN datang, apa itu FPIC, hak warga untuk menolak.

- Diskusi kelompok kecil (laki-laki, perempuan, pemuda): “Bagaimana sebaiknya warga Desa Pasir memutuskan apakah mau mempertimbangkan proyek ini?”

- Pleno: pembahasan delapan butir protokol (§8.2).

- Pembacaan rancangan protokol; koreksi.

- Penandatanganan oleh pimpinan sidang dan wakil kelompok; penempelan di tempat umum.

## I-03 Agenda sesi pengungkapan informasi dusun (A05, “Pra-FPIC”)

- Perkenalan dan rekap (bila ada sesi sebelumnya).

- Penjelasan bergambar (≤20 menit): apa itu karbon gambut dan pasar karbon; siapa SAMPAN, LPHD, SETAPAK; apa yang sudah diketahui dan belum diketahui; tahapan keputusan (i)–(iii); hak menolak dan menarik diri.

- Bagian khusus “apa yang mungkin berubah bagi warga”: contoh pembatasan pemanfaatan gambut yang mungkin diusulkan; kewajiban patroli dan monitoring; lama komitmen; ketidakpastian harga dan penjualan; prinsip bagi hasil minimal 60% (PR 3.16.2) dan bahwa rinciannya akan disusun bersama.

- Tanya jawab terbuka; semua pertanyaan dicatat, termasuk yang belum bisa dijawab.

- Perkenalan mekanisme keluhan sementara (nomor kontak, kotak saran, orang yang dipercaya di dusun, termasuk perempuan).

- Pembagian lembar informasi dan tanda terima.

- Pengumuman jadwal forum keputusan sesuai protokol.

## I-04 Panduan FGD (perempuan; versi pengguna sumber daya)

Pembukaan: perkenalan; tujuan; kerahasiaan; aturan dasar; izin bila mencatat kutipan (TK-T13 hlm. 3–4).

| Tema | Pertanyaan pembuka (terbuka, tidak menggiring) | Pancingan |
| --- | --- | --- |
| Kegiatan harian dan areal HD | “Ceritakan kegiatan Ibu dalam sehari, terutama yang berhubungan dengan hutan, kebun, atau sungai.” | Kapan? Berapa lama? Siapa yang menggantikan urusan rumah? |
| Penggunaan sumber daya | “Apa saja yang Ibu ambil atau manfaatkan dari areal hutan desa?” | Untuk dimakan, dijual, obat? Dari bagian mana? |
| Pengendalian | “Siapa yang memutuskan kapan dan berapa banyak diambil, dan siapa memutuskan penggunaan uangnya?” | Apa yang berubah bila pengambilan dibatasi? |
| Pengetahuan | “Dari mana Ibu mendengar tentang rencana proyek ini? Apa yang sudah Ibu pahami?” | Apa yang masih membingungkan? |
| Manfaat dan risiko | “Menurut Ibu, apa yang bisa menjadi baik dan apa yang bisa merugikan dari rencana ini?” | Siapa yang mungkin paling dirugikan? |
| Keputusan | “Bagaimana sebaiknya perempuan ikut memutuskan? Apa yang membuat Ibu sulit hadir atau bicara di rapat desa?” | Waktu, tempat, pengasuhan anak? |
| Bagi hasil (fase PDD) | “Bila ada manfaat, bentuk apa yang paling berguna bagi keluarga dan kelompok perempuan?” | Tunai, layanan, usaha kelompok? Siapa yang menerima? |
| Keluhan | “Kalau ada masalah dengan proyek, kepada siapa Ibu nyaman menyampaikannya?” | — |

Penutup: ringkasan; pilih wakil yang akan menyampaikan hasil di pleno; jelaskan langkah selanjutnya. Versi pengguna sumber daya mengganti “Ibu” dan menambah tema volume pemanfaatan dan alternatif bila pemanfaatan dibatasi.

## I-05 Agenda Forum Keputusan (A10; versi tahap iii untuk B11)

- Pembukaan; verifikasi kuorum sesuai protokol, termasuk kuorum perempuan; bila tidak terpenuhi, forum ditunda.

- Pemilihan pimpinan sidang (bila protokol tidak menetapkan).

- Pengingat hak: boleh setuju, tidak setuju, atau setuju dengan syarat; keputusan tidak memengaruhi bantuan lain (sebutkan bila benar).

- Rekap informasi (≤15 menit) dan jawaban tertulis atas pertanyaan dari masa jeda.

- Penyampaian hasil FGD oleh wakil perempuan dan wakil kelompok rentan.

- Uji pemahaman (§7.4) terhadap 5–6 warga acak.

- Diskusi terbuka; SAMPAN hanya menjawab pertanyaan, lalu meninggalkan ruangan saat warga bermusyawarah bila protokol menghendaki.

- Keputusan per pertanyaan: (i) “Apakah warga Desa Pasir bersedia mempertimbangkan usulan proyek karbon Hutan Desa Pasir?” (ii) “Apakah warga bersedia terlibat dalam proses desain proyek, termasuk pengumpulan data dan pemetaan?” Versi B11: (iii) “Apakah warga menyetujui pelaksanaan proyek sesuai desain, BSM, LMP, dan Project Agreement yang telah dibahas?” dan pemberian mandat penandatanganan PA.

- Pencatatan syarat dan kekhawatiran.

- Pembacaan berita acara dan koreksi; penandatanganan; penempelan salinan.

## I-06 Berita acara keputusan FPIC

| Bagian | Isi |
| --- | --- |
| Identitas | Kode dokumen; desa; lokasi; tanggal; jam; pimpinan sidang; notulis; pemantau |
| Kuorum | Jumlah hadir L/P; kuorum menurut protokol; terpenuhi Y/T |
| Informasi yang telah diberikan | Daftar materi dan kode dokumennya; tanggal pembagian |
| Pertanyaan keputusan | Teks persis setiap pertanyaan |
| Cara keputusan | Musyawarah mufakat / pemungutan suara terbuka / tertutup |
| Hasil per pertanyaan | Ya / Tidak / Ya dengan syarat; bila pemungutan suara: setuju L/P, tidak setuju L/P, abstain L/P |
| Syarat | No, syarat, pihak yang bertanggung jawab, tenggat |
| Kekhawatiran yang belum terselesaikan | No, isu, rencana tindak lanjut |
| Pernyataan dissent | Pihak yang menyatakan tidak setuju dan alasannya (dengan izin) |
| Mandat | (Khusus tahap iii) pihak yang diberi mandat menandatangani PA, ruang lingkup, masa berlaku |
| Hak menarik/meninjau ulang | Kalimat standar dari protokol |
| Tanda tangan | Pimpinan sidang; wakil setiap dusun; wakil perempuan; wakil kelompok rentan; Kades/BPD sebagai saksi; SAMPAN sebagai fasilitator; pemantau |
| Lampiran | Daftar hadir; foto; materi |

## I-07 Wawancara validasi pasca-forum (A11)

Pertanyaan terbuka (TK-T14 hlm. 5): “Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pertemuan kemarin?” · “Dengan kata-kata sendiri, apa yang diputuskan?” · “Apa yang akan berubah bagi keluarga Bapak/Ibu bila proyek berjalan?” · “Apakah ada yang membuat Bapak/Ibu merasa tidak leluasa berpendapat?” · “Apa yang masih ingin ditanyakan?” Catat segera setelah wawancara; jangan rekam tanpa izin.

## I-08 Daftar periksa fasilitator (sebelum, selama, sesudah)

Sebelum: jadwal sesuai kalender warga · pemberitahuan ≥7 hari untuk forum keputusan (S) · materi dalam bahasa sederhana, bergambar · fasilitator perempuan tersedia · pengasuhan anak, konsumsi, transport bila perlu · formulir I-01, I-06, kamera · tempat duduk setara, tanpa panggung · tidak ada aparat bersenjata atau pihak komersial yang tidak diundang warga. Selama: semua orang memperkenalkan diri · semua tulisan dibacakan · subkelompok mempresentasikan hasil sendiri · notulis menghitung intervensi L/P · pertanyaan yang tidak terjawab dicatat · tidak menjanjikan angka pendapatan. Sesudah: notulen dibacakan dan dikoreksi di tempat · keluaran kertas tetap di desa, difoto · catatan fasilitator ditulis hari yang sama · dokumen diberi kode · syarat dimasukkan ke register.

## I-09 Catatan fasilitator

Kode · tool · tujuan tercapai? · siapa yang dominan dan siapa diam · kelompok yang tidak hadir dan dugaan alasannya · pertanyaan yang paling sering · tanda tekanan atau ketidaknyamanan · kualitas pemahaman · perubahan rencana · tindak lanjut.

## I-10 Isi minimum lembar informasi proyek

- Siapa mengusulkan dan siapa yang membiayai pengembangan.

- Apa itu sertifikat Plan Vivo dan bagaimana dijual.

- Kegiatan yang mungkin dilakukan dan pembatasan yang mungkin diusulkan atas areal gambut.

- Lama komitmen dan apa artinya bagi generasi berikut.

- Perkiraan biaya, risiko, dan ketidakpastian, termasuk kemungkinan tidak ada penjualan.

- Prinsip bagi hasil (≥60% ke peserta dan pemangku lokal, PR 3.16.2) dan bahwa BSM disusun bersama.

- Hak warga: menolak, bersyarat, meninjau ulang, menyampaikan keluhan.

- Tahapan keputusan (i), (ii), (iii) dan jadwal yang disepakati warga.

- Kontak SAMPAN dan saluran keluhan.

- Hal-hal yang belum diketahui dan kapan akan diketahui.

## I-11 Formulir keluhan

Nomor register · tanggal diterima · saluran (lisan/tertulis/perantara) · nama pelapor atau “anonim” · L/P · dusun · kategori (FPIC/persetujuan, bagi hasil, akses sumber daya, perilaku staf, SEAH, lain-lain) · uraian · tindakan awal dan tanggal · penanggung jawab · tenggat · hasil · apakah pelapor puas · rujukan ke arbiter independen bila tidak selesai (PR 3.17.3).

## I-12 Register syarat dan kekhawatiran

Kode forum asal · no syarat · uraian · diajukan oleh (kelompok) · penanggung jawab · tenggat · status (terbuka/dalam proses/terpenuhi/tidak dapat dipenuhi) · bukti pemenuhan · dilaporkan kembali pada forum (kode).

# 12. Gap analysis HD Pasir (Deliverable 8, Modul H)

Penilaian ini berdasarkan informasi konteks dalam brief. Penyusun belum menerima atau memeriksa dokumen proyek apa pun. Sesuai aturan brief, sebuah dokumen tidak dianggap ada hanya karena kegiatannya direncanakan. Status: Tersedia dan terverifikasi / Perlu verifikasi (disebut dalam brief atau lazimnya ada, tetapi belum diperiksa) / Belum tersedia.

## 12.1 Informasi proyek dan dasar hukum

| Butir | Status | Konsekuensi bila tidak diselesaikan | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| SK persetujuan pengelolaan Hutan Desa Pasir (nomor, tanggal, luas, masa berlaku) | Perlu verifikasi | PIN tidak dapat menjawab PIN-T §1.3; PR 1.2.1 gagal | Salin SK; cocokkan luas ±2.468 ha dengan peta lampiran SK |
| Dasar hak atas manfaat karbon di areal HD dan prosedur nasional (Perpres 110/2025; regulasi kehutanan tentang perdagangan karbon dan perhutanan sosial) | Belum tersedia | PR 1.2.1 dan 5.3 gagal; janji manfaat kepada warga tidak berdasar sehingga merusak unsur “informed” | Opini hukum tertulis sebelum A05 |
| Batas digital HD (KML/SHP) | Perlu verifikasi | PIN Annex 1; PR 1.2.2 | Minta dari KPH/BPSKL; tumpang-susun dengan peta warga |
| Status badan hukum SAMPAN dan kapasitas sebagai Project Coordinator | Perlu verifikasi | PIN Annex 2; PR 2.2.1 | Akta, NPWP, profil pengalaman safeguard |
| SK pembentukan, AD/ART, daftar anggota, notulen pemilihan pengurus LPHD | Perlu verifikasi | Legitimasi mandat (PR 2.6.3, 5.1.2) | Periksa; wawancara T14 |
| Perjanjian peran SAMPAN–LPHD–SETAPAK | Belum tersedia | PR 2.2.2 | Draf setelah Forum 1 |
| Metodologi Plan Vivo yang berlaku untuk perlindungan/restorasi gambut | Perlu verifikasi | Tanpa metodologi yang disetujui, PDD tidak dapat diajukan (PM §3); PIN harus menjelaskan rencana pengembangan metodologi | Cek daftar metodologi resmi; konsultasi awal ke PVF |
| Estimasi awal manfaat karbon (mikro vs makro) | Belum tersedia | Menentukan jalur validasi dan biaya | Estimasi kasar sebelum PIN |
| Data kependudukan Desa Pasir (jumlah KK, dusun, RT) | Perlu verifikasi | Rencana sampling, daftar undangan | Profil desa; T10 |
| Keberadaan masyarakat adat atau klaim adat di areal | Belum tersedia | PR 2.6.2 (UNDRIP); kemungkinan perlu Indigenous Peoples Plan (PIN-T Annex 4) | T1, T7, T14; tanya langsung |
| Sengketa lahan/klaim kebun di dalam HD | Belum tersedia | PR 2.1.3; risiko pengungsian ekonomi (PR 1.2.3) | T7, T9, T14; data KPH |

## 12.2 Asesmen partisipatif

| Tool | Status | Konsekuensi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Belum tersedia (tidak ada bukti diterima) | PIN §2.1 dan Annex 4 tidak dapat dijawab kredibel | Segera |
| T4 | Belum tersedia | Protokol keputusan tidak berdasar | Segera |
| T8 (singkat) | Belum tersedia | Jadwal FPIC tidak ditentukan warga | Segera |
| T10 (ringan) | Belum tersedia | Daftar undangan bisa bias ke anggota LPHD | Segera |
| T12 tahap (i)/(ii) | Belum tersedia | Annex 4 Section C dijawab “belum” | Segera |
| T13/T17 perempuan dan rentan | Belum tersedia | PR 2.6.3 berisiko | Segera |
| T14 informan kunci | Belum tersedia | Mandat tidak terverifikasi | Segera |
| T2, T3, T7 | Belum tersedia | PIN Tabel 3.4 lemah; PDD §3.5 gagal | Ringan pra-PIN; penuh di PDD |
| T5, T6, T9, T11a | Belum tersedia | PDD §3.3, §3.9, §3.14 gagal | Fase PDD |
| T11b | Tidak relevan sampai T9 menunjukkan sebaliknya | — | Cek relevansi |
| T15, T16 | Belum diperlukan | — | Pasca-registrasi |

## 12.3 Pertanyaan FPIC yang belum terjawab

- Siapa persisnya pemegang hak: seluruh warga Desa Pasir, anggota LPHD, atau juga pengguna dari desa tetangga?

- Forum apa yang dianggap sah oleh warga untuk keputusan kolektif?

- Apakah ada kegiatan proyek atau janji yang sudah disampaikan kepada warga sebelum proses FPIC (misalnya oleh program sebelumnya) yang perlu diluruskan?

- Pembatasan apa yang akan diusulkan atas areal gambut, dan apakah pembatasan itu sudah ada secara hukum (tidak boleh diklaim sebagai komitmen baru tanpa penjelasan)?

- Apakah dukungan SETAPAK bersifat independen dari keputusan proyek karbon?

## 12.4 Kesenjangan safeguard

| Butir | Status | Konsekuensi |
| --- | --- | --- |
| Skrining E&S (PIN-T Annex 4) | Belum tersedia | PIN tidak lengkap |
| Stakeholder Engagement Plan | Belum tersedia | Annex 4 Section C dijawab “belum” |
| Mekanisme keluhan (sementara, lalu final dengan arbiter independen) | Belum tersedia | PR 2.6.7, 3.17 |
| Kebijakan SEAH dan kode etik fasilitator | Perlu verifikasi | Risiko gender (PIN-T Annex 4) |
| Asesmen E&S dan ESMP | Belum tersedia | PDD Annex 10 |
| Analisis biaya peluang pembatasan | Belum tersedia | PR 3.9.8 |
| MoU dengan instansi penegak hukum bila patroli didukung pemerintah | Perlu verifikasi | PR 3.9.9 |

## 12.5 Ketergantungan kritis sebelum pengajuan

| Ketergantungan | Memblokir |
| --- | --- |
| Opini hukum hak karbon HD | Materi informasi A05 dan PIN §1.3 |
| Kepastian metodologi | Pengajuan PDD; isi PIN “Methodology” |
| Keputusan tahap (i) | PIN (rekomendasi gerbang internal) |
| Keputusan tahap (ii) | Pengumpulan data rumah tangga (T5, T10 penuh, T11a C) |
| BSM final dan asesmen E&S | Forum Keputusan 2 (tahap iii) |
| PA bertanda tangan | PDD Annex 3 dan 12 |

## 12.6 Dampak terhadap kesiapan

| Tahap | Kesiapan saat ini | Penyebab utama |
| --- | --- | --- |
| PIN | Belum siap | Belum ada T1, keputusan tahap (i), skrining E&S, opini hak karbon |
| PDD | Belum siap | Seluruh asesmen desain dan kesepakatan rinci belum ada; metodologi belum pasti |
| Validasi | Belum siap | Bergantung pada PDD |

# 13. Timeline implementasi mulai Oktober 2026 (Deliverable 9)

## 13.1 Tenggat dan durasi resmi (Plan Vivo)

| Ketentuan | Angka | Sifat | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Review awal PIN | 6 minggu | Indikatif | PM Tabel 1, hlm. 25 |
| Review respons CAR/NIR PIN | 4 minggu | Indikatif | PM Tabel 1 |
| Pengajuan ulang PIN setelah umpan balik | Dalam 6 bulan; maksimal 3 putaran | Tenggat | PM §2.2 |
| Pengajuan PDD setelah PIN disetujui | Dalam 3 tahun | Tenggat | PM §2.2 |
| Skrining PDD | 6 minggu; respons CAR 4 minggu; revisi dalam 6 bulan | Indikatif/tenggat | PM §4.2, Tabel 1 |
| Konsultasi publik PDD | 4 minggu | Tetap | PM §4.2 |
| Review PDD | 8 minggu | Indikatif | PM Tabel 1 |
| Validasi selesai setelah PDD diajukan | Dalam 3 tahun | Tenggat | PM §4.4 |
| Pembaruan proyek ke pemangku lokal | Minimal setahun sekali | Wajib | PR 2.5.4 |
| Verifikasi | Minimal setiap 5 tahun | Wajib | PM §1 |

## 13.2 Usulan jadwal kerja lapangan (bukan tenggat resmi)

Semua durasi di bawah adalah asumsi perencanaan [S] dan harus disesuaikan dengan kalender musim (T8) dan protokol warga. Perkiraan awal Ramadan 1448 H sekitar 8 Februari 2027 dan Idulfitri sekitar 9–10 Maret 2027 perlu dikonfirmasi dengan kalender resmi; bila mayoritas warga Muslim, forum keputusan sebaiknya tidak dijadwalkan pada pekan-pekan tersebut tanpa persetujuan warga. Musim kemarau dan risiko kebakaran gambut (umumnya Juli–September) membatasi ketersediaan warga yang terlibat patroli.

| Periode | Fase | Kegiatan kunci | Gerbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 Okt – 13 Nov 2026 | F0 | A00: desk review, opini hukum, materi, GRM sementara; cek metodologi dengan PVF | — |
| 16 Nov – 4 Des 2026 | F1 | A01–A03: perkenalan, T1 lapangan, T4, T8 singkat, T14 | G0 |
| 7 – 11 Des 2026 | F2 | A04: musyawarah protokol keputusan | — |
| 14 Des 2026 – 15 Jan 2027 | F3 | A05–A08 per dusun (jeda libur akhir tahun 21 Des – 3 Jan) | — |
| 16 – 31 Jan 2027 | F4 | Jeda pertimbangan ≥14 hari; jawaban tertulis | — |
| 1 – 5 Feb 2027 | F5 | A10 Forum Keputusan 1; A11 validasi pasca-forum 8–12 Feb | Keputusan (i), (ii) |
| Feb – Mar 2027 | F6 | Skrining E&S, SEP, surat ke otoritas, penulisan PIN dan terjemahan lampiran | G1 |
| Akhir Mar 2027 | F6 | Pengajuan PIN | — |
| Apr – Jul 2027 | Review PIN | Review 6 minggu + respons CAR/NIR; target persetujuan Juni–Juli 2027 | — |
| Apr – Sep 2027 | F7 | B01–B06 (dimulai setelah keputusan tahap ii, tidak menunggu persetujuan PIN) | G2 |
| Jul – Nov 2027 | F8 | B07–B10: asesmen E&S, umpan balik desain, BSM dua putaran, LMP, GRM, draf PA | — |
| Des 2027 – Jan 2028 | F9 | Draf PA dibagikan ≥30 hari; B11 Forum Keputusan 2; penandatanganan PA | Keputusan (iii) |
| Feb – Mar 2028 | F10 | Finalisasi dan pengajuan PDD | G3 |
| Apr – Agu 2028 | Plan Vivo | Skrining (6 mg), konsultasi publik (4 mg), review (8 mg) | — |
| Sep – Des 2028 | Validasi | Kontrak VVB, rencana audit, kunjungan lapangan, laporan | G4 |
| Awal 2029 | Registrasi | Penutupan CAR/NIR | G5 |
| Tahunan sejak registrasi | F10 | Public hearing, public audit, laporan tahunan | G6 |

Jalur ini mengasumsikan metodologi yang berlaku sudah tersedia. Bila perlu metodologi baru, catatan konsep metodologi harus disetujui lebih dahulu (PM §3; review konsep 2 minggu, review metodologi termasuk MAP dan konsultasi publik beberapa bulan, PM Tabel 3), dan pengajuan PDD dapat bergeser 6–12 bulan [S].

# 14. Matriks keputusan Go/No-Go (Deliverable 10)

| Gerbang | Kondisi GO (semua harus terpenuhi) | Kondisi NO-GO (salah satu cukup) | Pemutus |
| --- | --- | --- | --- |
| Masuk desa (G0) | Opini hukum awal tidak menemukan larangan; materi informasi lolos uji baca; GRM sementara siap; fasilitator perempuan tersedia | Ada konflik lahan aktif berskala besar tanpa rencana penanganan; pemerintah desa atau LPHD menolak kunjungan | Direktur SAMPAN |
| Pengajuan PIN (G1) | EV-01, 02, 08, 10, 11, 16, 17 tersedia; keputusan tahap (i) “Ya” atau “Ya dengan syarat” yang syaratnya dapat dipenuhi; uji pemahaman lulus; tidak ada keluhan FPIC terbuka; batas HD dan SK terverifikasi | Keputusan “Tidak”; kuorum perempuan tidak terpenuhi; indikasi paksaan dari A11; hak karbon HD secara hukum tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan | Direktur SAMPAN + konfirmasi forum warga |
| Mulai desain (G2) | Keputusan tahap (ii); jadwal desain disepakati | Tahap (ii) belum diputuskan | Koordinator |
| Pengajuan PDD (G3) | EV-12, 13, 18–25 tersedia; metodologi disetujui; PA ditandatangani untuk areal awal; register syarat tidak memiliki syarat kritis terbuka | Tahap (iii) “Tidak” atau belum diambil; BSM tanpa bukti iterasi; mitigasi E&S tidak diterima kelompok terdampak (PR 3.9.6) | Direktur SAMPAN + LPHD sesuai mandat |
| Validasi (G4) | Konsultasi publik selesai; masukan ditanggapi; warga dan kelompok rentan siap diwawancara; tidak ada keluhan FPIC yang belum ditangani | Keluhan FPIC serius terbuka; perubahan material sejak Forum 2 tanpa re-konfirmasi | Koordinator |
| Registrasi (G5) | CAR/NIR tertutup; FAR ≤3 dengan rencana | CAR terbuka | Plan Vivo |

# 15. Jawaban langsung atas pertanyaan akhir

## A. Paket FPIC minimum yang sesuai Plan Vivo untuk pengajuan PIN

Yang wajib secara teks: deskripsi proses FPIC yang akan diikuti, termasuk bagaimana keputusan tahap (i)–(iii) akan diambil (PIN-T §2.5); identifikasi pemangku dan pemegang hak (PIN-T §2.1; PR 2.1); deskripsi proses partisipatif dan langkah inklusi (PIN-T §2.4); kuesioner skrining E&S lengkap, yang di Section C menanyakan analisis pemangku, pemahaman proses keputusan lokal, pemberitahuan ke pemangku, dan persetujuan prinsip tahap (i) (PIN-T Annex 4); bukti pemberitahuan ke otoritas (PIN-T Annex 5).

Paket yang direkomendasikan agar PIN dapat dipertanggungjawabkan [S]: matriks pemangku v1 (T1); diagram lembaga (T4); protokol keputusan yang disepakati warga; materi informasi dan tanda terimanya; notulen dan daftar hadir sesi dusun dan FGD perempuan; berita acara keputusan tahap (i) (dan bila ada, tahap ii); catatan wawancara validasi pasca-forum; SEP awal; prosedur GRM sementara; semua dokumen relevan diterjemahkan ke bahasa Inggris pada bagian yang dirujuk.

## B. Tool yang perlu segera diprioritaskan

T1, T4, T8 (singkat), T10 (ringan), T12, T13, T14, dan T17 sebagai lapisan. Urutan: T1 → T8 dan T14 → T4 → T12 (protokol) → T12 dusun + T13 + T10 ringan + sketsa T9 → T12 forum keputusan → T14 validasi.

## C. Asesmen yang dapat diselesaikan saat penyusunan PDD

T2, T3, T5, T6, T7 (versi penuh), T9 (rinci), T10 (penuh), T11a, T11b (jika relevan), asesmen E&S dan ESMP, BSM, LMP, GRM final, PA, struktur tata kelola final, indikator monitoring. Semuanya harus selesai dan dibahas bersama warga sebelum keputusan tahap (iii) dan sebelum PDD diajukan (PR 2.4 Guidance; PR 2.5 Guidance: fase desain terjadi sebelum PDD diajukan).

## D. Apakah Pra-FPIC tingkat RT/dusun dan forum keputusan tipe LSC dapat memenuhi Plan Vivo bila dirancang dengan tepat?

Ya, dengan lima syarat: (1) struktur dan jadwalnya dipilih oleh pemegang hak dan tercatat dalam protokol (PR 2.6.3); (2) “Pra-FPIC” diperlakukan sebagai pengungkapan informasi dan konsultasi, bukan sebagai persetujuan; (3) forum keputusan menghasilkan keputusan terpisah untuk tahap (i), (ii), dan kemudian (iii) (PR 2.6.4); (4) perempuan dan kelompok rentan terlibat secara terbukti (PR 2.6.3, 5.1.2); (5) bukti memenuhi PDD-T Annex 5. Istilah “LSC” perlu didefinisikan ulang atau diganti agar tidak dibaca sebagai konsultasi biasa.

## E. Bukti yang diperlukan untuk menunjukkan persetujuan yang bermakna dan sah

Bukti proses: protokol keputusan; undangan dan bukti pemberitahuan; daftar hadir terpilah gender dengan kuorum; notulen sesi dusun dan FGD; catatan fasilitator. Bukti informasi: salinan materi yang dibagikan sebelum keputusan dan tanda terima; jawaban tertulis atas pertanyaan (PDD-T Annex 5 mewajibkan salinan informasi pra-keputusan). Bukti keputusan: berita acara per tahap dengan hasil, syarat, dissent, tanda tangan sesuai protokol; mandat penandatanganan PA. Bukti kebebasan dan pemahaman: hasil uji pemahaman; wawancara pasca-forum; laporan pemantau independen. Bukti keberlanjutan: register syarat; register keluhan; notulen public hearing dengan re-konfirmasi.

## F. Tindakan SAMPAN sebelum meminta konfirmasi formal dari Plan Vivo

- Selesaikan opini hukum tentang hak karbon di Hutan Desa dan kepatuhan pada rezim NEK nasional.

- Pastikan metodologi yang berlaku untuk gambut, atau mulai jalur catatan konsep metodologi.

- Verifikasi SK HD, batas digital, dan dokumen LPHD.

- Susun versi awal matriks pemangku, SEP, dan GRM sementara.

- Kirim pertanyaan klarifikasi tertulis (Bagian 16) melalui projects@planvivofoundation.org dan, bila perlu, minta panggilan pra-PIN yang tersedia sesuai PM §2.2.

- Jangan menunggu jawaban PVF untuk memulai F1–F3; jawaban PVF memengaruhi isi PIN, bukan etika proses di desa.

# 16. Pertanyaan klarifikasi tertulis ke Plan Vivo Foundation

- Bukti FPIC di PIN. Apakah dokumentasi persetujuan kolektif tahap (i) “consider the proposed project” (PR 2.6.4) merupakan prasyarat persetujuan PIN, atau cukup dideskripsikan sebagai rencana? (PIN-T §2.5 vs Annex 4 Section C vs TK-Intro hlm. 18.)

- Pemisahan tahap (i) dan (ii). Bolehkah tahap (i) dan (ii) diputuskan dalam satu forum sebagai pertanyaan terpisah?

- Kecukupan informasi per tahap. Standar “full details of risks, responsibilities, and potential negative impacts” (PR 2.6.6) diterapkan penuh di setiap tahap, atau proporsional terhadap keputusan yang diminta?

- Project Agreement saat PDD. Apakah PA untuk seluruh areal awal harus sudah ditandatangani saat PDD diajukan (PDD-T Annex 3 kolom referensi PA), atau cukup contoh PA (Annex 12) dan rencana penandatanganan sebelum validasi?

- Peserta kolektif. Untuk Project Area tunggal yang dikelola secara kolektif oleh LPHD, apakah PA dengan LPHD sebagai peserta kolektif diterima, dan bukti mandat apa yang diharapkan?

- Penolakan sebagian. Bagaimana Plan Vivo menilai situasi di mana satu dusun atau kelompok pengguna menolak sementara forum desa setuju?

- Masa berlaku dan re-konfirmasi. Adakah ekspektasi frekuensi “re-confirmed periodically” (PR 2.6.5) dan ambang perubahan material yang memicu FPIC ulang?

- Status tool. Mohon konfirmasi status Tool 17 (matriks: Optional; dokumen tool: Required) serta perbedaan status Tool 2, 6, 8.

- Rujukan silang template. PIN-T Annex 4 merujuk mekanisme keluhan sebagai “requirements 3.16.1”, sedangkan PR v5.7 menempatkannya di §3.17; Toolkit V1.0 merujuk nomor bagian PIN/PDD lama. Mohon konfirmasi rujukan yang berlaku.

- Pengguna dari luar desa. Apakah pengguna sumber daya dari desa tetangga yang tidak memiliki hak statutori tetapi memiliki pemanfaatan kebiasaan harus masuk sebagai pemegang hak dalam keputusan kolektif, atau cukup sebagai pemangku yang dikonsultasikan?

- Metodologi gambut. Metodologi Plan Vivo mana yang berlaku untuk perlindungan dan restorasi gambut tropis, dan apakah PIN dapat diajukan sebelum metodologi dipastikan?

- Bahasa lampiran. Untuk lampiran PIN berbahasa Indonesia (notulen, berita acara), apakah terjemahan ringkas bagian relevan cukup?

# Lampiran: catatan metodologi penyusunan

Semua dokumen Plan Vivo di Bagian “Sumber primer” diunduh langsung dari planvivo.org pada 22 Oktober 2026 dan dibaca dalam teks penuh: Introduction toolkit dan 18 dokumen tool, PR v5.7, PM v3.9, GL v1.5, PIN-T v1.4, PDD-T v5.7, AR-T v5 1.3, VVPM v1.4, ESRM V1.0. Matriks tool (TK-Intro hlm. 18–20) diverifikasi secara visual dari halaman PDF karena tata letak tabelnya tidak terbaca utuh oleh ekstraksi teks. Rujukan hukum nasional (Perpres 110/2025, regulasi perhutanan sosial dan perdagangan karbon kehutanan, regulasi gambut) hanya disebut sebagai bidang yang perlu dikaji; pedoman ini tidak memberikan opini hukum. Plan Vivo dapat memperbarui dokumennya; periksa versi terbaru sebelum menyusun PIN.