## README
Integrated Community Carbon Development Roadmap – Hutan Desa Pasir
Plan Vivo PV Climate · STEP 1 = SETAPAK 4 (M1–M7) · STEP 2 = Post-SETAPAK 4 (M8–M12) · Bulan 1 = Oktober 2026
Batas SETAPAK 4 | Target program = PIN diajukan (M6) DAN PIN disetujui sehingga proyek tercantum di Plan Vivo Project pipeline (M7). STEP 2 ditampilkan untuk perencanaan, bukan kewajiban capaian SETAPAK 4.
Pipeline ≠ registrasi | Pipeline = PIN disetujui. Registrasi hanya setelah validasi (VVB atau proses microscale) + MoU Plan Vivo. Issuance PVC lewat Annual Report (fPVC/rPVC) dan verifikasi (vPVC).
Tanggal eksternal | Semua tanggal yang bergantung pada Plan Vivo, VVB/IE atau pemerintah bersifat indikatif.
Jenis | INT = milestone internal; EXT = persetujuan eksternal
Basis PV | Wajib standar PV Climate
Basis ID | Regulasi Indonesia
Basis PM | Rekomendasi manajemen proyek
Peran DIR | Direktur SAMPAN Kalimantan
Peran PM | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN)
Peran FF | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir)
Peran GIS | GIS & Carbon Officer SAMPAN
Peran SG | Safeguards & Gender Officer SAMPAN
Peran LEG | Legal & Policy Officer SAMPAN
Peran LPHD | Ketua LPHD Pasir
Peran KADES | Kepala Desa Pasir
Peran BPD | Ketua BPD Pasir
Peran KUPS | Ketua KUPS
Peran WFD | Koordinator Women Forest Defender
Peran TA | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN)
Peran PVF | Plan Vivo Foundation (eksternal)
Peran TAF | TAF (donor SETAPAK 4)

## Master_Matrix
B. Master Milestone Matrix
STEP 1 rinci sampai sub-aktivitas; STEP 2 pada tingkat milestone & workstream
Step | Programme | Milestone | Kode | Activities | Sub-activities | Key Deliverables | Bukti verifikasi | PIC (Responsible) | Accountable | Dependencies | Completion Criteria | Mulai | Selesai | Durasi (bln) | Jenis | Basis | Participatory tools | Jalur kritis | Status | % progres | Catatan
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M1 Project Initiation & Institutional Readiness | M1 |  |  | PKS SAMPAN–LPHD, memo legal awal |  |  |  |  | Surat kesediaan LPHD & PKS SAMPAN–LPHD ditandatangani; memo legal tanpa red-flag fatal (atau ada rencana mitigasi) | Okt 2026 | Des 2026 | 3 | INT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M1 | M1.1 | Kick-off & koordinasi LPHD–Pemdes–BPD | Audiensi Kades & BPD; rapat pengurus LPHD; paparan rencana SETAPAK 4 dan batasan program (tidak menjanjikan pendapatan karbon) | Notulen kick-off | Notulen, daftar hadir terpilah gender, foto | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Kontrak SETAPAK 4 (TAF) efektif |  | Okt 2026 | Okt 2026 | 1 | INT | PM | 12 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M1 | M1.2 | Persetujuan pendampingan | Musyawarah LPHD; surat kesediaan didampingi; diketahui Kades. Bukan FPIC proyek karbon | Surat kesediaan LPHD | Surat bertanda tangan + BA musyawarah LPHD | Ketua LPHD Pasir | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M1.1 |  | Okt 2026 | Nov 2026 | 2 | INT | PM | 12 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M1 | M1.3 | Kerja sama & kesiapan kelembagaan | PKS SAMPAN–LPHD (peran, data sharing, kerahasiaan, tanpa pengalihan hak karbon); sepakati SAMPAN sebagai calon Project Coordinator (badan hukum in-country); tim proyek & workplan | PKS SAMPAN–LPHD; struktur tim; workplan | PKS bertanda tangan; SK tim | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M1.2 |  | Nov 2026 | Des 2026 | 2 | INT | PV | 4 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M1 | M1.4 | Pemeriksaan legalitas awal | SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa & SK LPHD; peta areal kerja; RKPS/RKT; status & fungsi kawasan; tumpang tindih izin/klaim; AD/ART LPHD; posisi hak karbon PS (Permenhut 6/2026) | Memo legal awal (red-flag review) | Memo + salinan SK, peta SK, AD/ART | Legal & Policy Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M1.2 |  | Okt 2026 | Des 2026 | 3 | INT | PV/ID | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M2 Stakeholder Identification & Engagement | M2 |  |  | Stakeholder register, SEP |  |  |  |  | Stakeholder register & SEP disahkan LPHD; konsultasi awal terdokumentasi dengan partisipasi perempuan tercatat | Nov 2026 | Jan 2027 | 3 | INT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M2 | M2.1 | Stakeholder mapping | Daftar pihak: LPHD, Pemdes, BPD, KUPS, nelayan/petambak, pengelola Mangrove Park, desa tetangga, KPH, Dinas LHK Kalbar, BPSKL, DKP, Pemkab; matriks pengaruh–kepentingan | Stakeholder register | Register + matriks; notulen FGD | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M1.3 |  | Nov 2026 | Des 2026 | 2 | INT | PV | 1 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M2 | M2.2 | Identifikasi isu sosial & lingkungan | Pohon masalah (konversi tambak, abrasi, penebangan, tekanan infrastruktur pesisir); historical timeline desa | Laporan isu & pohon masalah | Flipchart terdokumentasi, notulen | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M2.1 |  | Des 2026 | Jan 2027 | 2 | INT | PM | 2, 7 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M2 | M2.3 | Konsultasi awal komunitas | Pertemuan desa: edukasi karbon & PV Climate, apa yang dijanjikan/tidak, risiko; sesi tanya-jawab | Laporan konsultasi awal | Notulen, daftar hadir terpilah gender, materi berbahasa lokal | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M2.1 |  | Des 2026 | Jan 2027 | 2 | INT | PV | 12 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M2 | M2.4 | Identifikasi kelompok perempuan & rentan | Social mapping; FGD terpisah perempuan, pemuda, lansia, buruh/petambak tanpa lahan; daftar hambatan partisipasi | GESI baseline singkat | Peta sosial, notulen FGD | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M2.1 |  | Des 2026 | Jan 2027 | 2 | INT | PV | 10, 13, 17 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M2 | M2.5 | Stakeholder Engagement Plan (SEP) | Rencana keterlibatan per pihak, frekuensi, kanal informasi, saluran pengaduan sementara | SEP disahkan LPHD | Dokumen SEP + BA pengesahan | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M2.1–M2.4 |  | Jan 2027 | Jan 2027 | 1 | INT | PM | 1 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 Community Participatory Assessment & FPIC | M3 |  |  | BA FPIC tahap i–ii, GRM aktif |  |  |  |  | BA keputusan FPIC tahap i–ii ditandatangani pemegang hak; peta partisipatif tervalidasi; GRM aktif & ter-log | Jan 2027 | Jul 2027 | 7 | INT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.1 | Pra-FPIC | Identifikasi pemegang hak (statutori & adat); proses & timeline FPIC ditetapkan komunitas; materi info risiko/tanggung jawab/dampak negatif dalam bahasa lokal; pemilihan perwakilan | Protokol FPIC disepakati | BA kesepakatan protokol FPIC | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M2.5 |  | Jan 2027 | Feb 2027 | 2 | INT | PV/ID | 12, 17 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.2 | Pelaksanaan participatory tools | Visioning, local institution mapping, well-being, climate vulnerability, seasonal calendar, blue carbon products (11b), FGD, SSI | Laporan kajian partisipatif | Output tiap tool + foto + notulen | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M3.1 |  | Feb 2027 | Mei 2027 | 4 | INT | PV | 3, 4, 5, 6, 8, 11b, 13, 14 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.3 | Pemetaan partisipatif | Resource mapping & social mapping; ground-truth GPS; zona kelola, ancaman, batas; draft KML | Peta partisipatif tervalidasi + KML draft | Peta ditandatangani LPHD; file KML | GIS & Carbon Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M3.1 |  | Feb 2027 | Mei 2027 | 4 | INT | PV | 9, 10 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.4 | E&S risk screening partisipatif | Screening risiko lingkungan & sosial (Plan Vivo E&S Risk Management) bersama pemegang hak | E&S risk screening | Matriks risiko + notulen | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M3.2 |  | Apr 2027 | Mei 2027 | 2 | INT | PV | 12, 13 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.5 | Konsultasi & keputusan FPIC tahap i–ii | Musyawarah: (i) mempertimbangkan proyek, (ii) terlibat dalam desain. Keputusan setuju/tolak/bersyarat. Tahap (iii) implementasi diambil di STEP 2 | BA keputusan FPIC tahap i–ii | BA bertanda tangan, daftar hadir, catatan pendapat berbeda | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Ketua LPHD Pasir | M3.1–M3.4 |  | Mei 2027 | Jun 2027 | 2 | INT | PV/ID | 12, 15, 17 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.6 | Dokumentasi keputusan & persetujuan | Arsip FPIC: BA, rekaman (dengan izin), terjemahan, notulen minoritas, register persetujuan | Arsip FPIC lengkap | Folder data room FPIC | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M3.5 |  | Jun 2027 | Jul 2027 | 2 | INT | PV | - |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M3 | M3.7 | Mekanisme pengaduan (GRM) | Desain partisipatif; kanal (kotak, WA, petugas perempuan); SLA; penengah independen; register pengaduan; sosialisasi | SOP GRM + register aktif | SOP disahkan; log pengaduan | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Ketua LPHD Pasir | M3.1 |  | Feb 2027 | Jun 2027 | 5 | INT | PV | 12, 17 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 Community Institution & Livelihood Development | M4 |  |  | ToC, prinsip benefit-sharing |  |  |  |  | SK/rencana kerja KUPS & WFD; dokumen intervensi + ToC; prinsip benefit-sharing disepakati musyawarah | Mar 2027 | Sep 2027 | 7 | INT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 | M4.1 | Identifikasi & penguatan KUPS | Asesmen KUPS & kelasnya; rencana usaha; pelatihan pembukuan | Profil & rencana usaha KUPS | SK KUPS; dokumen rencana usaha | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M2.1 |  | Mar 2027 | Jul 2027 | 5 | INT | ID/PM | 4 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 | M4.2 | Pembentukan/penguatan Women Forest Defender | SK WFD; rencana kerja patroli & rehabilitasi; pelatihan SMART patrol/monitoring sederhana | SK & rencana kerja WFD | SK; laporan pelatihan; log patroli | Safeguards & Gender Officer SAMPAN | Ketua LPHD Pasir | M2.4 |  | Mar 2027 | Jun 2027 | 4 | INT | PM | 17, 13 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 | M4.3 | Identifikasi potensi livelihood | Rantai nilai mangrove: kepiting, madu kelulut, olahan buah mangrove, ekowisata, silvofishery | Kajian livelihood | Laporan + data pasar sederhana | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M3.2 |  | Apr 2027 | Jul 2027 | 4 | INT | PM | 8, 11b, 5 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 | M4.4 | Konsep kegiatan komunitas (intervensi & ToC) | Rumusan Project Interventions + Theory of Change dari hasil visioning & problem analysis | Dokumen intervensi + ToC | Dokumen + BA musyawarah | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Ketua LPHD Pasir | M3.2, M5.3 |  | Mei 2027 | Agu 2027 | 4 | INT | PV | 2, 3 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 | M4.5 | Prinsip benefit-sharing | Prinsip awal: ≥60% pendapatan PVC ke peserta & pihak lokal; biaya koordinasi ≤40%; peran LPHD/KUPS; mekanisme penuh di PDD | Statement prinsip benefit-sharing | BA musyawarah | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Ketua LPHD Pasir | M4.1, M3.5 |  | Jul 2027 | Sep 2027 | 3 | INT | PV | 12, 16 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M4 | M4.6 | Penguatan tata kelola LPHD | Keuangan, transparansi, pilot public hearing & public audit | Laporan penguatan tata kelola | Notulen public hearing/audit | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Ketua LPHD Pasir | M1.3 |  | Mei 2027 | Sep 2027 | 5 | INT | PM | 15, 16 |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 Preliminary Carbon Feasibility Assessment | M5 |  |  | Feasibility report, Go/No-Go |  |  |  |  | Feasibility report final; memo metodologi; keputusan Go/No-Go tertulis LPHD & SAMPAN | Feb 2027 | Agu 2027 | 7 | INT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 | M5.1 | Pemeriksaan batas & status kawasan | Overlay SK HD vs peta kawasan hutan, PIAPS, PIPPIB, RTRW, garis pantai & tanah timbul | Peta overlay + catatan konflik batas | Shapefile/KML; memo | GIS & Carbon Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M1.4 |  | Feb 2027 | Mar 2027 | 2 | INT | PV/ID | 9 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 | M5.2 | Analisis tutupan lahan & ekosistem | Citra Landsat/Sentinel 10–15 th; kelas mangrove/non-mangrove; cek gambut (KHG) | Peta tutupan & laju perubahan | Peta + tabel luasan | GIS & Carbon Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M5.1 |  | Mar 2027 | Mei 2027 | 3 | INT | PV | 9 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 | M5.3 | Identifikasi ancaman & sumber emisi | Driver deforestasi/degradasi; agen & lokasi; kaitkan dengan peta partisipatif | Analisis driver | Laporan + peta ancaman | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M5.2, M3.3 |  | Apr 2027 | Mei 2027 | 2 | INT | PV | 2, 7, 9 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 | M5.4 | Kesesuaian metodologi PV Climate | Uji PM001 (+PU001–PU005) untuk restorasi; cek status Mangrove Conservation Module & Coastal Blue Carbon Methodology (masih pipeline); Methodology Requirements V1.2 | Memo pilihan metodologi (decision gate) | Memo + checklist applicability | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M5.3 |  | Mei 2027 | Jun 2027 | 2 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 | M5.5 | Estimasi indikatif potensi kredit | Rentang rendah–tengah–tinggi tCO2e/th; faktor default IPCC Wetlands Supplement; buffer; uji ambang microscale <10.000 tCO2e/th | Estimasi ex-ante indikatif | Spreadsheet perhitungan + asumsi | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M5.4 |  | Jun 2027 | Jul 2027 | 2 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M5 | M5.6 | Risiko & kelayakan awal | Additionality, leakage, permanence (abrasi, SLR), double counting (program rehabilitasi pemerintah/donor), jalur regulasi (Perpres 110/2025, Permenhut 6/2026, SRN/SRUK, MRA) | Feasibility report + rekomendasi Go/No-Go | Laporan + BA keputusan LPHD & SAMPAN | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M5.5 |  | Jul 2027 | Agu 2027 | 2 | INT | PV/ID | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 PIN Development & Submission | M6 |  |  | PIN terkirim + fee dibayar |  |  |  |  | PIN final (Template V1.4) terkirim ke Plan Vivo + bukti pembayaran fee. Submission ≠ acceptance | Agu 2027 | Nov 2027 | 4 | INT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 | M6.1 | Konsolidasi data & data room | Satukan hasil M1–M5; indeks dokumen; kontrol versi | Data room terindeks | Indeks dokumen | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M5.6 |  | Agu 2027 | Agu 2027 | 1 | INT | PM | - |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 | M6.2 | Penyusunan draft PIN | PIN Template V1.4: intervensi, wilayah & hak lahan/karbon, pemangku kepentingan, kondisi tanpa proyek, output/outcome, hambatan, risiko E&S & double counting, tata kelola, kapasitas | Draft PIN v0.9 | File draft + log komentar | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M6.1 |  | Agu 2027 | Sep 2027 | 2 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 | M6.3 | Konsultasi & review bersama LPHD | Paparan ringkasan PIN berbahasa Indonesia; masukan dicatat dan ditanggapi | BA review PIN oleh LPHD | BA + matriks tanggapan | Field Facilitator SAMPAN (Desa Pasir) | Ketua LPHD Pasir | M6.2 |  | Sep 2027 | Okt 2027 | 2 | INT | PV | 12 | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 | M6.4 | Pre-submission call dengan Plan Vivo (opsional) | Diskusi eligibility & timeline via projects@planvivofoundation.org | Catatan call | Email + notulen | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M5.4 |  | Jun 2027 | Sep 2027 | 4 | INT | PM | - |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 | M6.5 | Finalisasi PIN & lampiran | PIN final, peta/KML, ringkasan FPIC, E&S screening, surat dukungan | PIN final | PDF final ditandatangani PC | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M6.3 |  | Okt 2027 | Okt 2027 | 1 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M6 | M6.6 | Pengajuan PIN ke Plan Vivo | Kirim via email; bayar PIN review fee; simpan tanda terima | PIN submitted | Email terkirim + kwitansi fee | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M6.5 |  | Nov 2027 | Nov 2027 | 1 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 Plan Vivo Pipeline Acceptance | M7 |  |  | PIN disetujui, tercantum di pipeline |  |  |  |  | Konfirmasi tertulis Plan Vivo bahwa PIN disetujui dan proyek tercantum di Project pipeline | Nov 2027 | Apr 2028 | 6 | EXT |  |  |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 | M7.1 | Komunikasi & tracking review | Tindak lanjut ke Plan Vivo; initial review ±6 minggu (indikatif) | Log komunikasi | Email | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M6.6 |  | Nov 2027 | Jan 2028 | 3 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 | M7.2 | Tindak lanjut PIN review report | Tanggapi CAR/NIR; revisi ≤6 bulan sejak umpan balik; maksimal 3 putaran | Matriks tanggapan CAR/NIR | Matriks + PIN revisi | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M7.1 |  | Jan 2028 | Mar 2028 | 3 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 | M7.3 | Revisi & klarifikasi | Klarifikasi data lapangan, peta, hak lahan; review tanggapan ±4 minggu (indikatif) | PIN revisi | PDF revisi | Tenaga ahli karbon (eksternal, dikontrak SAMPAN) | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M7.2 |  | Jan 2028 | Mar 2028 | 3 | INT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 | M7.4 | Pemenuhan persyaratan relevan | Lengkapi dokumen yang diminta (mis. bukti hak, dukungan pemerintah) | Dokumen tambahan | Surat/dokumen | Legal & Policy Officer SAMPAN | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | M7.2 |  | Jan 2028 | Mar 2028 | 3 | INT | PV/ID | - |  | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 | M7.5 | Konfirmasi pencantuman di pipeline | PIN approved → proyek masuk pipeline & PIN dipublikasikan; jam 3 tahun untuk PDD mulai berjalan | Surat/email persetujuan PIN | Email approval + listing planvivo.org/pipeline | Plan Vivo Foundation (eksternal) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M7.3 |  | Mar 2028 | Apr 2028 | 2 | EXT | PV | - | Ya | Belum mulai | 0
STEP 1 | SETAPAK 4 (TAF) | M7 | M7.6 | Umpan balik ke komunitas & handover | Sosialisasi hasil; paket serah terima ke fase PDD (lihat Transition Checklist) | Paket handover | BA serah terima | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) | Direktur SAMPAN Kalimantan | M7.5 |  | Apr 2028 | Apr 2028 | 1 | INT | PM | 12, 15 |  | Belum mulai | 0
STEP 2 | Post-SETAPAK 4 (pendanaan lanjutan) | M8 Full Project Design & PDD Development | M8 | Detailed baseline; carbon accounting (metodologi disetujui); additionality, leakage, permanence & risk buffer; safeguards (E&S assessment penuh); monitoring plan; benefit-sharing mechanism; FPIC tahap iii (implementasi) & Project Agreements; PDD drafting → PDD screening → public consultation → PDD review |  | PDD lolos screening & review Plan Vivo |  | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) / Project Coordinator | Direktur SAMPAN Kalimantan | PIN approved (M7); metodologi yang berlaku SUDAH disetujui Plan Vivo; pendanaan PDD tersedia | PDD lolos PDD screening (CAR/NIR tertutup), public consultation 4 minggu selesai, PDD review report diterima | 2028–2029 |  |  | INT | PV/ID |  |  | Belum mulai | 0 | PDD wajib diajukan ≤3 tahun sejak PIN approved
STEP 2 | Post-SETAPAK 4 (pendanaan lanjutan) | M9 Validation & Project Registration | M9 | Pilih jalur: Macroscale (VVB disetujui) atau Microscale (<10.000 tCO2e/th; validasi oleh Plan Vivo + Independent Expert); audit plan; site visit; CAR/NIR/FAR (maks 3 FAR); MoU Plan Vivo; registration certificate; akun PV Climate Registry (S&P Global) |  | Validation report, MoU, registry account |  | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) / Project Coordinator | Direktur SAMPAN Kalimantan | PDD review report diterima; public consultation selesai; kontrak VVB/IE; fee validasi | Validation report disetujui Plan Vivo; MoU ditandatangani; registration certificate; akun PV Climate Registry aktif | 2029–2030 |  |  | EXT | PV/ID |  |  | Belum mulai | 0 | Validasi selesai ≤3 tahun sejak PDD diajukan
STEP 2 | Post-SETAPAK 4 (pendanaan lanjutan) | M10 Project Implementation & Monitoring | M10 | Implementasi intervensi (perlindungan/restorasi mangrove, patroli WFD); penguatan LPHD; livelihood KUPS; monitoring karbon, sosial, biodiversitas; Annual Report (dapat memuat issuance request) |  | Annual Report tiap 12 bulan |  | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) / Project Coordinator | Direktur SAMPAN Kalimantan | Registrasi (untuk issuance); kegiatan lapangan dapat sudah berjalan sejak STEP 1 | Annual Report disetujui tiap periode 12 bulan tanpa jeda; data monitoring karbon, sosial, biodiversitas lengkap | 2030 → |  |  | INT | PV/ID |  |  | Belum mulai | 0 | Periode laporan pertama berakhir ≤12 bulan setelah registrasi
STEP 2 | Post-SETAPAK 4 (pendanaan lanjutan) | M11 Verification & Credit Issuance | M11 | Verifikasi oleh VVB (atau proses microscale: Plan Vivo + IE, tanpa label CCP/CORSIA); CAR/NIR; persetujuan Plan Vivo; penerbitan vPVC dengan nomor seri; pencatatan & otorisasi sesuai regulasi Indonesia (SRN/SRUK, MRA) |  | vPVC di PV Climate Registry |  | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) / Project Coordinator | Direktur SAMPAN Kalimantan | Annual Report kontinu; monitoring sesuai PDD; kontrak VVB/IE; fee verifikasi | Verification report disetujui Plan Vivo; vPVC diterbitkan di PV Climate Registry (nomor seri) | ≤5 th pasca-validasi |  |  | EXT | PV/ID |  |  | Belum mulai | 0 | Gagal verifikasi >2 tahun setelah akhir periode → proses suspensi
STEP 2 | Post-SETAPAK 4 (pendanaan lanjutan) | M12 Carbon Commercialization & Benefit Distribution | M12 | Pemasaran & offtake (dapat dimulai sejak M8 sebagai pre-sale/ERPA); transaksi; manajemen pendapatan; implementasi benefit-sharing; monitoring manfaat komunitas; public audit |  | ≥60% pendapatan ke komunitas |  | Program Manager SETAPAK 4 (SAMPAN) / Project Coordinator | Direktur SAMPAN Kalimantan | Unit dapat dialokasikan setelah issuance; hanya vPVC yang dapat di-retire | Transaksi tercatat; ≥60% pendapatan PVC (setelah pungutan negara) tersalur ke peserta & pihak lokal; public audit | paralel sejak M8 |  |  | INT | PV/ID |  |  | Belum mulai | 0 | ≥60% pendapatan PVC ke peserta & pihak lokal (dapat dirata-rata sepanjang Crediting Period)

## Gantt_Step1
C5/C6. Timeline STEP 1 & critical path
Hijau tua = jalur kritis · hijau muda = ada float · oranye = bergantung review Plan Vivo (indikatif)
Kode | Aktivitas | PIC | Okt 2026 | Nov 2026 | Des 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | Mei 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Agu 2027 | Sep 2027 | Okt 2027 | Nov 2027 | Des 2027 | Jan 2028 | Feb 2028 | Mar 2028 | Apr 2028
M1.1 | Kick-off & koordinasi LPHD–Pemdes–BPD | FF
M1.2 | Persetujuan pendampingan | LPHD
M1.3 | Kerja sama & kesiapan kelembagaan | PM
M1.4 | Pemeriksaan legalitas awal | LEG
M2.1 | Stakeholder mapping | SG
M2.2 | Identifikasi isu sosial & lingkungan | FF
M2.3 | Konsultasi awal komunitas | FF
M2.4 | Identifikasi kelompok perempuan & rentan | SG
M2.5 | Stakeholder Engagement Plan (SEP) | SG
M3.1 | Pra-FPIC | SG
M3.2 | Pelaksanaan participatory tools | FF
M3.3 | Pemetaan partisipatif | GIS
M3.4 | E&S risk screening partisipatif | SG
M3.5 | Konsultasi & keputusan FPIC tahap i–ii | SG
M3.6 | Dokumentasi keputusan & persetujuan | SG
M3.7 | Mekanisme pengaduan (GRM) | SG
M4.1 | Identifikasi & penguatan KUPS | FF
M4.2 | Pembentukan/penguatan Women Forest Defender | SG
M4.3 | Identifikasi potensi livelihood | FF
M4.4 | Konsep kegiatan komunitas (intervensi & ToC) | PM
M4.5 | Prinsip benefit-sharing | PM
M4.6 | Penguatan tata kelola LPHD | PM
M5.1 | Pemeriksaan batas & status kawasan | GIS
M5.2 | Analisis tutupan lahan & ekosistem | GIS
M5.3 | Identifikasi ancaman & sumber emisi | TA
M5.4 | Kesesuaian metodologi PV Climate | TA
M5.5 | Estimasi indikatif potensi kredit | TA
M5.6 | Risiko & kelayakan awal | TA
M6.1 | Konsolidasi data & data room | PM
M6.2 | Penyusunan draft PIN | TA
M6.3 | Konsultasi & review bersama LPHD | FF
M6.4 | Pre-submission call dengan Plan Vivo (opsional) | PM
M6.5 | Finalisasi PIN & lampiran | TA
M6.6 | Pengajuan PIN ke Plan Vivo | PM
M7.1 | Komunikasi & tracking review | PM
M7.2 | Tindak lanjut PIN review report | TA
M7.3 | Revisi & klarifikasi | TA
M7.4 | Pemenuhan persyaratan relevan | LEG
M7.5 | Konfirmasi pencantuman di pipeline | PVF
M7.6 | Umpan balik ke komunitas & handover | PM

## Participatory_Tools
C7. Integrasi 17 Plan Vivo Participatory Tools
Status PIN/PDD mengikuti tabel 'Tools in the Plan Vivo process' (Participatory Toolkit V1.0)
Tool | Nama | Dipakai di aktivitas | Status tahap PIN | Status tahap PDD
1 | Stakeholder Analysis | M2.1, M2.5 | Wajib (PIN) | Wajib
2 | Problem Analysis | M2.2, M4.4, M5.3 | - | Direkomendasikan
3 | Visioning | M3.2, M4.4 | - | Direkomendasikan
4 | Local Institution Mapping | M1.3, M3.2, M4.1 | Direkomendasikan | -
5 | Well-being Assessment | M3.2, M4.3 | - | Sangat direkomendasikan
6 | Climate Vulnerability Assessment | M3.2 | - | Opsional
7 | Historical Timeline | M2.2, M5.3 | - | Direkomendasikan
8 | Seasonal Calendar | M3.2, M4.3 | - | Opsional
9 | Participatory Resource Mapping | M3.3, M5.1–M5.3 | Direkomendasikan | Direkomendasikan
10 | Social Mapping | M2.4, M3.3 | Direkomendasikan | Direkomendasikan
11a | Forest & Tree Products | (bila ada hutan non-mangrove) | Tergantung tipe | Tergantung tipe
11b | Blue Carbon Ecosystem Products & Areas | M3.2, M4.3 | Tergantung tipe (relevan: mangrove) | Tergantung tipe
12 | Community Meeting | M1.1, M2.3, M3.5, M6.3, M7.6 | Wajib (FPIC & edukasi) | Wajib
13 | Focus Group Discussion | M2.4, M3.2, M3.4 | Direkomendasikan | Opsional
14 | Semi-structured Interview | M3.2 | - | Opsional
15 | Public Hearing | M3.5, M4.6, M7.6 | - | Sangat direkomendasikan (tata kelola)
16 | Public Audit | M4.5, M4.6 | - | Direkomendasikan
17 | Engaging with Disadvantaged Groups | M2.4, M3.1, M3.5, M3.7, M4.2 | - | Opsional (lintas siklus)

## Doc_Checklist
C8. Document readiness checklist (STEP 1)
Isi kolom Status & Lokasi file
ID | Dokumen | Sumber (aktivitas) | Basis | Status | Lokasi file / tautan | Catatan
D01 | Surat kesediaan pendampingan LPHD | M1.2 | PM | Belum mulai
D02 | PKS SAMPAN–LPHD (termasuk peran Project Coordinator) | M1.3 | PV/PM | Belum mulai
D03 | SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, SK LPHD, peta areal kerja | M1.4 | PV/ID | Belum mulai
D04 | RKPS / RKT LPHD dan AD/ART LPHD | M1.4 | ID | Belum mulai
D05 | Memo legal awal (status kawasan, tumpang tindih, hak karbon) | M1.4 | PV/ID | Belum mulai
D06 | Stakeholder register & Stakeholder Engagement Plan | M2.1, M2.5 | PV | Belum mulai
D07 | Laporan konsultasi awal & GESI baseline | M2.3, M2.4 | PV | Belum mulai
D08 | Protokol FPIC + BA keputusan FPIC tahap i–ii + arsip | M3.1–M3.6 | PV/ID | Belum mulai
D09 | Laporan kajian partisipatif (output tools) | M3.2 | PV | Belum mulai
D10 | Peta partisipatif tervalidasi + KML | M3.3 | PV | Belum mulai
D11 | E&S risk screening | M3.4 | PV | Belum mulai
D12 | SOP & register GRM | M3.7 | PV | Belum mulai
D13 | SK/rencana kerja KUPS & WFD | M4.1, M4.2 | ID/PM | Belum mulai
D14 | Dokumen intervensi + Theory of Change | M4.4 | PV | Belum mulai
D15 | Statement prinsip benefit-sharing | M4.5 | PV | Belum mulai
D16 | Feasibility report + memo metodologi + estimasi indikatif | M5 | PV | Belum mulai
D17 | BA Go/No-Go LPHD & SAMPAN | M5.6 | PM | Belum mulai
D18 | PIN final (Template V1.4) + lampiran | M6.5 | PV | Belum mulai
D19 | Bukti submission & pembayaran PIN review fee | M6.6 | PV | Belum mulai
D20 | PIN review report & matriks tanggapan CAR/NIR | M7.2 | PV | Belum mulai
D21 | Konfirmasi persetujuan PIN / listing pipeline | M7.5 | PV | Belum mulai
D22 | BA serah terima paket handover | M7.6 | PM | Belum mulai

## Risk_Register
C9. Risiko & bottleneck
Kemungkinan/dampak: Rendah–Sedang–Tinggi
ID | Risiko | Milestone terdampak | Kemungkinan | Dampak | Mitigasi | Pemilik | Status
R1 | Metodologi mangrove conservation belum disetujui Plan Vivo | M5.4, M8 | Tinggi | Tinggi | Putuskan di M5.4: mulai komponen restorasi (PM001) dan/atau tunggu modul; pantau Methodology Pipeline; jangan janjikan volume | PM | Belum mulai
R2 | Hak kelola/hak karbon Hutan Desa belum jelas atau batas tumpang tindih | M1.4, M5.1 | Sedang | Tinggi | Memo legal dini; konsultasi BPSKL/Dinas LHK; rujuk Permenhut 6/2026 | PM | Belum mulai
R3 | Proses FPIC lebih lama dari rencana (timeline ditentukan komunitas) | M3.5 | Sedang | Tinggi | Mulai pra-FPIC di bulan 4; buffer 1–2 bulan; PIN dapat disusun paralel tapi tidak dikirim sebelum BA FPIC i–ii | PM | Belum mulai
R4 | Ekspektasi pendapatan karbon terlalu tinggi di komunitas | M2.3–M4.5 | Tinggi | Sedang | Pesan konsisten: pipeline ≠ kredit; rentang estimasi; dokumentasikan di materi FPIC | PM | Belum mulai
R5 | Additionality/double counting dengan program rehabilitasi mangrove pemerintah/donor | M5.6 | Sedang | Tinggi | Inventaris program di lokasi; pisahkan areal & kegiatan; nyatakan di PIN | PM | Belum mulai
R6 | Permanence: abrasi, kenaikan muka laut, konversi tambak, infrastruktur pesisir | M5.3, M5.6 | Sedang | Sedang | Analisis risiko; zona buffer; kontribusi risk buffer di PDD | PM | Belum mulai
R7 | Review PIN butuh beberapa putaran CAR/NIR | M7 | Sedang | Sedang | Pre-submission call; QA internal; tanggapi ≤4 minggu; maks 3 putaran | PM | Belum mulai
R8 | Kapasitas teknis karbon & GIS terbatas | M5, M6 | Sedang | Sedang | Kontrak tenaga ahli sejak bulan 5; transfer pengetahuan ke tim SAMPAN | PM | Belum mulai
R9 | Program SETAPAK 4 berakhir sebelum Plan Vivo memberi keputusan | M7 | Sedang | Sedang | Kirim PIN ≤bulan 14; anggarkan tindak lanjut review; handover ke pendanaan lanjutan | PM | Belum mulai
R10 | Perubahan regulasi karbon nasional (Perpres 110/2025, aturan turunan, MRA) | M5.6, M9, M11 | Sedang | Sedang | Pemantauan regulasi; konsultasi Kemenhut/KLH; sesuaikan desain otorisasi | PM | Belum mulai

## Step2_Outlook
D. Post-SETAPAK 4 development outlook
Bukan kewajiban capaian SETAPAK 4. Biaya = asumsi perencanaan
Milestone | Workstreams | Syarat mulai | Dokumen utama | Durasi indikatif | Pendanaan indikatif | Mitra potensial | Ketergantungan pada STEP 1 | Batas waktu standar
M8 | Detailed baseline; carbon accounting (metodologi disetujui); additionality, leakage, permanence & risk buffer; safeguards (E&S assessment penuh); monitoring plan; benefit-sharing mechanism; FPIC tahap iii (implementasi) & Project Agreements; PDD drafting → PDD screening → public consultation → PDD review | PIN approved (M7); metodologi yang berlaku SUDAH disetujui Plan Vivo; pendanaan PDD tersedia | PDD Template V5.7; Project Requirements V5.7; Methodology & modules; KML; Project Agreement; benefit-sharing mechanism; GRM | 12–18 bulan (PDD screening ±6 mgg, konsultasi publik 4 mgg, PDD review ±8 mgg; belum termasuk waktu tanggapan) | ± USD 60–120 rb (indikatif, perlu penawaran) | Tenaga ahli karbon blue carbon; lembaga riset (mis. BRIN, universitas lokal) untuk plot stok karbon; donor lanjutan (TAF follow-on, filantropi iklim, BPDLH) | Data room M1–M7, peta partisipatif & KML, BA FPIC i–ii, feasibility & memo metodologi, prinsip benefit-sharing | PDD wajib diajukan ≤3 tahun sejak PIN approved
M9 | Pilih jalur: Macroscale (VVB disetujui) atau Microscale (<10.000 tCO2e/th; validasi oleh Plan Vivo + Independent Expert); audit plan; site visit; CAR/NIR/FAR (maks 3 FAR); MoU Plan Vivo; registration certificate; akun PV Climate Registry (S&P Global) | PDD review report diterima; public consultation selesai; kontrak VVB/IE; fee validasi | Validation ToR; audit plan; PDD final; Validation report; MoU; dokumen KYC registry | 6–12 bulan (tergantung ketersediaan VVB/IE) | ± USD 25–60 rb (microscale cenderung lebih rendah) | VVB terdaftar di Plan Vivo atau Independent Expert; legal counsel | Kualitas FPIC, peta & bukti hak dari STEP 1 diuji ulang saat site visit | Validasi selesai ≤3 tahun sejak PDD diajukan
M10 | Implementasi intervensi (perlindungan/restorasi mangrove, patroli WFD); penguatan LPHD; livelihood KUPS; monitoring karbon, sosial, biodiversitas; Annual Report (dapat memuat issuance request) | Registrasi (untuk issuance); kegiatan lapangan dapat sudah berjalan sejak STEP 1 | Annual Report Template; database monitoring; log GRM; laporan keuangan | Berkelanjutan sepanjang Project Period; laporan tiap 12 bulan | ± USD 40–90 rb/tahun | KPH/Dinas LHK, DKP, pemerintah desa, pembeli/offtaker (pre-finance) | SOP patroli WFD, KUPS, GRM, baseline sosial dari STEP 1 | Periode laporan pertama berakhir ≤12 bulan setelah registrasi
M11 | Verifikasi oleh VVB (atau proses microscale: Plan Vivo + IE, tanpa label CCP/CORSIA); CAR/NIR; persetujuan Plan Vivo; penerbitan vPVC dengan nomor seri; pencatatan & otorisasi sesuai regulasi Indonesia (SRN/SRUK, MRA) | Annual Report kontinu; monitoring sesuai PDD; kontrak VVB/IE; fee verifikasi | Verification ToR; audit plan; Verification report; issuance request | 4–9 bulan per siklus; verifikasi pertama ≤5 tahun setelah validasi, periode berikut ≤5 tahun | ± USD 20–50 rb per verifikasi + issuance fee per PVC | VVB/IE; Kemenhut/KLH untuk pencatatan nasional | Konsistensi data monitoring dengan baseline & peta STEP 1 | Gagal verifikasi >2 tahun setelah akhir periode → proses suspensi
M12 | Pemasaran & offtake (dapat dimulai sejak M8 sebagai pre-sale/ERPA); transaksi; manajemen pendapatan; implementasi benefit-sharing; monitoring manfaat komunitas; public audit | Unit dapat dialokasikan setelah issuance; hanya vPVC yang dapat di-retire | ERPA/offtake agreement; SOP keuangan; laporan benefit-sharing | Paralel sejak M8; transaksi mengikuti jadwal issuance | ± USD 10–25 rb/tahun (marketing & administrasi) | Pembeli korporat/broker berintegritas, IDXCarbon (bila relevan), lembaga keuangan desa/BUMDes | Prinsip benefit-sharing (M4.5), tata kelola LPHD (M4.6) | ≥60% pendapatan PVC ke peserta & pihak lokal (dapat dirata-rata sepanjang Crediting Period)

## Transition_Checklist
Output 5. Transition readiness checklist (pipeline → PDD)
ID | Kategori | Persyaratan | Bukti dari | Status | Catatan
T01 | Legal & hak | PIN approved dan proyek tercantum di Plan Vivo pipeline (bukti tertulis) | M7.5 | Belum mulai
T02 | Legal & hak | SK Hutan Desa & SK LPHD berlaku; tidak ada sengketa batas terbuka | M1.4, M5.1 | Belum mulai
T03 | Legal & hak | Posisi hak karbon & jalur otorisasi nasional dipetakan (Permenhut 6/2026, SRN/SRUK, MRA Plan Vivo) | M5.6 | Belum mulai
T04 | Persetujuan masyarakat | BA FPIC tahap i–ii lengkap; rencana FPIC tahap iii (implementasi) & Project Agreement | M3.5 | Belum mulai
T05 | Persetujuan masyarakat | GRM berjalan ≥6 bulan dengan register pengaduan | M3.7 | Belum mulai
T06 | Data | Peta partisipatif & KML batas Project Region/Area | M3.3 | Belum mulai
T07 | Data | Peta tutupan lahan historis & analisis driver | M5.2, M5.3 | Belum mulai
T08 | Data gap | Inventarisasi stok karbon lapangan (plot biomassa & tanah mangrove) | → M8 | Belum mulai
T09 | Data gap | Baseline sosial-ekonomi rumah tangga (well-being) yang representatif | → M8 | Belum mulai
T10 | Data gap | Baseline biodiversitas | → M8 | Belum mulai
T11 | Metodologi | Metodologi/modul yang dipilih sudah disetujui Plan Vivo | M5.4 → M8 | Belum mulai
T12 | Kelembagaan | SAMPAN dikonfirmasi sebagai Project Coordinator; tim PDD terbentuk | M1.3 | Belum mulai
T13 | Kelembagaan | LPHD, KUPS, WFD aktif dengan rencana kerja | M4 | Belum mulai
T14 | Pendanaan | Pendanaan PDD + validasi teridentifikasi (komitmen atau proposal terkirim) | M7.6 | Belum mulai
T15 | Pendanaan | Anggaran fee Plan Vivo (PDD/validasi) dan audit VVB/IE | M7.6 | Belum mulai
T16 | Waktu | Jadwal PDD mematuhi batas 3 tahun sejak PIN approved | M7.5 | Belum mulai

## Sources
Referensi
Diakses Oktober 2026
Dokumen | URL
Plan Vivo – PV Climate Procedures Manual V3.9 | https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/PV-Climate_Procedures-Manual_V3.9.pdf
Plan Vivo – PV Climate Project Requirements V5.7 | https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/PV-Climate_Project-Requirements_V5.7.pdf
Plan Vivo – Validation & Verification Procedures Manual V1.4 | https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.planvivo.org/documents/PV-Climate-Documents/PV-Climate_Validation-and-Verification-Procedures-Manual_V1.4.pdf
Plan Vivo – PV Climate documents (PIN Template V1.4, PDD Template V5.7, dll.) | https://www.planvivo.org/pv-climate-documentation
Plan Vivo – Participatory Toolkit (V1.0) & Introduction | https://www.planvivo.org/participatory-toolkit
Plan Vivo – Approved Methodologies / Modules / Methodology Pipeline | https://www.planvivo.org/projects/certify-a-project/pvclimate/methodologies
Plan Vivo – Eligibility, costs & fees | https://www.planvivo.org/projects/certify-a-project/pvclimate/pv-climate-eligibility-costs-fees
Plan Vivo – MRA dengan Pemerintah Indonesia (Sept 2025) | https://www.planvivo.org/news/plan-vivo-signs-mutual-recognition-agreement-with-indonesian-government
RRI – Perpres 110/2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon | https://rri.co.id/jakarta/info-kementerian/1913576/menhut-perpres-110-2025-tonggak-ekonomi-hijau-indonesia
Antara – Permenhut 6/2026 & KUPS dalam perdagangan karbon | https://jatim.antaranews.com/berita/1004549/kemenhut-pastikan-kups-perhutanan-sosial-terima-manfaat-pasar-karbon