KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

MOCK UP AUDIT VALIDASI PDD DAN VERIFIKASI MONITORING REPORT (MR) DELTA KAPUAS PROJECT BERDASARKAN STANDAR VERRA

Persiapan: 21 Oktober – 6 November 2026  |  Pelaksanaan: 9 – 12 November 2026

- Latar Belakang

Delta Kapuas Project (DKP) adalah proyek perlindungan hutan dan lahan basah pesisir yang dikembangkan di muara Sungai Kapuas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Proyek ini dirancang untuk menjaga hutan lahan kering, hutan rawa gambut, dan hutan mangrove yang masih tersisa, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada sumber daya hutan di sekitarnya. DKP dikembangkan mengikuti Verified Carbon Standard (VCS) versi 4.7 dan Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standard versi 3.1, yang mensyaratkan proyek memberikan manfaat nyata dan terukur bagi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. SAMPAN Kalimantan berperan sebagai pelaksana pendampingan di tingkat tapak bersama masyarakat di desa-desa dampingan.

Sebelum memasuki proses validasi Project Design Document (PDD) dan verifikasi Monitoring Report (MR) oleh lembaga validasi/verifikasi, seluruh klaim dalam dokumen proyek harus didukung bukti yang lengkap, konsisten, dan mudah ditelusuri, baik di kantor maupun di lapangan. Saat ini dokumen dan bukti pendukung proyek masih tersebar di kantor SAMPAN dan di 25 desa dampingan, belum seluruhnya tertata dalam satu sistem kendali dokumen, dan penyimpanan berkas di desa rentan rusak akibat kelembapan maupun banjir. Di sisi lain, tim DKP juga belum pernah menjalani simulasi audit dengan format dan ekspektasi auditor Verra secara utuh.

Validasi dan verifikasi formal menjadi syarat penerbitan Verified Carbon Units (VCU) dan pengakuan CCB bagi proyek. Ketidaksiapan dokumen maupun bukti lapangan berisiko memunculkan banyak temuan ketidaksesuaian (Non-Conformity Report/Clarification Request) yang memperpanjang waktu dan menambah biaya audit. Oleh karena itu, kesenjangan antara dokumen, praktik lapangan, dan persyaratan standar perlu diidentifikasi dan diperbaiki sedini mungkin, sebelum audit formal dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, SAMPAN Kalimantan akan melaksanakan Mock Up Audit (Mock Assessment) dalam dua tahap. Tahap persiapan meliputi penataan dokumen dan pengadaan sarana arsip berupa 3 lemari arsip di kantor SAMPAN serta drybox penyimpanan berkas di 25 desa. Tahap pelaksanaan berlangsung pada 9–12 November 2026 melalui review dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan oleh tiga auditor dengan melibatkan tim WAS dan tim DKP SAMPAN. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gap analysis dan rencana aksi perbaikan sebagai bekal menghadapi validasi dan verifikasi PDD–MR DKP.

- Tujuan Kegiatan

- Menata dokumen PDD, MR, dan bukti pendukung di kantor SAMPAN dan 25 desa dampingan dalam sistem pengarsipan yang tertib, aman, dan mudah ditelusuri.

- Menguji kesiapan tim DKP dalam menjalani audit validasi dan verifikasi melalui simulasi review dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan sesuai standar VCS v4.7 dan CCB v3.1.

- Mengidentifikasi kesenjangan antara dokumen, praktik lapangan, dan persyaratan standar sebagai dasar penyusunan rencana aksi perbaikan sebelum validasi dan verifikasi formal.

- Hasil yang Diharapkan

- Tersedianya arsip PDD–MR dan bukti pendukung yang tertata dan terindeks di kantor SAMPAN (3 lemari arsip) dan di 25 desa (25 drybox), dilengkapi daftar induk dokumen (document register).

- Terlaksananya simulasi audit selama 4 hari yang mencakup section General, Climate & Methodology, Biodiversity, dan Social, sehingga setiap PIC DKP memahami alur, pertanyaan, dan bukti yang diminta auditor.

- Tersusunnya laporan gap analysis berisi daftar temuan dan rencana aksi perbaikan yang diprioritaskan, lengkap dengan PIC dan tenggat waktu penyelesaian.

- Metode/Bentuk Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan mock assessment, dengan pendekatan simulasi audit yang mengikuti alur validasi dan verifikasi standar Verra.

Tahap persiapan (21 Oktober – 6 November 2026):

- Inventarisasi dan pemetaan dokumen serta bukti pendukung terhadap persyaratan VCS dan CCB per section.

- Penataan arsip fisik dan digital: penomoran, pelabelan, dan penyusunan daftar induk dokumen.

- Pengadaan ATK, 3 lemari arsip untuk kantor SAMPAN, dan 25 drybox untuk penyimpanan berkas di desa.

- Distribusi drybox dan pengecekan kelengkapan berkas di 25 desa dampingan.

- Pre-review internal dan gladi wawancara bagi PIC DKP.

Tahap pelaksanaan (9 – 12 November 2026):

- Opening meeting: perkenalan, maksud dan tujuan audit, serta tata waktu dan proses audit.

- Desk review dan wawancara per section di kantor SAMPAN; hanya PIC terkait yang hadir pada setiap sesi.

- Kunjungan lapangan selama 2 hari yang dibagi dalam tiga tim (Sosial & Statutory, Climate, Biodiversity) ke lokasi sampling di Kampung Baru dan Ambawang.

- Wrap-up harian dan permintaan data tambahan untuk hari berikutnya.

- Auditor meeting dan paparan temuan (closing meeting) sebagai dasar penyusunan gap analysis.

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan

| Hari/Tanggal | Persiapan: Rabu, 21 Oktober – Jumat, 6 November 2026 Pelaksanaan: Senin – Kamis, 9 – 12 November 2026 |
| --- | --- |
| Waktu | 08.00 – 17.00 WIB (menyesuaikan susunan acara) |
| Tempat | Kantor SAMPAN Kalimantan, Kabupaten Kubu Raya Lokasi proyek DKP: Kampung Baru dan Ambawang (kunjungan lapangan) 25 desa dampingan DKP (penyimpanan berkas desa) |

- Susunan Acara/Rencana Pelaksanaan

| No. | Waktu/Tahap | Kegiatan/Materi | Uraian/Output | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21–23 Okt 2026 | Inventarisasi & pemetaan dokumen | Daftar induk dokumen terpetakan ke persyaratan VCS/CCB; daftar bukti yang masih kurang | Document Control (Revolia, Teta) |
| 2 | 26–30 Okt 2026 | Pengadaan ATK, lemari arsip & drybox | 3 lemari arsip terpasang di kantor; 25 drybox & paket ATK desa siap didistribusikan | Admin & Logistik SAMPAN |
| 3 | 26 Okt – 4 Nov 2026 | Penataan arsip kantor & distribusi drybox ke 25 desa | Arsip kantor tertata & terindeks; berkas desa tersimpan dalam drybox beserta daftar isinya | Document Control & Fasilitator Desa |
| 4 | 5–6 Nov 2026 | Pre-review internal & gladi wawancara | Kelengkapan dokumen terverifikasi; PIC siap menghadapi wawancara | Koordinator DKP (Irvan) |
| 5 | Senin, 9 Nov 2026 | Kedatangan tim, pembukaan, opening meeting auditor, desk review & wawancara hari ke-1, wrap-up | Ruang lingkup & tata waktu disepakati; daftar permintaan data hari ke-2 | Koordinator DKP; Ketua Tim Auditor (Iwan K. Permadi) |
| 6 | Selasa, 10 Nov 2026 | Safety induction & kunjungan lapangan hari ke-1 (Kampung Baru): Sosial (KUPS Agroforestry, FPIC, LSC, She Can, PKBM), Climate (IKHB HRS & sekat kanal), Biodiversity (fauna gambut) | Bukti lapangan per section terverifikasi oleh tiga tim | Fajri NS, Hafidz Aditya; auditor per tim |
| 7 | Rabu, 11 Nov 2026 | Safety induction & kunjungan lapangan hari ke-2 (Ambawang): Sosial (KUPS Babi & Kambing), Climate & Biodiversity (HLKS) | Bukti lapangan per section terverifikasi oleh tiga tim | Koordinator DKP; auditor per tim |
| 8 | Kamis, 12 Nov 2026 | Auditor meeting, paparan temuan, penutup, kepulangan tim | Daftar temuan awal & rekomendasi tindak lanjut disampaikan | Tim Auditor; Syamsul Budiman |
| 9 | Pasca kegiatan (maks. 2 minggu) | Penyusunan gap analysis & rencana aksi perbaikan | Laporan gap analysis & action plan dengan PIC dan tenggat waktu | Tim Auditor, WAS & Koordinator DKP |

Catatan: waktu dapat berubah sesuai kesepakatan tim dan auditor.

- Peserta

Peserta kegiatan terdiri atas tim WAS (10 orang), tim DKP SAMPAN Kalimantan (17 orang), serta perwakilan masyarakat dan kelompok (LPHD, KUPS, HLKS) sebagai informan pada kunjungan lapangan.

| No. | Nama | Lembaga/Instansi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Librianna Arshanti | WAS | Lead Project |
| 2 | Wahyu Catur | WAS | Climate, Methodology, Carbon Accounting |
| 3 | Setiowati | WAS | Climate, Methodology, Theory of Change |
| 4 | Dwi Shanty G | WAS | General Section, MRA, Methodology |
| 5 | Kanthi Hardina | WAS | Biodiversity |
| 6 | Mustofa | WAS | Social |
| 7 | Agung | WAS | Climate, Methodology, Hidrology, Peat Management |
| 8 | Gusti | WAS | IKHB |
| 9 | Fandy Muhammad | WAS | Biodiversity baseline |
| 10 | Yoga / Marwan | WAS | Spatial |
| 11 | Irvan | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | Koordinator DKP |
| 12 | Fajri NS | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | Pembukaan hari ke-2 |
| 13 | Hafidz Aditya | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Climate; Safety Induction |
| 14 | Eben | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Climate |
| 15 | Ajib | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Climate |
| 16 | Bintang | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC GIS |
| 17 | Rafi | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC GIS |
| 18 | Nadia | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC GIS |
| 19 | Fatin | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Community |
| 20 | Sigit | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Community |
| 21 | Dini | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Community |
| 22 | Monica | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Community |
| 23 | Desi | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Biodiversity |
| 24 | Yoga | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Biodiversity |
| 25 | Revolia | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Document Control |
| 26 | Teta | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Document Control |
| 27 | Rofik | SAMPAN Kalimantan – Tim DKP | PIC Logistik & Kendaraan |
| 28 | Perwakilan masyarakat/kelompok (±10 orang/hari) | LPHD, KUPS, HLKS | Informan wawancara lapangan (LPHD: to be confirmed) |

- Narasumber

| No. | Nama | Lembaga/Unit | Materi/Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iwan Karya Permadi | Auditor (Ketua Tim) | PDD–MR General Section dan Social |
| 2 | Wim Ikbal Nursal | Auditor | PDD–MR Biodiversity |
| 3 | Aswin Rahadian | Auditor | PDD–MR Climate and Methodology |
| 4 | Syamsul Budiman | Carbon Expert | Pendamping teknis karbon & penutupan kegiatan |

- Penutup

Mock Up Audit ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan Delta Kapuas Project dalam menjalani validasi dan verifikasi berdasarkan standar Verra, sekaligus memastikan dokumen proyek tersimpan tertib di kantor maupun di desa. Pembiayaan kegiatan ditanggung oleh SAMPAN Kalimantan sebagaimana RAB terlampir, kecuali tiket penerbangan dan akomodasi hotel tim auditor dan WAS.