## Slide 1
HUTAN DESA PASIR · MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT · PLAN VIVO PV CLIMATE
Delapan tahap dari persiapan PIN sampai penjualan kredit: SETAPAK 4
menuntaskan Tahap 1–3 dengan output utama proyek masuk Pipeline PV
1
STEP 1 — SETAPAK 4 Okt 2026 – Sep 2027 · Dukungan: TAF · Pelaksana: SAMPAN Kalimantan & LPHD Pasir
Cakupan program
1
Tahap 1 — Persiapan Pendaftaran PIN
Okt 2026 – Apr 2027 · M1–M5
▪ Safeguard: FPIC tahap i–ii, GRM, E&S risk screening, GESI
▪ Kebutuhan: masalah & kebutuhan komunitas, livelihood, kapasitas, pendanaan
▪ Progres yang sudah dilakukan: status HD, rehabilitasi, patroli, KUPS
▪ Data baseline dengan PV Participatory Tools → baseline & project scenario
2
Tahap 2 — Submit PIN hingga Approval
Mar – Sep 2027 · M6–M7
▪ PIN Template V1.4 + review LPHD
▪ Submit ≤ Mei 2027 + PIN review fee
▪ PIN review report: CAR/NIR, maks. 3 putaran
▪ Approval = keputusan Plan Vivo (target Sep 2027)
Target SETAPAK 4: PIN disetujui Plan Vivo → proyek masuk pipeline (submit ≠ approval; pipeline ≠ registrasi ≠ kredit).
3
Tahap 3 — Masuk Pipeline PV
★ OUTPUT UTAMA SETAPAK 4 · Sep 2027 · M7.5 · M8
Setelah tahap ini: gerbang ke STEP 2
▪ Output utama SETAPAK 4: PIN disetujui, proyek tercantum & dipublikasikan di pipeline Plan Vivo
▪ Profil proyek & penjajakan investor/offtaker dimulai; pre-financing/presale berjangka berlanjut di STEP 2
▪ Status pendamping teregistrasi & rencana pencatatan DPP (Permenhut 6/2026)
STEP 2 — POST-SETAPAK 4 2027 → · Dukungan: pre-financing/offtake (Tahap 3) & pendanaan lanjutan
Pengembangan lanjutan
4
Penyusunan
PDD
M9
Metodologi disetujui · screening ·
konsultasi publik · PDD review
5
Validasi &
Registrasi
M10
DPP tercatat (Kemenhut) → VVB/IE
→ MoU & PV Climate Registry
6
Implementasi
& Monitoring
M11
Annual Report tiap 12 bln
(rPVC bila diminta)
7
Verifikasi &
Issuance
M12
Verifikasi ≤5 th · persetujuan
Menteri → vPVC terbit
8
Penjualan &
Benefit Sharing
M13
Offtake terealisasi · PNBP ·
≥60% pendapatan ke komunitas
Target akhir: vPVC terbit dan terjual, manfaat terukur bagi komunitas. ■ internal ◆ keputusan eksternal (Plan Vivo / VVB / Menteri)
Notes: Kerangka 8 tahap mengikuti usulan tim, diselaraskan dengan PV Climate Procedures Manual V3.9 dan Permenhut 6/2026. Tahap 1: syarat PIN (safeguard, kebutuhan, progres) + baseline dengan participatory tools untuk menyusun baseline dan project scenario. Tahap 2: submit PIN, review Plan Vivo (CAR/NIR) hingga approval. Tahap 3: pipeline dan mobilisasi investasi. Presale disusun sebagai pre-financing/kontrak offtake berjangka; Permenhut 6/2026 Ps. 10(1) mensyaratkan kepemilikan Unit Karbon untuk perdagangan, sehingga penyerahan unit baru setelah issuance (perlu konfirmasi hukum). Tahap 4–8: PDD, validasi & registrasi (DPP dicatat ke Menteri sebelum validasi), implementasi & monitoring, verifikasi & issuance (persetujuan Menteri untuk penerbitan non-SPE GRK, berlaku 6 bulan), penjualan & benefit sharing (≥60% pendapatan ke komunitas; otorisasi & CA bila ke luar negeri; PNBP).

## Slide 2
HUTAN DESA PASIR · MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT · PLAN VIVO PV CLIMATE
SETAPAK 4 membawa proyek sampai gerbang Plan Vivo Pipeline —
kredit karbon baru lahir di fase pengembangan berikutnya
2
STEP 1 · SETAPAK 4 (didukung TAF) Persiapan → PIN → Pipeline · SAMPAN Kalimantan & LPHD Pasir · Okt 2026 – Sep 2027
STEP 2 · POST-SETAPAK 4 PDD → kredit → penjualan · Q4 2027+ (indikatif)
TRANSITION GATE
Okt 26–Nov 26
M1
Inisiasi &
kelembagaan
PKS SAMPAN–LPHD,
memo legal awal
Nov 26–Des 26
M2
Identifikasi &
keterlibatan pihak
Stakeholder register,
SEP
Des 26–Apr 27
M3
Kajian partisipatif
& FPIC
BA FPIC tahap i–ii,
GRM aktif
Jan 27–Jul 27
M4
KUPS, WFD &
livelihood
ToC, prinsip
benefit-sharing
Des 26–Apr 27
M5
Baseline &
project scenario
Baseline vs project
scenario, Go/No-Go
Mar 27–Mei 27
M6
Penyusunan &
pengajuan PIN
PIN terkirim
+ fee dibayar
Mei 27–Sep 27
M7
Penerimaan
Pipeline
PIN disetujui,
tercantum di pipeline
Sep 2027 – 2028
M8
Pipeline &
investasi
Pre-financing /
offtake berjangka
2027–2029
M9
Desain penuh
& PDD
PDD lolos screening
& review Plan Vivo
2029–2030
M10
Validasi &
registrasi
Validation report,
MoU, registry account
2030 →
M11
Implementasi
& monitoring
Annual Report
tiap 12 bulan
≤5 th pasca-validasi
M12
Verifikasi &
issuance
vPVC di PV Climate
Registry
setelah issuance
M13
Penjualan &
bagi manfaat
≥60% pendapatan
ke komunitas
Lajur kerja (bulan program)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Okt 26
Jan 27
Apr 27
Jul 27
Okt 27
Akhir TAF · Sep 27
buffer review
di luar TAF
∥ M3 · M4 · M5 berjalan paralel (bulan 3–10)
Lajur kerja (tahun, indikatif)
M8
M9
M10
M11
M12
M13
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
M8 investasi/presale paralel dengan awal PDD; penjualan unit (M13) setelah issuance
Milestone internal (dikendalikan tim)
Persetujuan eksternal (Plan Vivo / VVB)
Batas cakupan SETAPAK 4
Aktivitas paralel
Arti gerbang: PIN disetujui Plan Vivo → proyek tercantum di Project pipeline. Pengajuan PIN (M6) belum berarti diterima; review ±6 minggu + putaran CAR/NIR (±4 minggu tiap putaran).
Pipeline ≠ registrasi ≠ issuance. Registrasi baru setelah validasi (M10). PDD wajib diajukan ≤3 tahun setelah PIN disetujui.
Unit Plan Vivo (PVC) di STEP 2:
fPVC saat validasi — hanya intervensi serapan (restorasi)
rPVC dari monitoring di Annual Report, belum diverifikasi
vPVC setelah verifikasi (≤5 th pasca-validasi) — satu-satunya unit yang dapat di-retire
Sumber: Plan Vivo PV Climate Procedures Manual V3.9 (Bab 1–9, 14); Project Requirements V5.7; Participatory Toolkit V1.0. Tanggal STEP 2 dan seluruh persetujuan eksternal bersifat indikatif.
Notes: Pesan utama: SETAPAK 4 selesai ketika PIN disetujui dan proyek tercantum di pipeline Plan Vivo. Itu bukan registrasi dan belum menghasilkan kredit. STEP 2 (PDD, validasi, registrasi, monitoring, verifikasi, issuance, penjualan) membutuhkan pendanaan dan mitra lanjutan. Belah ketupat = keputusan pihak luar, tanggalnya tidak bisa dijamin.

## Slide 3
OUTPUT 4 · TIMELINE & CRITICAL PATH
PIN harus dikirim Mei 2027 agar keputusan Plan Vivo dapat
keluar sebelum TAF berakhir September 2027
3
Okt
26
Nov
26
Des
26
Jan
27
Feb
27
Mar
27
Apr
27
Mei
27
Jun
27
Jul
27
Agu
27
Sep
27
Okt
27
Nov
27
Des
27
M1.1
Kick-off & koordinasi LPHD–Pemdes–BPD
M1.2
Persetujuan pendampingan
M1.3
Kerja sama & kesiapan kelembagaan
M1.4
Pemeriksaan legalitas awal
M1.5
Inventarisasi progres yang sudah dilakukan
M2.1
Stakeholder mapping
M2.2
Identifikasi isu sosial & lingkungan
M2.3
Konsultasi awal komunitas
M2.4
Identifikasi kelompok perempuan & rentan
M2.5
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
M3.1
Pra-FPIC
M3.2
Pelaksanaan participatory tools
M3.3
Pemetaan partisipatif
M3.4
E&S risk screening partisipatif
M3.5
Konsultasi & keputusan FPIC tahap i–ii
M3.6
Dokumentasi keputusan & persetujuan
M3.7
Mekanisme pengaduan (GRM)
M4.1
Identifikasi & penguatan KUPS
M4.2
Pembentukan/penguatan Women Forest Defender
M4.3
Identifikasi potensi livelihood
M4.4
Konsep kegiatan komunitas (intervensi & ToC)
M4.5
Prinsip benefit-sharing
M4.6
Penguatan tata kelola LPHD
M5.1
Pemeriksaan batas & status kawasan
M5.2
Analisis tutupan lahan & ekosistem
M5.3
Identifikasi ancaman & sumber emisi
M5.4
Kesesuaian metodologi PV Climate
M5.5
Estimasi indikatif potensi kredit
M5.6
Risiko & kelayakan awal
M5.7
Penyusunan baseline scenario & project scenario
M6.1
Konsolidasi data & data room
M6.2
Penyusunan draft PIN
M6.3
Konsultasi & review bersama LPHD
M6.4
Pre-submission call dengan Plan Vivo (opsional)
M6.5
Finalisasi PIN & lampiran
M6.6
Pengajuan PIN ke Plan Vivo
M7.1
Komunikasi & tracking review
M7.2
Tindak lanjut PIN review report
M7.3
Revisi & klarifikasi
M7.4
Pemenuhan persyaratan relevan
M7.5
Konfirmasi pencantuman di pipeline
M7.6
Umpan balik ke komunitas & handover
PIN submitted (M6.6)
Akhir TAF · target pipeline (M7.5)
Buffer review di luar TAF
Jalur kritis
Ada float
Bergantung review Plan Vivo (tanggal tidak pasti)
STEP 2: M8 investasi 2027–28 · M9 PDD 2027–29 · M10 2029–30 · M11 2030→ · M12 ≤5 th · M13 setelah issuance
Bulan 1 = Oktober 2026; TAF berakhir bulan 12 (Sep 2027). Review PIN: awal ±6 minggu; tanggapan CAR/NIR ±4 minggu; revisi wajib ≤6 bulan, maks. 3 putaran (Procedures Manual V3.9 §2.2, §9).

## Slide 4
OUTPUT 3 · POST-SETAPAK 4 ROADMAP
Enam milestone lanjutan, dibuka dengan mobilisasi investasi —
metodologi mangrove yang disetujui adalah syarat pertama PDD
4
M8 Pipeline Listing & Investment Mobilisation
SYARAT MULAI
PIN approved (M7) — status pipeline menjadi dasar kredibilitas ke investor; persiapan materi investor dapat dimulai Jul 2027 di dalam TAF
DURASI INDIKATIF
3–9 bulan (paralel dengan awal PDD)
PENDANAAN (INDIKATIF)
± USD 10–25 rb (legal & penyusunan materi investor)
MITRA POTENSIAL
Investor dampak, pembeli korporat, broker berintegritas, filantropi iklim, BPDLH; konsultan hukum
BERGANTUNG PADA STEP 1
Feasibility & Go/No-Go (M5), prinsip benefit-sharing (M4.5), FPIC i–ii (M3.5)
BATAS WAKTU STANDAR
Presale: Permenhut 6/2026 Ps. 10(1) mensyaratkan kepemilikan Unit Karbon untuk perdagangan → kontrak berjangka, bukan penjualan unit; konfirmasi hukum
M9 Full Project Design & PDD Development
SYARAT MULAI
PIN approved (M7); metodologi yang berlaku SUDAH disetujui Plan Vivo; pendanaan PDD tersedia
DURASI INDIKATIF
12–18 bulan (PDD screening ±6 mgg, konsultasi publik 4 mgg, PDD review ±8 mgg; belum termasuk waktu tanggapan)
PENDANAAN (INDIKATIF)
± USD 60–120 rb (indikatif, perlu penawaran)
MITRA POTENSIAL
Tenaga ahli karbon blue carbon; lembaga riset (mis. BRIN, universitas lokal) untuk plot stok karbon; donor lanjutan (TAF follow-on, filantropi iklim, BPDLH)
BERGANTUNG PADA STEP 1
Data room M1–M7, peta partisipatif & KML, BA FPIC i–ii, feasibility & memo metodologi, prinsip benefit-sharing
BATAS WAKTU STANDAR
PDD wajib diajukan ≤3 tahun sejak PIN approved
M10 Validation & Project Registration
SYARAT MULAI
PDD review report diterima; public consultation selesai; DPP tercatat di Kemenhut; kontrak VVB/IE; fee validasi (dapat dibiayai pre-financing M8)
DURASI INDIKATIF
6–12 bulan (tergantung ketersediaan VVB/IE)
PENDANAAN (INDIKATIF)
± USD 25–60 rb (microscale cenderung lebih rendah)
MITRA POTENSIAL
VVB terdaftar di Plan Vivo atau Independent Expert; legal counsel
BERGANTUNG PADA STEP 1
Kualitas FPIC, peta & bukti hak dari STEP 1 diuji ulang saat site visit
BATAS WAKTU STANDAR
Validasi selesai ≤3 tahun sejak PDD diajukan
M11 Project Implementation & Monitoring
SYARAT MULAI
Registrasi (untuk issuance); kegiatan lapangan dapat sudah berjalan sejak STEP 1
DURASI INDIKATIF
Berkelanjutan sepanjang Project Period; laporan tiap 12 bulan
PENDANAAN (INDIKATIF)
± USD 40–90 rb/tahun
MITRA POTENSIAL
KPH/Dinas LHK, DKP, pemerintah desa, pembeli/offtaker (pre-finance)
BERGANTUNG PADA STEP 1
SOP patroli WFD, KUPS, GRM, baseline sosial dari STEP 1
BATAS WAKTU STANDAR
Periode laporan pertama berakhir ≤12 bulan setelah registrasi
M12 Verification & Credit Issuance
SYARAT MULAI
Annual Report kontinu; monitoring sesuai PDD; kontrak VVB/IE; fee verifikasi
DURASI INDIKATIF
4–9 bulan per siklus; verifikasi pertama ≤5 tahun setelah validasi, periode berikut ≤5 tahun
PENDANAAN (INDIKATIF)
± USD 20–50 rb per verifikasi + issuance fee per PVC
MITRA POTENSIAL
VVB/IE; Kemenhut/KLH untuk pencatatan nasional
BERGANTUNG PADA STEP 1
Konsistensi data monitoring dengan baseline & peta STEP 1
BATAS WAKTU STANDAR
Gagal verifikasi >2 tahun setelah akhir periode → proses suspensi
M13 Carbon Sales & Benefit Distribution
SYARAT MULAI
Unit dapat dialokasikan setelah issuance; hanya vPVC yang dapat di-retire
DURASI INDIKATIF
Mengikuti jadwal issuance; laporan offset ke Menteri (Ps. 54)
PENDANAAN (INDIKATIF)
± USD 10–25 rb/tahun (marketing & administrasi)
MITRA POTENSIAL
Pembeli korporat/broker berintegritas, IDXCarbon (bila relevan), lembaga keuangan desa/BUMDes
BERGANTUNG PADA STEP 1
Prinsip benefit-sharing (M4.5), tata kelola LPHD (M4.6)
BATAS WAKTU STANDAR
≥60% pendapatan PVC ke peserta & pihak lokal (dapat dirata-rata sepanjang Crediting Period)
Durasi review dari Procedures Manual V3.9 §9; batas 3 tahun §2.2 & §4.4; verifikasi §8. Angka biaya = asumsi perencanaan, bukan tarif Plan Vivo — konfirmasi lewat penawaran VVB/IE dan dokumen Costs & fees.

## Slide 5
OUTPUT 5 · TRANSITION READINESS CHECKLIST
Delapan belas syarat memindahkan proyek dari pipeline ke investasi dan penyusunan PDD
5
LEGAL & HAK
T01
PIN approved dan proyek tercantum di Plan Vivo pipeline (bukti tertulis)
M7.5
T02
SK Hutan Desa & SK LPHD berlaku; tidak ada sengketa batas terbuka
M1.4, M5.1
T03
Posisi hak karbon & jalur otorisasi nasional dipetakan (Permenhut 6/2026, SRN/SRUK, MRA Plan Vivo)
M5.6
PERSETUJUAN MASYARAKAT
T04
BA FPIC tahap i–ii lengkap; rencana FPIC tahap iii (implementasi) & Project Agreement
M3.5
T05
GRM berjalan ≥6 bulan dengan register pengaduan
M3.7
DATA
T06
Peta partisipatif & KML batas Project Region/Area
M3.3
T07
Peta tutupan lahan historis & analisis driver
M5.2, M5.3
DATA GAP
T08
Inventarisasi stok karbon lapangan (plot biomassa & tanah mangrove)
→ M9
T09
Baseline sosial-ekonomi rumah tangga (well-being) yang representatif
→ M9
T10
Baseline biodiversitas
→ M9
METODOLOGI
T11
Metodologi/modul yang dipilih sudah disetujui Plan Vivo
M5.4 → M9
KELEMBAGAAN
T12
SAMPAN dikonfirmasi sebagai Project Coordinator; tim PDD terbentuk
M1.3
T13
LPHD, KUPS, WFD aktif dengan rencana kerja
M4
PENDANAAN
T14
Pendanaan PDD + validasi teridentifikasi (komitmen atau proposal terkirim)
M7.6
T15
Anggaran fee Plan Vivo (PDD/validasi) dan audit VVB/IE
M7.6
WAKTU
T16
Jadwal PDD mematuhi batas 3 tahun sejak PIN approved
M7.5
INVESTASI
T17
Materi investor (teaser, estimasi, model keuangan) & daftar calon investor/offtaker siap
M5, M8
REGULASI
T18
Status SAMPAN sebagai mitra/pendamping teregistrasi & rencana pencatatan DPP (Permenhut 6/2026)
M1.4, M8
Kolom kanan = milestone sumber bukti. Data gap (T08–T10) belum menjadi kewajiban SETAPAK 4 dan diselesaikan di M9 (PDD).