## Slide 1
COMMUNITY CARBON HUTAN DESA PASIR · MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT · PLAN VIVO PV CLIMATE
SETAPAK 4 berakhir dengan proyek masuk Pipeline Plan Vivo — status ini
membuka investasi untuk PDD, validasi, hingga penjualan kredit karbon
STEP 1 · PROGRAM SETAPAK 4 (TAF) · Okt 2026 – Sep 2027
STEP 2 · PENGEMBANGAN LANJUTAN (PASCA-SETAPAK 4) · Okt 2027 →
TAHAP
▼ GERBANG PIPELINE · AKHIR SETAPAK 4
1
Persiapan Pendaftaran PIN
Okt 26–Apr 27 · M1–M5
• Safeguard: FPIC, GRM, E&S, GESI
• Kebutuhan & progres berjalan
• Baseline (PV tools) → project scenario
→ Bahan PIN lengkap
2
Submit PIN hingga Approval
Mar–Sep 27 · M6–M7
• PIN Template V1.4
• Submit ≤ Mei 2027
• Review CAR/NIR, maks. 3 putaran
→ PIN disetujui
3
★ OUTPUT UTAMA
Masuk
Pipeline PV
Sep 2027 · M7.5 · M8
• PIN tayang di pipeline Plan Vivo
• Profil proyek & penjajakan investor
• Pendamping teregistrasi
→ Proyek di Pipeline
4
Penyusunan PDD
2027 – 2029 · M9
• Pre-financing investor / offtaker
• Metodologi disetujui Plan Vivo
• Stok karbon, baseline, PDD review
→ PDD lolos review
5
Validasi & Registrasi
2029 – 2030 · M10
• DPP tercatat di Kemenhut
• Audit VVB / microscale IE
• MoU & PV Climate Registry
→ Proyek terdaftar
6
Implementasi & Monitoring
2030 → · M11
• Perlindungan & restorasi
• Livelihood KUPS & WFD
• Annual Report tiap 12 bln
→ Data monitoring
7
Verifikasi & Issuance
≤5 th pasca-validasi · M12
• Audit verifikasi ≤5 th
• Persetujuan Menteri
• vPVC terbit, nomor seri
→ vPVC di registry
8
Penjualan & Benefit Sharing
setelah issuance · M13
• Realisasi offtake & penjualan
• Otorisasi/CA bila ekspor; PNBP
• ≥60% pendapatan ke komunitas
→ Pendapatan & manfaat
DUKUNGAN
TAF · SETAPAK 4 — SAMPAN Kalimantan & LPHD Pasir
Investor / offtaker (pre-financing, presale berjangka) + pendanaan lanjutan → pendapatan karbon
UNIT KARBON
Belum ada kredit — pipeline ≠ registrasi ≠ issuance
fPVC (restorasi)
rPVC (Annual Report)
vPVC ✓ dapat di-retire
Dijual / diserahkan
Mei 2027
PIN diajukan ke Plan Vivo
Sep 2027
Masuk Pipeline PV · output utama
≤ 3 tahun
PDD wajib diajukan sejak PIN disetujui
≥ 60%
pendapatan PVC untuk komunitas
Dikerjakan tim
Keputusan pihak luar
Batas SETAPAK 4
Sumber: Plan Vivo PV Climate Procedures Manual V3.9 & Project Requirements V5.7; Permenhut 6/2026. Tanggal keputusan Plan Vivo, VVB dan Menteri bersifat indikatif. Presale = kontrak berjangka; unit diserahkan setelah terbit.
Notes: Alur: Tahap 1–3 adalah cakupan program SETAPAK 4 yang didanai TAF sampai September 2027. Output utamanya Tahap 3: PIN disetujui dan proyek masuk pipeline Plan Vivo. Pipeline belum berarti registrasi atau kredit. Garis gerbang setelah Tahap 3 menandai akhir SETAPAK 4. Dengan status pipeline, proyek mencari investor atau pembeli untuk pre-financing/offtake berjangka yang membiayai PDD dan validasi (Tahap 4 dst.). Kredit baru muncul setelah registrasi (fPVC untuk restorasi, rPVC dari Annual Report) dan yang dapat di-retire hanya vPVC setelah verifikasi. Minimal 60% pendapatan dari penjualan untuk peserta dan pihak lokal.