## Perbandingan Opsi
PERBANDINGAN OPSI ITINERARY – MOCK ASSESSMENT 9–12 NOVEMBER 2026
Aspek | Opsi 1 – PP harian | Opsi 2 – Bermalam di Sungai Deras
Konsep | Hari ke-2 dan ke-3 berangkat dari & kembali ke Kantor SAMPAN, menginap di hotel | Hari ke-2 lanjut bermalam di Sungai Deras (Wisata Alam Indah Lestari); hari ke-3 langsung ke Ambawang, lalu kembali ke Kantor SAMPAN
Jumlah penyeberangan | 4x (pergi-pulang hari ke-2 dan hari ke-3) | 2x (pergi hari ke-2, pulang hari ke-3)
Hari terikat ferry terakhir (16.00) | Hari ke-2 dan hari ke-3 | Hari ke-3 saja
Lapangan Kampung Baru (hari ke-2) | 09.30–15.00 → ±4,5 jam efektif | 09.30–15.45 (Sosial, Climate) / 09.30–17.00 (Biodiversity) → ±5,25–6,5 jam efektif
Lapangan Ambawang (hari ke-3) | 10.30–13.45 → ±2,5 jam efektif | 09.00–13.45 → ±3,75 jam efektif
Wrap-up hari ke-2 | Kantor SAMPAN 16.45–17.30 | Rumah LPHD Kampung Baru 15.45–17.00
Kebutuhan logistik tambahan | – | Penginapan & makan malam di Sungai Deras (TBC), perlengkapan menginap peserta & driver
Risiko utama | Waktu lapangan Ambawang sangat singkat; dua hari bergantung pada antrean/jadwal ferry; perjalanan harian panjang (±5 jam/hari) | Penginapan belum terkonfirmasi; kapasitas & fasilitas penginapan untuk seluruh tim
Rekomendasi | Cadangan bila penginapan Sungai Deras tidak tersedia. Pertimbangkan charter speed boat untuk pulang hari ke-3 agar sesi Ambawang bisa diperpanjang. | DIREKOMENDASIKAN – waktu lapangan lebih panjang dan risiko ferry hanya sekali, dengan syarat penginapan terkonfirmasi.
Asumsi waktu yang digunakan
1. Penyeberangan ferry terakhir pukul 16.00 (dari catatan mockup); target naik ferry pulang ≤15.30 sebagai buffer antrean.
2. Durasi penyeberangan ±30 menit (mengacu slot 09.00–09.30 di mockup).
3. Kantor SAMPAN ↔ Pelabuhan Rasau ±1 jam; pelabuhan seberang ↔ Ambawang ±1,5 jam; Kampung Baru ↔ Sungai Deras ±1,5 jam (mengacu mockup).
4. Jika menggunakan charter speed boat, batas 16.00 tidak berlaku dan jadwal lapangan dapat diperpanjang (perlu konfirmasi operator speed boat).
5. Seluruh waktu dalam WIB.

## Opsi 1
RUNDOWN MOCK ASSESSMENT
Opsi 1 – Pulang-pergi harian: tim kembali ke Kantor SAMPAN & hotel setiap hari (4x penyeberangan ferry Rasau)
Legenda: | Penyeberangan | Kegiatan lapangan
Hari/Tanggal | Waktu | Kegiatan | Tempat | PIC | Penginapan | Lokasi Sampling | Remarks | Catatan Penyeberangan / Waktu
Senin, 9 November 2026 | 06.00 | Penerbangan keberangkatan tim Jakarta → Pontianak (Supadio) | Soekarno-Hatta → Supadio | Auditor WAS | Hotel
| 09.00 | Tim tiba di Kantor SAMPAN, Kubu Raya (penjemputan dari Bandara Supadio) | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  | Kantor SAMPAN | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
| 09.30–09.45 | Pembukaan / kata sambutan dari Koordinator DKP dilanjutkan dengan perkenalan seluruh tim | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Perlengkapan acara: PIC Ricky Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus MC: PIC Keke
| 09.45–10.00 | Opening dari tim auditor (yang mewakili): - Perkenalan tim auditor - Maksud dan tujuan audit - Tata waktu dan proses audit | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian
| 10.00–12.00 | Proses mock assessment hari ke-1 dimulai (tim auditor meminta hanya PIC terkait yang hadir di setiap sesi wawancara, selebihnya dapat pindah ke ruangan lain) | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | -PIC Climate: Hafidz+Eben+Ajib (MRR, FRR, IKHB, Stump Survey) ; Wahyu+Agung - PIC GIS : Bintang+ Rafi/Nadia; Marwan+Yoga -PIC Community: Fatin+Sigit+Dini+Monica; Mustofa -PIC Biodiversity: Desi+Yoga; Gusti -PIC Document Control: Revolia+Teta -PIC LPHD: to be confirmed |  |  | Ruangan Wawancara: PIC Rahman dan Sahrul Dokumen: PIC Eta, Lusi Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 12.00–13.00 | ISHOMA | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 13.00–16.00 | Lanjutan proses mock assessment hari ke-1 | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | -PIC Climate: Hafidz+Eben+Ajib (MRR, FRR, IKHB, Stump Survey) ; Wahyu+Agung - PIC GIS : Bintang+ Rafi/Nadia; Marwan+Yoga -PIC Community: Fatin+Sigit+Dini+Monica; Mustofa -PIC Biodiversity: Desi+Yoga; Gusti -PIC Document Control: Revolia+Teta -PIC LPHD: to be confirmed |  |  | Ruangan Wawancara: PIC Rahman dan Sahrul Dokumen: PIC Eta, Lusi Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 16.00–16.30 | Wrap-up mock assessment hari ke-1 Permintaan data dan wawancara untuk hari ke-2 | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian
| 16.30 | Perjalanan ke Hotel | Kantor SAMPAN → Hotel |  |  | Kantor SAMPAN - Hotel | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
Selasa, 10 November 2026 | 07.00–07.30 | Koordinator DKP menyambut tim dan membuka hari kedua | Kantor SAMPAN | - Fajri NS | Hotel |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
| 07.30–08.00 | Safety Induction field visit hari ke-1 | Kantor SAMPAN | - Hafidz Aditya
| 08.00–09.00 | Perjalanan Kantor SAMPAN → Pelabuhan Rasau | Kantor SAMPAN → Rasau |  |  | Lokasi Sampling: 1. Community: KUPS, FPIC, Social Aspect (Kampung Baru) 2. Climate: IKHB + Kunjungan Sekat Kanal (Kampung Baru) 3. Biodiversity: Plot Satwa Liar | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
| 09.00–09.30 | Penyeberangan Rasau (ferry) dan perjalanan menuju Rumah LPHD Kampung Baru | Rasau → Rumah LPHD |  |  | Rasau - Rumah LPHD (menyeberang dengan ferry) | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Alternatif 1: speed boat (perlu charter speed) Alternatif 2: ferry (penyeberangan terakhir pukul 16.00)
| 09.30–15.00 (ISHOMA 12.00–13.00) | Ketua Tim (Sosial dan Statutory) | Lokasi Project – Kampung Baru | Auditor: Iwan K. Permadi DKP: Fatin+Sigit+Dini+Monica WAS |  | Kampung Baru (KUPS Agroforestry, Penanaman Pinang, Demplot Kelapa, LSC, Andil Garapan, She Can, PKBM) | PIC Kampung Baru: Rita, Pipit ISHOMA di lokasi (PIC Tanti dan Windri)
| 09.30–15.00 (ISHOMA 12.00–13.00) | Team Climate | Lokasi Project – Kampung Baru | Auditor: Aswin Rahadian DKP: Hafidz+Eben+Bintang+Ajib WAS |  | Kampung Baru (IKHB HRS & Sekat Kanal)
| 09.30–15.00 (ISHOMA 12.00–13.00) | Team Biodiversity | Lokasi Project – Kampung Baru | Auditor: Wim Ikbal Nursal DKP: Desi+Yoga WAS |  | Kampung Baru (Fauna Gambut)
| 15.00–15.45 | Perjalanan ke pelabuhan & penyeberangan kembali ke Rasau (ferry) | Kampung Baru → Rasau |  |  |  | PIC Penyeberangan: Rita Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Kegiatan lapangan selesai 15.00 agar tidak tertinggal ferry. Target naik ferry paling lambat 15.30 (penyeberangan terakhir 16.00 → buffer 30 menit). Rita standby di pelabuhan untuk koordinasi antrean ferry.
| 15.45–16.45 | Perjalanan Rasau → Kantor SAMPAN | Rasau → Kantor SAMPAN |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
| 16.45–17.30 | Wrap-up lapangan hari ke-2 Permintaan data dan wawancara untuk hari ke-3 | Kantor SAMPAN | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  |  | Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 17.30–19.00 | ISHOMA | Kantor SAMPAN |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 19.00 | Perjalanan ke Hotel | Kantor SAMPAN → Hotel |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
Rabu, 11 November 2026 | 07.00–07.30 | Koordinator DKP membuka hari ketiga, dilanjutkan Safety Induction field visit hari ke-2 | Kantor SAMPAN | - Fajri NS - Hafidz Aditya | Hotel |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2 | Pembukaan & safety induction digabung (30 menit) agar dapat berangkat 07.30 dan mengejar waktu di Ambawang.
| 07.30–08.30 | Perjalanan Kantor SAMPAN → Pelabuhan Rasau | Kantor SAMPAN → Rasau |  |  | Lokasi Sampling: Ambawang (KUPS Babi & Kambing, HLKS) | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
| 08.30–09.00 | Penyeberangan Rasau → pelabuhan seberang (ferry) | Rasau → Pelabuhan |  |  |  | PIC Penyeberangan: Rita | Alternatif: charter speed boat bila antrean ferry panjang.
| 09.00–10.30 | Perjalanan pelabuhan → Ambawang | Pelabuhan → Ambawang |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Asumsi waktu tempuh ±1,5 jam (sama dengan rute pulang). Bila ±2 jam, sesi lapangan Ambawang berkurang 30 menit.
| 10.30–12.30 | Ketua Tim (Sosial dan Statutory) | Lokasi Project – Ambawang | Auditor: Iwan K. Permadi DKP WAS |  | Ambawang (KUPS Babi & Kambing) | PIC Ambawang: Reisya, Priskilla
| 10.30–12.30 | Team Climate | Lokasi Project – Ambawang | Auditor: Aswin Rahadian DKP WAS |  | Ambawang (HLKS)
| 10.30–12.30 | Team Biodiversity | Lokasi Project – Ambawang | Auditor: Wim Ikbal Nursal DKP WAS |  | Ambawang (Perwakilan HLKS)
| 12.30–13.15 | ISHOMA | Ambawang |  |  |  | PIC: Reisya, Priskilla Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 13.15–13.45 | Klarifikasi akhir & penutupan kunjungan lapangan | Ambawang | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  |  |  | Waktu lapangan efektif di Ambawang hanya ±2,5 jam (keterbatasan jadwal ferry).
| 13.45–15.15 | Perjalanan Ambawang → pelabuhan penyeberangan | Ambawang → Pelabuhan |  |  |  | PIC Penyeberangan: Rita Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Berangkat dari Ambawang paling lambat 13.45 (estimasi tempuh ±1,5 jam).
| 15.15–15.45 | Penyeberangan kembali ke Rasau (ferry) | Pelabuhan → Rasau |  |  |  | PIC Penyeberangan: Rita | Target naik ferry paling lambat 15.30 (penyeberangan terakhir 16.00 → buffer 30 menit). Rita standby di pelabuhan untuk koordinasi antrean ferry.
| 15.45–16.45 | Perjalanan Rasau → Kantor SAMPAN | Rasau → Kantor SAMPAN |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
| 16.45–17.30 | Wrap-up lapangan hari ke-3 Persiapan Auditor Meeting & Paparan Temuan (hari ke-4) | Kantor SAMPAN | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  |  | Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 17.30–19.00 | ISHOMA | Kantor SAMPAN |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 19.00 | Perjalanan ke Hotel | Kantor SAMPAN → Hotel |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
Kamis, 12 November 2026 | 06.00–07.00 | Makan pagi | Hotel |  | Check-out |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 08.00–10.00 | Auditor Meeting (internal tim auditor) | Kantor SAMPAN - Kubu Raya atau Hotel | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  | Kantor SAMPAN | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Perlengkapan acara: PIC Ricky | Jika di Kantor SAMPAN, penjemputan dari hotel oleh driver.
| 10.00–12.00 | Paparan Temuan | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus Perlengkapan acara: PIC Ricky
| 12.00–13.00 | Penutup | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus Perlengkapan acara: PIC Ricky
| 13.00–14.00 | Makan siang | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 14.00 | Perjalanan ke Bandara Supadio | Kantor SAMPAN → Supadio |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Pastikan tiba di bandara ±45–60 menit sebelum keberangkatan.
| 15.00 | Penerbangan Pontianak → Jakarta | Bandara Supadio | Auditor WAS

## Opsi 2
RUNDOWN MOCK ASSESSMENT
Opsi 2 – Bermalam di Sungai Deras pada hari ke-2, langsung ke Ambawang hari ke-3 (2x penyeberangan ferry Rasau)
Legenda: | Penyeberangan | Kegiatan lapangan
Hari/Tanggal | Waktu | Kegiatan | Tempat | PIC | Penginapan | Lokasi Sampling | Remarks | Catatan Penyeberangan / Waktu
Senin, 9 November 2026 | 06.00 | Penerbangan keberangkatan tim Jakarta → Pontianak (Supadio) | Soekarno-Hatta → Supadio | Auditor WAS | Hotel
| 09.00 | Tim tiba di Kantor SAMPAN, Kubu Raya (penjemputan dari Bandara Supadio) | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  | Kantor SAMPAN | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
| 09.30–09.45 | Pembukaan / kata sambutan dari Koordinator DKP dilanjutkan dengan perkenalan seluruh tim | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Perlengkapan acara: PIC Ricky Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus MC: PIC Keke
| 09.45–10.00 | Opening dari tim auditor (yang mewakili): - Perkenalan tim auditor - Maksud dan tujuan audit - Tata waktu dan proses audit | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian
| 10.00–12.00 | Proses mock assessment hari ke-1 dimulai (tim auditor meminta hanya PIC terkait yang hadir di setiap sesi wawancara, selebihnya dapat pindah ke ruangan lain) | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | -PIC Climate: Hafidz+Eben+Ajib (MRR, FRR, IKHB, Stump Survey) ; Wahyu+Agung - PIC GIS : Bintang+ Rafi/Nadia; Marwan+Yoga -PIC Community: Fatin+Sigit+Dini+Monica; Mustofa -PIC Biodiversity: Desi+Yoga; Gusti -PIC Document Control: Revolia+Teta -PIC LPHD: to be confirmed |  |  | Ruangan Wawancara: PIC Rahman dan Sahrul Dokumen: PIC Eta, Lusi Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 12.00–13.00 | ISHOMA | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 13.00–16.00 | Lanjutan proses mock assessment hari ke-1 | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | -PIC Climate: Hafidz+Eben+Ajib (MRR, FRR, IKHB, Stump Survey) ; Wahyu+Agung - PIC GIS : Bintang+ Rafi/Nadia; Marwan+Yoga -PIC Community: Fatin+Sigit+Dini+Monica; Mustofa -PIC Biodiversity: Desi+Yoga; Gusti -PIC Document Control: Revolia+Teta -PIC LPHD: to be confirmed |  |  | Ruangan Wawancara: PIC Rahman dan Sahrul Dokumen: PIC Eta, Lusi Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 16.00–16.30 | Wrap-up mock assessment hari ke-1 Permintaan data dan wawancara untuk hari ke-2 | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian
| 16.30 | Perjalanan ke Hotel | Kantor SAMPAN → Hotel |  |  | Kantor SAMPAN - Hotel | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
Selasa, 10 November 2026 | 07.00–07.30 | Koordinator DKP menyambut tim dan membuka hari kedua | Kantor SAMPAN | - Fajri NS | Wisata Alam Indah Lestari, Sungai Deras (tbc) |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
| 07.30–08.00 | Safety Induction field visit hari ke-1 | Kantor SAMPAN | - Hafidz Aditya |  |  |  | Peserta membawa perlengkapan menginap (bermalam di Sungai Deras).
| 08.00–09.00 | Perjalanan Kantor SAMPAN → Pelabuhan Rasau | Kantor SAMPAN → Rasau |  |  | Lokasi Sampling: 1. Community: KUPS, FPIC, Social Aspect (Kampung Baru) 2. Climate: IKHB + Kunjungan Sekat Kanal (Kampung Baru) 3. Biodiversity: Plot Satwa Liar | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
| 09.00–09.30 | Penyeberangan Rasau (ferry) dan perjalanan menuju Rumah LPHD Kampung Baru | Rasau → Rumah LPHD |  |  | Rasau - Rumah LPHD (menyeberang dengan ferry) | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Alternatif 1: speed boat (perlu charter speed) Alternatif 2: ferry (penyeberangan terakhir pukul 16.00)
| 09.30–15.45 (ISHOMA 12.00–13.00) | Ketua Tim (Sosial dan Statutory) | Lokasi Project – Kampung Baru | Auditor: Iwan K. Permadi DKP: Fatin+Sigit+Dini+Monica WAS |  | Kampung Baru (KUPS Agroforestry, Penanaman Pinang, Demplot Kelapa, LSC, Andil Garapan, She Can, PKBM) | PIC Kampung Baru: Rita, Pipit ISHOMA di lokasi (PIC Tanti dan Windri)
| 09.30–15.45 (ISHOMA 12.00–13.00) | Team Climate | Lokasi Project – Kampung Baru | Auditor: Aswin Rahadian DKP: Hafidz+Eben+Bintang+Ajib WAS |  | Kampung Baru (IKHB HRS & Sekat Kanal)
| 09.30–17.00 (ISHOMA 12.00–13.00) | Team Biodiversity | Lokasi Project – Kampung Baru | Auditor: Wim Ikbal Nursal DKP: Desi+Yoga WAS |  | Kampung Baru (Fauna Gambut)
| 15.45–17.00 | Diskusi internal auditor & wrap-up lapangan hari ke-2 (sambil menunggu Team Biodiversity) Permintaan data dan wawancara untuk hari ke-3 | Rumah LPHD Kampung Baru | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian
| 17.00–18.30 | Perjalanan ke Sungai Deras | Kampung Baru → Sungai Deras |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Tidak ada penyeberangan kembali hari ini → tidak terikat ferry terakhir 16.00. Rita standby di Sungai Deras.
| 19.00–20.00 | Makan malam | Wisata Alam Indah Lestari |  |  |  | PIC: Rita (memastikan tempat dan konsumsi) | TBC: lokasi penginapan
| 20.00 | Istirahat | Wisata Alam Indah Lestari
Rabu, 11 November 2026 | 06.00–07.00 | Makan pagi & check-out | Wisata Alam Indah Lestari |  | Hotel |  | PIC: Rita
| 07.00–08.00 | Perjalanan Sungai Deras → Ambawang | Sungai Deras → Ambawang |  |  | Lokasi Sampling: Ambawang (KUPS Babi & Kambing, HLKS) | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben PIC Rofik Alternatif 1: Hi-Ace + Fortuner Alternatif 2: Fortuner 1 + Innova 2
| 08.00–08.30 | Koordinator DKP menyambut tim dan membuka hari ketiga | Kantor Desa | - Fajri NS
| 08.30–09.00 | Safety Induction field visit hari ke-2 | Kantor Desa | - Hafidz Aditya
| 09.00–13.45 (ISHOMA 12.00–13.00) | Ketua Tim (Sosial dan Statutory) | Lokasi Project – Ambawang | Auditor: Iwan K. Permadi DKP WAS |  | Ambawang (KUPS Babi & Kambing) | PIC: Reisya, Priskilla ISHOMA di lokasi (PIC Tanti dan Windri) | Selesai paling lambat 13.45 (semula 14.30) agar tiba di pelabuhan sebelum ferry terakhir 16.00.
| 09.00–13.45 (ISHOMA 12.00–13.00) | Team Climate | Lokasi Project – Ambawang | Auditor: Aswin Rahadian DKP WAS |  | Ambawang (HLKS)
| 09.00–13.45 (ISHOMA 12.00–13.00) | Team Biodiversity | Lokasi Project – Ambawang | Auditor: Wim Ikbal Nursal DKP WAS |  | Ambawang (Perwakilan HLKS)
| 13.45–15.15 | Perjalanan Ambawang → pelabuhan penyeberangan | Ambawang → Pelabuhan |  |  |  | PIC Penyeberangan: Rita Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Berangkat dari Ambawang paling lambat 13.45 (estimasi tempuh ±1,5 jam).
| 15.15–15.45 | Penyeberangan kembali ke Rasau (ferry) | Pelabuhan → Rasau |  |  |  | PIC Penyeberangan: Rita | Target naik ferry paling lambat 15.30 (penyeberangan terakhir 16.00 → buffer 30 menit). Rita standby di pelabuhan untuk koordinasi antrean ferry.
| 15.45–16.45 | Perjalanan Rasau → Kantor SAMPAN | Rasau → Kantor SAMPAN |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
| 16.45–17.30 | Wrap-up lapangan hari ke-3 Persiapan Auditor Meeting & Paparan Temuan (hari ke-4) | Kantor SAMPAN | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  |  | Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 17.30–19.00 | ISHOMA | Kantor SAMPAN |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 19.00 | Perjalanan ke Hotel | Kantor SAMPAN → Hotel |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben
Kamis, 12 November 2026 | 06.00–07.00 | Makan pagi | Hotel |  | Check-out |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri
| 08.00–10.00 | Auditor Meeting (internal tim auditor) | Kantor SAMPAN - Kubu Raya atau Hotel | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  | Kantor SAMPAN | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Perlengkapan acara: PIC Ricky | Jika di Kantor SAMPAN, penjemputan dari hotel oleh driver.
| 10.00–12.00 | Paparan Temuan | Kantor SAMPAN - Kubu Raya | Ketua tim: Iwan K. Permadi Anggota tim auditor: - Wim Ikbal Nursal - Aswin Rahadian |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus Perlengkapan acara: PIC Ricky
| 12.00–13.00 | Penutup | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus Perlengkapan acara: PIC Ricky
| 13.00–14.00 | Makan siang | Kantor SAMPAN - Kubu Raya |  |  |  | Konsumsi: PIC Tanti dan Windri Ruangan Pertemuan Besar: PIC Rahman dan Sahrul Ruangan Pertemuan Besar: PIC Agus
| 14.00 | Perjalanan ke Bandara Supadio | Kantor SAMPAN → Supadio |  |  |  | Driver: 1. Rofik 2. Bang Jaya 3. Eben | Pastikan tiba di bandara ±45–60 menit sebelum keberangkatan.
| 15.00 | Penerbangan Pontianak → Jakarta | Bandara Supadio | Auditor WAS